## Sheet1
云浮市2025年上半年市政道路挖掘计划
汇总单位：云浮市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 汇总日期：2024年12月24日
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 项目名称 | 需挖掘市政道路路段桩号 | 挖掘内容 | 计划施工时间 | 备注
1 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 云浮市广建工程建设有限公司（成员单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 世纪大道 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
2 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 云浮市广建工程建设有限公司（成员单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 龙华路 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
3 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 闻莺路 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
4 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 兴云西路 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
5 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 艺苑路 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
6 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 浩林西路 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
7 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 翠石路 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
8 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 城中路 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
9 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 城南路 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
10 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 育华路 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
11 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 中国建筑第四工程局有限公司（牵头单位） | 云浮市城区排水管网雨污分流改造工程 | 城基路 | 污水管道铺设 | 2025年1月3日-2025年6月30日
12 | 云浮市政府投资建设项目代建服务中心 | 待定 | 云浮市体育公园周边环境整治和品质提升项目 | 环市路 | 体育公园周边道路、绿化等改造工程。项目建设规模和内容：拆除6665平方米的种植池、沥青路面、人行道、水泥路面及长1173米的路沿石，新建6557平方米的沥青路面、种植花基、人行道、树池及364米的人行盲道，并完善路面标线、标记；砍伐清理24株乔木、新种植987株乔木、新种植3249平方米地被等。 | 2025年2月3日-2025年4月25日
13 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广东益康生环保科技有限公司 | 云浮市云城区污水管网建设工程 | 云城区金山路JSW8-JSW24号井段 | 云城区金山路JSW8-JSW24号井段范围内埋设排水管道 | 2025年1月1日-2025年5月1日
14 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广东益康生环保科技有限公司 | 云浮市云城区污水管网建设工程 | 云城区罗桂路LGHW1-LCHW37号井段 | 云城区罗桂路LGHW1-LCHW37号井段范围内埋设排水管道 | 2025年1月1日-2025年4月1日
15 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增配变解决荔枝围新增负荷工程 | 屏峰路至浩林西路转角段, | 屏峰路至浩林西路转角段顶管约150米，并埋设供电管道，同时新建箱变一台 | 2025年3月5日-2025年3月15日
16 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增配变满足张谭屋负荷增长需求工程解决张谭屋配变负荷增长及低电压问题工程 | 城北华盛圆坊工程部侧至跨路 | 城北华盛圆坊施工部入口侧顶管跨马路，并更换原分接箱及新建箱变一台 | 2025年3月5日-2025年3月15日
17 | 云浮云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 东安所新增配电房满足荔枝围回迁地用电需求工程 | 于金山大道大坑边村路两侧 | 于金山大道大坑边村路两侧，新建箱变2台 | 2025年4月10日-2025年4月30日
18 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安供电所解决华景苑对面箱变预重过载工程 | 华丰路华福楼段 | 华丰路华福楼段过路及排管约120米，并埋设供电管道，同时新建箱变一台 | 2025年3月20日-2025年3月30日
19 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安供电所解决碧桂园路口箱变预重过载工程 | 金山大道靠盛泰大厦侧 | 金山大道靠盛泰大厦侧开挖约60米，并埋设供电管道，同时新建箱变一台 | 2025年11月20日-2025年11月30日
20 | 云浮云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 云浮市云晟通新能源投资（云浮）有限公司业扩配套项目 | 东方村委黎明路（靠环市路段侧） | 碧桂园别墅侧黎明路跨路顶管及沿路开挖约140米 | 2025年3月20日-2025年3月30日
21 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 腰古所110kV腰古变电站新出彭洞II线完善检查场线网架工程 | 国道G324：（G324线K1157+916至K1157+350） | 新建4线顶管665米（国道G324旁） | 2025年1月5日至2025年6月30日
22 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 腰古所腰古站新出万洋线满足新增负荷需求工程 | 国道G324：（G324线K1159+80至K1160+545） | 新建6线顶管735米（国道G324旁） | 2025年1月5日至2025年6月30日
23 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 110kV教育园区站新出翔顺线完善网架工程 | 国道G324线（K1141+140至K1141+590） | 第一段新建8线顶管75米（跨路）、第二段新建8线顶管332米（沿公路旁） | 2025年1月5日至2025年6月30日
24 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 110千伏振民亭站新建10kV健康线满足新增负荷工程 | 县道X867 | 第一段新建2层4列行车排管30米（沿公路旁）。第二段新建2×2列行车排管24米（沿公路旁）。 | 2025年1月5日至2025年6月30日
25 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 河口供电所新建西约村路口箱变解决河口国税#1台区重载工程 | 县道X867（中压） 县道X468（低压） | 10kV:新建630kVA箱变1台，第一段新建2线顶管（沿公路旁新建132米），第二段新建新建中压1层2列行人排管（沿公路旁新建18米）。0.4kv:第一段新建低压2层2列行人排管路径长13米（X468），第二段新建低压4孔（∅160x10mmHDPE管）顶管路径长45米(X468)， | 2025年1月5日至2025年6月30日
26 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 腰古所新增配变满足山村公用台变新增负荷需求工程 | 省道S276 | 中压：道路边新建2线顶管610米 低压：跨路新建2线顶管45米；路边新建电杆2基、低压铁塔1基 | 2025年1月5日至2025年6月30日
27 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 东安所新建台区满足大睦塘村配变负荷增长需求工程 | 国道G324线（K1142+147至K1142+225） | 中压：新建1层2列行车排管86米 | 2025年1月5日至2025年6月30日
28 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 东安所新增配变满足连州围队回迁地新增负荷工程 | 国道G324线（K1141+980至K1141+990） | 中压：原有电缆通道新建2层2列行车直线长井1座、原有电缆通道新建三通井接通原管道 | 2025年1月5日至2025年6月30日
29 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 东安所教育园区站新出云翔线完善富丰乙线网架工程 | 国道G324线（K1140+588至K1141+140） | 中压：新建8线顶管451米 | 2025年1月5日至2025年6月30日
30 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 东安所新增配变满足和平饭店#2公用箱变新增负荷需求工程 | 县道X487（兴云东路） | 中压：人行道新建2层2列行车排管路径10米 低压：人行道新建1层4列行车排管35米 | 2025年1月5日至2025年6月30日
31 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 粤电云河电厂联络线项目工程 | 云浮市云城区新城快线（X=2544036,882；Y=37612878,745）-（X=2543971.695-Y=37612969.900） | 云浮市云城区新城快线（X=2544036,882；Y=37612878,745）-（X=2543971.695-Y=37612969.900）桥洞底交叉穿越埋设天然气管道 | 2025年6月30日-2024年8月30日
32 | 云浮市云安区住房和城乡建设局 | 广东翔顺建设集团有限公司 | 疏港大道建设工程一期 | 项目北起云浮新港大门前的坑口桥交叉口处，往南延伸，途径企岭村、下穿南广高铁、竹围村、三墩村桥，终点接现状东安大道 | 道路升级改造涉及人行道挖掘 | 2024年2月-2024年6月
33 | 云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建服务中心） | 中投德创建工有限公司 | 云浮西江新城市政排水项目 | 文华路（科特段）、云泰大道、高翠路、高雅路（云泰路至翠宁路段）、高雅路（云泰路至翠康路段）、广盛路、广盛路（云祥大道路口）等11个路段 | 1.升级改造文华路（科特段）、云泰大道、高翠路、高雅路（云泰路至翠宁路段）、高雅路（云泰路至翠康路段）、广盛路、广盛路（云祥大道路口）等11个路段雨水管线10215米；2.升级改造上述11个路段的雨水渠箱3457米；3.在上述11个路段新建雨水篦子130个，新建出水口7个 | 2024年5月-2025年3月
34 | 云浮市云安区长丰农业发展有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 云安区蓬远流域综合治理工程(一期) | 南乡村：1、南起保障村口，北至南乡中学公交车站，共计1500m；2、南乡村内，河堤路，新南一路等，共计1200m。 | 道路用地范围内埋设污水管道 | 2024年11月1日-2025年6月30日
35 | 云浮市云安区长丰农业发展有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 云安区蓬远河流域综合治理项目（一期） | 城镇生活污水处理工程：横穿东安大道（三墩新村出口、振云路路口东侧铁路桥下、供电局路口）三处共计100m;永安道（富兴路路口至康云路路口段）共计750m；白云路（东安大道路口向东)共计85m；白云路南侧无名道路（东安大道路口至永安道）共计538m;465县道（铁路桥下至供电局段）共计279m；南乡泵站至东安大道乡村路共计1469m。 | 道路用地范围内埋设污水管道 | 2025年3月1日-2025年12月31日
36 | 云浮市云安区长丰农业发展有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 云安区蓬远河流域综合治理项目（一期） | 工矿尾水负荷削减工程：宝华路全段共计885m；吉祥路（宝华路路口至鹰山路）共计470m；村内道路（鹰山路至永安道）共计605m;富云路东段，共计207m;云六路（冬城村至云硫大道）共计1227m,横穿云硫大道，共计40m。 | 道路用地范围内埋设压力工矿尾水管道 | 2025年3月1日-2025年12月31日
37 | 云浮市佛燃天然气有限公司 | 佛山市华燃能建设有限公司 | 云浮新区紫荆路燃气市政管三维检测 | 云浮新区紫荆路 | 1.5m*2m工作坑，2个 | 2025/1/11至2025/2/3
38 | 云浮市佛燃天然气有限公司 | 佛山市华燃能建设有限公司 | 云浮新区云都大道燃气市政管三维检测 | 云浮新区云都大道 | 1.5m*2m工作坑，2个 | 2025/3/22至2025/4/10
39 | 云浮移动 | 待定 | 云浮云安区X461县道石城云-镇257#-富林-金鸡1#新建管道工程 | 云安区X461县道（石城-富林段） | 云安区X461县道（石城-富林段）公路用地范围内埋设通信管道11km | 2025年3月10日-2025年8月10日
40 | 罗定供电局 | 广东天华电力建设有限公司 | 罗城所10kV近郊线新建大新前路箱变#2配变台区及大新前路箱变台区改建工程 | 大新前路与龙华西路路段 | 罗城街道辖区内公路及内用地范围内埋设电缆管道 | 2025年1月10日-2025年12月30日
41 | 罗定供电局 | 广东天华电力建设有限公司 | 罗城所10kV城区I线新建岗脑寨及岗脑1号台区改建工程 | 锦绣江南小区门口路段 | 罗城街道辖区内公路及内用地范围内埋设电缆管道 | 2025年1月10日-2025年12月30日
42 | 罗定供电局 | 云浮市合盛发展公司 | 罗城供电所10kV东环线新建茶亭市场2号配变及茶亭市场台区改建工程 | 泷洲南路茶亭市场牌坊 | 罗城街道辖区内公路及内用地范围内埋设电缆管道 | 2025年1月10日-2025年12月30日
43 | 罗定供电局 | 云浮市合盛发展公司 | 110kV城西站新建10kV茶亭线工程 | （1）大岗路路段（城西变电站至国际酒店路口）、 (2)大新南路路段（国际酒店路口至龙乡楼门口） (3)工业一路（龙乡楼门口至新车站门口 | 罗城街道辖区内公路及内用地范围内埋设电缆管道 | 2025年1月10日-2025年12月30日
44 | 罗定供电局 | 云浮市合盛发展公司 | 罗城所10kV新地朗线改造工程 | (1)工业一路（新车站门口至文屋路口） (2)泷洲中路（新车站门口至银龙大厦） | 罗城街道辖区内公路及内用地范围内埋设电缆管道 | 2025年1月10日-2025年12月30日
45 | 罗定供电局 | 云浮市合盛发展公司 | 罗城供电所10kV东环线新建园前路配变及旧无线电厂台区改建工程 | 陵园路（旧无线电厂至东悦酒店门口） | 罗城街道辖区内公路及内用地范围内埋设电缆管道 | 2025年1月10日-2025年12月30日
46 | 罗定供电局 | 云浮市合盛发展公司 | 罗城供电所10kV柑园线新建沙基里2号配变及沙基里台区改建工程 | 泷洲中路（泷洲车站至婚姻登记处 | 罗城街道辖区内公路及内用地范围内埋设电缆管道 | 2025年1月10日-2025年12月30日
47 | 罗定供电局 | 云浮市合盛发展公司 | 罗城供电所10kV近郊线新建文林垌2号配变及文林垌台区改建工程 | 文林路至白梅一路 | 罗城街道辖区内公路及内用地范围内埋设电缆管道 | 2025年1月10日-2025年12月30日
48 | 云浮罗定新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 罗定市环市东路~大甲村路口（鹰掌岗路口~迈巴克酒吧）天然气市政中压管道工程 | 罗定市环市东路~大甲村路口（鹰掌岗路口~迈巴克酒吧） | 罗定市环市东路~大甲村路口公路用地范围内埋设燃气管道 | 2024年11月20日-2025年1月12日
49 | 云浮罗定新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 罗定市旺角美食城天然气附属中压管道工程 | 罗定市G324国道~旺角美食城（约150米） | 罗定市G324国道~旺角美食城（约150米）用地范围内埋设燃气管道 | 2025年2月1日-2025年3月1日
50 | 云浮罗定新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 罗定市龙华东路（天宝豪园~农家第一汤）天然气市政中压管道工程 | 罗定市龙华东路（天宝豪园~农家第一汤） | 罗定市龙华东路（天宝豪园~农家第一汤）用地范围内埋设燃气管道 | 2025年2月1日-2025年4月1日
51 | 云浮罗定新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 罗定市泷洲南路（子曰礼~老地方川菜馆）天然气市政中压管道工程 | 罗定市泷洲南路（子曰礼~老地方川菜馆） | 罗定市泷洲南路（子曰礼~老地方川菜馆）用地范围内埋设燃气管道 | 2025年2月1日-2025年4月1日
52 | 云浮罗定新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 罗定市府前路（府前路~翡翠金湾花园）天然气市政中压管道工程 | 罗定市府前路（府前路~翡翠金湾花园）（约600米） | 罗定市府前路~翡翠金湾花园用地范围内埋设燃气管道 | 2025年3月1日-2025年5月1日
53 | 云浮罗定新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 罗定市工业三路（天盛华轩~东荷花园A地块）天然气市政中压管道工程 | 罗定市工业三路（天盛华轩~东荷花园A地块） | 罗定市工业三路（天盛华轩~东荷花园A地块）用地范围内埋设燃气管道 | 2025年4月1日-2025年6月1日
54 | 云浮罗定新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县大湾工业园园区北一路（晟峰新材料~鑫晟环境）市政中压天然气管道工程 | 郁南县大湾工业园园区北一路（晟峰新材料~鑫晟环境） | 郁南县大湾工业园园区北一路（晟峰新材料~鑫晟环境）用地范围内埋设燃气管道 | 2025年4月1日-2025年5月1日
55 | 云浮罗定新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县大湾工业园区北一路（晟峰新材料~弘泰材料）天然气市政中压管道工程 | 郁南县大湾工业园园区北一路（晟峰新材料~弘泰材料） | 郁南县大湾工业园园区北一路（晟峰新材料~弘泰材料）用地范围内埋设燃气管道 | 2025年4月1日-2025年5月1日
56 | 云浮罗定新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 罗定市规划路（五十米大道~微容芯）天然气市政中压管道工程 | 罗定市规划路（五十米大道~微容芯） | 罗定市规划路（五十米大道~微容芯）用地范围内埋设燃气管道 | 2025年5月1日-2025年6月1日
57 | 云浮罗定新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 罗定市中小企业孵化基地厨房天然气附属中压管道工程 | 罗定市双东横一路~中小企业孵化基地 | 罗定市双东横一路~中小企业孵化基地用地范围内埋设燃气管道 | 2025年5月1日-2025年6月1日
58 | 广东恒沣投资有限公司 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 罗定市市政道路升级改造工程、罗定市市政基础设施工程、罗定市饮水工程PPP项目—五里桥河涌治理工程 | 兴华一路北段 （G324 兴华一路北段至沿江路四路处约250米） | 污水管道敷设 | 2025年1月1日-2025年5月10日
59 | 云浮移动 | 待定 | 云浮罗定S294新榕业务汇聚-S369渡头交汇路口新建管道工程 | 云浮罗定S294省道（云浮罗定S294新榕业务汇聚-S369渡头交汇路口） | 云浮罗定S294省道（移动新榕业务汇聚-S369渡头交汇路口）公路用地范围内埋设1孔110PVC通信管道6.6公里 | 2025年3月10日-2025年8月10日
60 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2024年中国联通云浮线路更新改造工程 | 罗定国道G324线(罗定山口岗附近) | 罗定国道G324线(罗定山口岗附近)公路用地范围内埋设通信管道约500米左右 | 2025年1月10日-2025年5月1日
61 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2024年中国联通云浮线路更新改造工程 | 罗定国道G324线金鸡高速出口 | 罗定国道G324线金鸡高速出口公路用地范围内埋设通信管道约500米左右 | 2025年1月10日-2025年5月1日
62 | 中国电信罗定分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 2024年光网建设补点工程 | 罗定沿江五路与工业四路交汇处-罗定培英启迪幼儿园门前 | 公路边用地范围内埋设通信管道 | 2025年1月1日--2025年6月30日
63 | 中国电信罗定分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 2024年光网建设补点工程 | 喜耀粤西小学-罗定第四小学 | 公路边用地范围内埋设通信管道 | 2025年1月1日--2025年6月30日
64 | 中国电信罗定分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 2025年光网建设补点工程 | 罗定附城街道高峰桥两侧路段路段 | 公路边用地范围内埋设通信管道 | 2025年1月1日--2025年6月30日
65 | 罗定市住房和城乡建设局 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 罗定市城区排水防涝提升工程（一期） | 罗定市罗成街道沿江四路（五里桥涵闸） | 五里桥涵闸箱涵连接段开挖 | 2025年1月1日-2025年6月30日
66 | 罗定市住房和城乡建设局 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 罗定市城区排水防涝提升工程（一期） | 工业三路（林化泵站配套管网过路雨水管） | 林化泵站配套管网过路雨水管开挖 | 2025年1月1日-2025年6月30日
67 | 罗定市住房和城乡建设局 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程（一期）（第一标段） | 沿江四路 | 沟槽开挖，管道安装 | 2025年1月2日-2025年3月15日
68 | 罗定市住房和城乡建设局 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程（一期）（第一标段） | 柑园西路 | 沟槽开挖，管道安装 | 2025年3月20日-2025年5月30日
69 | 罗定市住房和城乡建设局 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程（一期）（第一标段） | 白梅一横路 | 沟槽开挖，管道安装 | 2025年4月10日-2025年6月30日
70 | 罗定市住房和城乡建设局 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程（一期）（第一标段） | 泷江路1 | 沟槽开挖，管道安装 | 2025年4月5日-2025年6月30日
71 | 新兴县公安局 | 天盈市政工程有限公司 | 线路改造 | 西二环与振兴路交叉路口 | 南电警杆顶管开挖井3个（2米*宽2米）西电警杆顶管开挖长度约150米，埋没电源线 | 2024年12月10日—2025年1月10日
72 | 新兴县公安局 | 天盈市政工程有限公司 | 线路改造 | 广兴大道西与西二环交叉路口 | 南电警杆顶管开挖井3个（2米*宽2米）西电警杆顶管开挖长度约180米，埋没电源线 | 2025年1月15日—2025年2月20日
73 | 新兴县公安局 | 天盈市政工程有限公司 | 线路改造 | 平南路与兴龙路交叉路口 | 西电警杆顶管开挖井2个（2米*宽2米）顶管长度约60米，埋没电源线 | 2025年3月10日—2025年4月20日
74 | 新兴县供水管理中心 | 广东华辉建设有限公司 | 新城镇坡边村委供水管网改造工程 | 县道007船厂路（起点：实验幼儿园门口 -- 终点：虹桥渠桥头）约170米 | 西侧道路管理范围机械开挖（宽1米*深0.8米），埋设供水管道。 | 2025年1月10日-2025年1月31日
75 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 茅园路由南向北右侧人行道（起点：中国移动智慧家庭服务站 -- 终点：新兴农科院附属幼儿园）约200米 | 右侧人行道机械开挖（宽1米*深0.8米），埋设供水管道。 | 2025年4月10日-2025年6月10日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
76 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 州背路（起点：新兴一中 -- 终点：州背居委）约300米 | 西侧道路管理范围机械开挖（宽1米*深0.8米），埋设供水管道。 | 2025年4月2日-2025年7月2日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
77 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 州背路穿越环城北路 | 穿越环城北路，顶管井2个（长5米*宽2米）顶管长度25米，埋设供水管道 | 2025年4月20日-2025年5月10日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
78 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 建设二路共三处，约45米 | 机械开挖机动车道（长15米*宽1米*深0.8米），埋设供水管道。 | 2025年5月5日-2025年5月20日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
79 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 兴龙路 -- 华侨中学球场教师村内 | 南侧人行道机械开挖（长5米*宽1米*深0.8米），埋设供水管道。 | 2025年5月10日-2025年5月20日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
80 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 大园路（起点：华泰旅馆 -- 终点：金堡豪庭大酒店）约300米 | 西侧人行道机械开挖（长300米*宽1米*深0.9米），埋设供水管道。 | 2025年4月10日-2025年5月21日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
81 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 环城南路（洲盾邨处--对面） | 穿越环城南路，顶管井2个（长5米*宽2米）顶管长度25米，埋设供水管道 | 2025年5月10日-2025年5月22日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
82 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 沿江中路（新城镇综治信访维稳中心--仓夏村） | 西侧人行道机械开挖（长100米*宽1米*深0.9米），埋设供水管道。 | 2025年4月15日-2025年5月15日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
83 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 建设路（起点：旧沿江酒店 -- 终点：建设路与建设南路交叉处）约350米 | 西侧人行道机械开挖（长350米*宽1米*深0.9米），埋设供水管道。 | 2025年4月25日-2025年6月25日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
84 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 南街（起点：博士眼镜 -- 终点：敬棣商行）约200米 | 西侧人行道机械开挖（长200米*宽1米*深0.10米），埋设供水管道。 | 2025年4月25日-2025年6月26日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
85 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县城区供水能力提升工程 | 南街（佐敦道--仓夏村） | 西侧人行道机械开挖（长100米*宽1米*深0.1米），埋设供水管道。 | 2025年5月25日-2025年6月27日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
86 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程 | 站前路（起点：永昇饭店-终点：富德隆商店）约155米 | 南侧人行道机械开挖（长155米*宽1米*深0.8米），埋设供水管道。 | 2025年4月1日-2025年6月1日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
87 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程 | 翔兴路（起点：东山驴庄-终点：小南路交汇处）约105米 | 南侧人行道机械开挖（长105米*宽1米*深0.8米），埋设供水管道。 | 2025年4月1日-2025年6月1日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
88 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程 | 小南路（起点：翔兴路交汇处-终点：小南路南向）约680米 | 西侧人行道机械开挖人行道（长680米*宽1米*深0.8米），埋设供水管道。 | 2025年4月1日-2025年6月1日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
89 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程 | 小南路（起点：小南路八景凤凰农庄-终点：小南路南向，并穿越过路）约70米 | 东侧人行道机械开挖（长宽1米*深0.8米），长度约70米；穿越小南路，顶管井2个（长5米*宽2米）顶管长度约35米 | 2025年4月1日-2025年6月1日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
90 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程 | 嘉德路（祥利凤凰嘉园处--对面） | 穿越嘉德路，顶管井2个（长5米*宽2米）顶管长度25米，埋设供水管道 | 2025年4月1日-2025年6月1日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
91 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县凤凰村、黄岗村委自来水改造项目工程 | 嘉德路（从西向东第一个转弯处--对面） | 穿越嘉德路，顶管井2个（长5米*宽2米）顶管长度45米，埋设供水管道 | 2025年4月1日-2025年6月1日 | 由于施工单位未落实，具体施工时间或作调整
92 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴县翰林公馆市政燃气管道工程 | 翰林公馆小区-新拓展小区-二环东路段 | 顶管及开挖工作坑开挖和修复回填 | 2025年1月1日-2025年6月30日
93 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴县东堤北路市政燃气管道工程 | 温氏总部东堤北路-新都吉桥 | 顶管及开挖工作坑开挖和修复回填 | 2025年1月1日-2025年6月30日
94 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴县小南路市政燃气管道工程 | 凤凰加油站至东山庙桥 | 顶管及开挖工作坑开挖和修复回填 | 2025年1月1日-2025年6月30日
95 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴县翰林春天市政燃气管道工程 | 新城镇第一幼儿园-翰林春天-二环东路段 | 顶管及开挖工作坑开挖和修复回填 | 2025年1月1日-2025年6月30日
96 | 广东万马管道投资有限公司 | 安徽中孝建设有限公司 | 新兴县城区综合管道新建工程 | 东山路：东堤中路至惠福中路路段 | 南侧人行道开挖顶管井4个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度300米，埋设综合管道 | 2025年2月8日-2025年6月30日
97 | 广东万马管道投资有限公司 | 安徽中孝建设有限公司 | 新兴县城区综合管道新建工程 | 二环路：新州大道北至沿江中路路段 | 南侧人行道开挖顶管井6个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度550米，埋设综合管道 | 2025年2月8日-2025年6月30日
98 | 广东万马管道投资有限公司 | 安徽中孝建设有限公司 | 新兴县城区综合管道新建工程 | 二环路：美丽西河至联群桥路段 | 南侧人行道开挖顶管井3个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度300米，埋设综合管道 | 2025年2月8日-2025年6月30日
99 | 云浮移动 | 待定 | 云浮新兴S276六祖镇新屋村委集成-里洞62#至云浮新兴S276里洞镇中心小学里洞11#新建管道工程 | 云浮新兴S276省道（六祖镇新屋村委-S276里洞镇中心小学 | 云浮新兴S276省道（六祖镇新屋村委-里洞镇中心小学段）公路用地范围内埋设1孔110PVC通信管道14.36公里 | 2025年3月10日-2025年8月10日
100 | 广东成远建设工程有限公司 | 广东成远建设工程有限公司 | 老旧小区改造 | 都城镇 城北二路工业路小区、一环路柳城小区、味精厂小区、柳树塘小区 | 路面改造 | 2025年1月1日-2025年3月1日
101 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县清源供水有限公司 | 供水管网改造工程 | 高铁大道 | 市政道路范围内埋设供水管道 | 2025年1月1日-2025年7月30日
102 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县清源供水有限公司 | 供水管网改造工程 | 署前路 | 市政道路范围内埋设供水管道 | 2025年1月1日-2025年7月30日
103 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县清源供水有限公司 | 供水管网改造工程 | 二环路（百旺宾馆）路口至云苍线妇幼保健院路段 | 市政道路范围内埋设供水管道 | 2025年1月1日-2025年7月30日
104 | 云浮新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县中心小学锦绣路~新生路（中国银行~中心小学）天然气市政中压管道工程 | 锦绣路~新生路（中国银行~中心小学） | 开挖道路敷设燃气管道 | 2025/4/1-5/1
105 | 云浮新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县车小鱼分店（纪中城中路~山儿村）天然气市政中压管道工程 | 纪中城中路~山儿村 | 开挖道路敷设燃气管道 | 2025/2/1-3/1
106 | 云浮新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县高铁大道（黄皮产业园-南峰御苑）天然气市政中压管道工程 | 高铁大道（黄皮产业园-南峰御苑） | 开挖道路敷设燃气管道 | 2025/1/1-2/1
107 | 云浮新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县二环中路六巷8号附属中压管道工程 | 二环路~二环中路六巷8号 | 开挖道路敷设燃气管道 | 2025/2/1-3/1
108 | 云浮新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县烟草局饭堂厨房附属中压天然气管道工程 | 平江西二路~烟草局 | 开挖道路敷设燃气管道 | 2025/5/1-6/1
109 | 云浮新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县市场监督管理局饭堂附属中压管道工程 | 大堤路~市场监督局 | 开挖道路敷设燃气管道 | 2025/6/1-7/1
110 | 郁南县住房和城乡建设局 | 中铁十九局集团有限公司 | 郁南县县城扩容提质工程（一环路、二环路）施工 | 都城镇一环路K0+150～K2+200右侧人行道，K0+100～K2+950机动车道。二环路K0+635～K2+920两侧人行道。 | 一环路既有人行道挖除新建，既有路面打磨铣刨，加铺新路面。二环路既有人行道挖除新建。 | 2025/1/1～2025/6/1
111 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县大堤二路（连福三路口至署前二路口） | 郁南县大堤二路（连福三路口至署前二路口）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年2月15日-2025年3月15日
112 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县连珠二路（连福路口至署前二路口） | 郁南县大堤二路（连福路口至署前二路口）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年2月20日-2025年3月20日
113 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县平江路（连珠二路口至体育中心） | 郁南县平江路（连珠二路口至体育中心）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年2月25日-2025年3月25日
114 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县城中路（盈信广场） | 郁南县平江路（盈信广场）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年3月1日-2025年3月30日
115 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县北郊五路（柳城路口） | 郁南县北郊五路（柳城路口）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年3月5日-2025年4月5日
116 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县柳城屯二路（柳城路口） | 郁南县柳城屯二路（柳城路口）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年3月10日-2025年4月10日
117 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县柳城屯一路（柳城路口） | 郁南县柳城屯一路（柳城路口）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年3月15日-2025年4月15日
118 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县柳城路（来往酒店） | 郁南县柳城路（来往酒店）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年3月20日-2025年4月20日
119 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县柳城路（金信大厦） | 郁南县柳城路（金信大厦）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年3月25日-2025年4月25日
120 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县城北西路（二环路口至柳城路口） | 郁南县城北西路（二环路口至柳城路口）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年3月30日-2025年4月30日
121 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县二环路（公共资源交易中心） | 郁南县二环路（公共资源交易中心）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年4月5日-2025年5月5日
122 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县城北二路（城北五路口至一环路口） | 郁南县城北二路（城北五路口至一环路口）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年4月10日-2025年5月10日
123 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 郁南县九星大道（二环路口至九星观邸） | 郁南县九星大道（二环路口至九星观邸）公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年4月15日-2025年5月15日
124 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 二环路WC37至WC43（WC40至WC208、WC229至WC222）段 | 二环路WC37至WC43（WC40至WC208、WC229至WC222）顶拉管管道 | 2025年3月1日-2025年3月15日
125 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 城中路至城中公园WA5-2至WA58段 | 城中路至城中公园WA5-2至WA58段顶拉管管道 | 2025年3月15日-2025年4月10日
126 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 锦绣湖WB147至WB174段 | 锦绣湖WB147至WB174段顶拉管管道 | 2025年3月15日-2025年4月20日
127 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(一期) | 平江路WA221至WA43段及城中路WA52至WA271段 | 平江路WA221至WA43段及城中路WA52至WA271段顶拉管管道 | 2025年4月25日-2025年5月20日
128 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流及排污黑点综合整治工程(二期) | S266和S368省道W1~W39 | 都城镇S266线W1~W39排污管；S368线K99＋200至K100＋300排污管 | 2024年12月10日-2025年05月30日
129 | 郁南县住房和城乡建设局 | 中时迅通信建设有限公司 | 郁南县县城主干道“三线”整治项目 | 平江路K0+220至K1+300 | 通信管顶管、电力管顶管 | 2025年1月1日-2025年3月1日
130 | 郁南县住房和城乡建设局 | 中时迅通信建设有限公司 | 郁南县县城主干道“三线”整治项目 | 城中路K0+900至K2+360 | 通信管顶管、电力管顶管 | 2025年2月10日-2025年3月30日
131 | 郁南县住房和城乡建设局 | 中时迅通信建设有限公司 | 郁南县县城主干道“三线”整治项目 | 工业大道MK1+280 | 通信管顶管 | 2025年2月10日-2025年3月30日
132 | 郁南县住房和城乡建设局 | 中时迅通信建设有限公司 | 郁南县县城主干道“三线”整治项目 | 西宁大道HK0+260至 HK2+580 | 通信管顶管、电力管顶管 | 2025年2月10日-2025年3月30日
133 | 郁南县住房和城乡建设局 | 中时迅通信建设有限公司 | 郁南县县城主干道“三线”整治项目 | 飞凤路至四一八路：IK0+660至IK1+680 | 通信管开挖、电力管开挖 | 2025年3月10日-2025年4月30日
134 | 郁南县住房和城乡建设局 | 中时迅通信建设有限公司 | 郁南县县城主干道“三线”整治项目 | 河堤路GK0+760至GK3+040 | 通信管开挖、电力管开挖 | 2025年3月10日-2025年4月30日
135 | 云浮移动 | 待定 | 云浮郁南三环路新建管道工程 | 云浮郁南三环路 | 云浮郁南三环路 公路用地范围内埋设通信管道4km | 2025年3月10日-2025年8月10日
136 | 云浮移动 | 待定 | 云浮郁南南江口至都城管道新建优化管道工程 | 郁南S386（冷水至都城段） | 郁南S386（冷水至都城段） 公路用地范围内埋设通信管道17km | 2025年3月10日-2025年8月10日
137 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 平台所平台站10kV石塘线改建工程 | S368，石塘线N2 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
138 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 平台所平台站10kV石塘线改建工程 | S368，石塘线N3 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
139 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 平台所平台站10kV石塘线改建工程 | S368，石塘线N6 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
140 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 平台所平台站10kV石塘线改建工程 | S368，石塘线#16-N7 | 电缆排管开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
141 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 宝珠所10kV庞寨线网架完善工程 | S279，庞寨线N44 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
142 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 宝珠所10kV庞寨线网架完善工程 | S279，庞寨线N46 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
143 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 宝珠所10kV庞寨线网架完善工程 | S279，庞寨线N68 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
144 | 郁南供电局 | 未定 | 桂圩所罗顺站新出江咀线改造工程 | X473,江咀线N45塔 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
145 | 郁南供电局 | 未定 | 桂圩所罗顺站新出江咀线改造工程 | X473,江咀线N161塔 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
146 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N7 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
147 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N8 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
148 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N9 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
149 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N10 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
150 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N11 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
151 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N12 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
152 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N12+1 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
153 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N13 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
154 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N13+1 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
155 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N14 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
156 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N15 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
157 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N15+1 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
158 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N16 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
159 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N19 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
160 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N20 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
161 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N21 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
162 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N22 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
163 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N22+1 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
164 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N23 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
165 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N24 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
166 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X475，农林线N25 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
167 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X472，农林线N52 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
168 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X472，农林线N53 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
169 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 历洞所千官站10kV农林线网架完善工程 | X472，农林线N53 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
170 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 大方所千官站10kV大塘线网架完善工程 | X475县道大塘线N7 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
171 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 大方所千官站10kV大塘线网架完善工程 | X475县道大塘线N17 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
172 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 大方所千官站10kV大塘线网架完善工程 | X475县道大塘线N18 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
173 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 大方所千官站10kV大塘线网架完善工程 | X475县道大塘线N19 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
174 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 大方所千官站10kV大塘线网架完善工程 | S275省道大塘线N20 | 铁塔基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
175 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 大方所千官站10kV大塘线网架完善工程 | S275省道大塘线N25 | 电杆基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
176 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 大方所千官站10kV大塘线网架完善工程 | S275省道大塘线N27 | 电杆基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
177 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 大方所千官站10kV大塘线网架完善工程 | S275省道大塘线N40 | 电杆基础开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
178 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 都城所罗旁站新出西中线网架完善工程 | S279省道西中线西江中学段-罗旁变电站段 | 电缆井开挖（7座） | 2025年1月5日至2025年6月30日
179 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 桂圩所罗顺站新出罗顺线改造工程 | X473县道罗顺线N109 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
180 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 桂圩所罗顺站新出罗顺线改造工程 | X473县道罗顺线N110 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日
181 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 桂圩所罗顺站新出罗顺线改造工程 | X473县道罗顺线N129 | 杆坑开挖 | 2025年1月5日至2025年6月30日