## Sheet1
云浮市2025年下半年干线公路挖掘计划
汇总单位：云浮市交通运输局 | [5 empty] | 汇总日期：2025年6月10日
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 项目名称 | 需挖掘公路路段桩号 | 挖掘内容 | 计划施工时间 | 备注
1 | 云浮云城供电局 | 广东省合盛能源发展有限责任公司 | 高峰所满足大降坪新增负荷需求工程 | 云城区省道S368线K17+970至K19+181 | 新建10kV 4孔电力管线1325米。 | 2025年7月1日-2025年7月31日
2 | 云浮云城供电局 | 广东省合盛能源发展有限责任公司 | 腰古所110kV腰古变电站新出彭洞II线完善检查场线网架工程 | 云城区国道G324线K1157+350至K1157+916 | 新建10kV 4孔电力管线665米。 | 2025年7月1日-2025年7月31日
3 | 云浮云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 腰古所腰古站新出万洋线满足新增负荷需求工程 | 云城区国道G324线K1159+80至K1160+545 | 新建10kV 6孔电力管线735米。 | 2025年7月1日-2025年7月31日
4 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 110kV教育园区较园线工程 | 云城区国道G324线K1192+947至K1193+891 | 新建10kV 8孔电力管线 | 2025年7月1日-2025年7月30日
5 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 河口广云站新出广北线完善石片北线网架工程 | 云城区国道G324线K1181+074至K1181+720，省道S265线K155+145至K156+946 | 新建10kV 4孔电力管线 | 2025年7月1日-2025年7月30日
6 | 云浮市粤海水务自来水有限公司 | 云浮市粤安工程建设有限公司 | 云浮市粤海水务自来水有限公司高危险管段安全监护设施建设项目 | 云安区省道S368线K18+31至K23+875 | 沿线新建9个供水管道检修井，尺寸：长3m*宽3m*深3m | 2025年7月1日-2025年7月31日
7 | 云浮云安供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 110kV六都站10kV大河线前段电缆改造工程 | 云安区省道S368线鲤鱼头饭店至新港码头六都港门前路段（硫酸厂对面） | 在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道 | 2025年7月1日-2025年11月30日
8 | 云浮云安供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 110kV都骑站新出10kV翔海线解决码头线负荷需求工程 | 云安区省道S265线（云祥大道）光大景湖时代城至天健路路口 | 在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道 | 2025年7月1日-2025年11月30日
9 | 云浮云安供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 110kV港区变电站行政区线延伸工程 | 云安区省道S537白云村路口 | 在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道 | 2025年7月1日-2025年11月30日
10 | 罗定市住房和城乡建设局 | 待定（未招标） | 罗定市城区污水处理能力提升工程(一期) | 罗定市国道G324线附城街道路段 | 在国道G324线公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年10月08日-2026年01月08日
11 | 云浮罗定供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 110kV龙华站新建10kV新屋地线工程 | 罗定市国道G234桩位3187至3188（东骏广场至罗定市自然资源局） | 埋设电力管线和新建检查井 | 2025年8月1日-2025年8月31日
12 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2024年中国联通广东云浮干线线路隐患整治工程 | 罗定市国道G359线K238+15至K238+597、G359线K243+267至K246+347、G234线K3148+0至K3144+300、G234线K3122+522至G234线K3121+545 | 在G359线、G234线公路用地范围内埋设通信管道 | 2025年6月15日-2025年12月31日
13 | 新兴县水利工程建设管理中心 | 待定（未招标） | 新兴县城乡供水一体化(农村供水“三同五化”)改造提升项目(一期)—稔村镇自来水扩网工程 | 新兴县国道G359线K102+620至K104+030 | 在公路用地范围内埋设供水管道 | 2025年12月1日-2027年5月31日
14 | 新兴县水利工程建设管理中心 | 待定（未招标） | 新兴县城乡供水一体化(农村供水三同五化”)改造提升项目(一期)—里洞镇自来水扩网工程 | 新兴县省道S276平岗村至独田村路段 | 在公路用地范围内埋设供水管道 | 2025年9月1日-2027年2月28日
15 | 新兴县水利工程建设管理中心 | 待定（未招标） | 新兴县城乡供水一体化(农村供水三同五化”)改造提升项目(一期)—智慧化平台建设(一期) | 新兴县国道G359线南顺村至良东村路段 | 在公路用地范围内埋设供水管道 | 2025年9月1日-2027年2月28日
16 | 新兴县水利工程建设管理中心 | 待定（未招标） | 新兴县城乡供水一体化(农村供水“三同五化”)改造提升项目(一期)——东成镇自来水扩网工程 | 新兴县国道G359扶桂村路段 | 公路用地范围内埋设供水管道 | 2025年9月1日-2026年8月1日
17 | 新兴县水利工程建设管理中心 | 待定（未招标） | 新兴县城乡供水一体化(农村供水“三同五化”)改造提升项目(一期)——大江镇自来水扩网工程 | 新兴县省道S274丹竹仔桥至大江镇政府段 | 公路用地范围内埋设供水管道 | 2025年9月1日-2027年3月1日
18 | 云浮新兴供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 水台镇水台站新出红星线和长江线网架完善工程 | 新兴县省道 S297 线 K80+602 至 K81+960 、K80+608 至K82+430 | 埋设电力管线和新建检查井 | 2025年7月1日-2025年12月31日
19 | 郁南县农业农村局 | 中铁十九局集团有限公司 | 郁南县农村生活污水全覆盖治理工程 | 郁南县省道S279线K92+845至K93+392 | 在公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年7月1日至2025年12月31日
20 | 郁南县通门镇人民政府 | 中铁十九局有限公司 | 通门镇片区建设项目 | 郁南县省道S294线K81+000-K84+350 | 在公路用地范围内埋设雨污水管道 | 2025年7月1日-2025年7月30日
21 | 郁南县通门镇人民政府 | 中铁十九局有限公司 | 通门圩镇雨污分流改造项目 | 郁南县省道S294线K88+250-K88+650 | 在公路用地范围内埋设雨污水管道 | 2025年7月1日-2025年12月30日
22 | 广东粤海粤西供水有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 环北部湾广东水资源配置工程 | 郁南县省道S279线K52+00至K53+00 | 在公路用地范围内埋设供水管道 | 2025年7月1日-2025年12月30日
23 | 云浮市生态环境局郁南分局 | 广州华科环保工程有限公司 | 郁南县千官河（大全段）生活污水收集处理工程（一期） | 郁南县省道S294线K111+110至K111+990 | 在公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年6月15日-2025年8月15日
24 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程 | 郁南县省道S368线K94+880-K97+400 | 在公路用地范围内埋设通信管道 | 2025年6月20日-2025年12月31日
25 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程 | 郁南县省道S279线蔡朝焜纪念中学（新改建公路）至与省道S266段 | 在公路用地范围内埋设通信管道 | 2025年6月20日-2025年12月31日
26 | 郁南县水利事务管理中心 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 广东省郁南县建城河流域系统治理工程（一期） | 郁南县省道S368线K88+000至K88+050 | 在公路用地范围内埋设供水管道 | 2025年10月1日-2026年3月30日
27 | 郁南县水利事务管理中心 | 待定（未招标） | 2023-2025年郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程 | 郁南县国道G234K3094+400至K3104+000、K3110+100至3112+800；省道S279线K91+000—K96+800、S294线K57+500至K64+600、K81+800—K88+700，S368线K86+380—K87+840。 | 在公路用地范围内以及穿越公路埋设供水管道 | 2025年7月5日-2025年12月30日
28 | 郁南县住房和城乡建设局 | 中铁二十二局集团有限公司 | 郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程项目 | 郁南县省道S538线K45+025至K45+355、S279线K92+334至K92+576、S294线K111+400至K110+500、S279线K75+765至K76+245 | 在公路用地范围内埋设污水管道 | 2025年7月1日-2025年8月1日
29 | 郁南县建城镇人民政府 | 郁南县清源供水有限公司 | 建城镇供水管网设施配套项目设备采购 | 郁南县省道S368线建城镇路段 | 在公路用地范围内新建给水管开口砌井 | 2025年12月10日-2025年12月25日
30 | 云浮郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 都城所白木站新出线调整都城站城东线负荷工程 | 郁南县省道S279线中域电信门口至城中路路段 | 在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道 | 2025年7月1日-2025年12月30日
31 | 云浮郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 南江口所南江口站西林线工业大道台区分立台区改造工程 | 郁南县省道S368线南江口路段 | 在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道 | 2025年7月1日-2025年12月30日
32 | 云浮郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 连滩所连滩线百惠公用台变分立改造工程 | 郁南县国道G234线连滩镇路段 | 在公路用地或公路建筑控制区埋设供电管道 | 2025年7月1日-2025年12月30日