附件2：

云浮市工程建设项目审批特殊程序清单（2025版）

| 序号 | 涉及的行政权力事项 |  | 特殊程序 |  |  |  | 设定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事项名称 | 实施主体 | 类别 | 类别补充 | 承诺时限 | 法定时限 |  |
| 1 | 政府投资项目审批 （省垂系统审批） | 发展改革部门 | ⑦招标、拍卖、考试、检验、检测、检疫、测绘、鉴定等特殊环节 | 中介服务机构评估 | 20个工作日 | （参考省发展改革委咨询评估办法）一般情形下是25个工作日以内（其中：评估用时20个工作日，审批前公示5个工作日），特殊情形延长为95个工作日（其中评估用时90个工作日，审批前公示5个工作日） | 1.《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）第十一条 2.《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）第（七）条 3.《广东省发展改革委印发关于全省发展改革系统推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开工作方案的通知》第（三）条。 |
|  |  |  | ⑧其他环节 | 特殊情形延时 | 70个工作日 |  |  |
|  |  |  | ⑤公示公告 |  | 5个工作日 |  |  |
| 2 | 企业投资项目核准 （省垂系统审批） | 发展改革部门 | ⑦招标、拍卖、考试、检验、检测、检疫、测绘、鉴定等特殊环节 | 中介服务机构评估 | 30个工作日 | 一般情形下是35个工作日（其中评估用时30个工作日，审批前公示5个工作日），特殊情形延长为95个工作日（其中评估用时60个工作日，专家评议30个工作日，审批前公示5个工作日） | 1.《企业投资项目核准和备案管理条例》第九条； 2.《广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息厅关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》第二十六条； 3.《广东省发展改革委印发关于全省发展改革系统推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开工作方案的通知》第（三）条。 |
|  |  |  | ⑧其他环节 | 特殊情形延时 | 30个工作日 |  |  |
|  |  |  | ②专家评审 |  | 30个工作日 |  |  |
|  |  |  | ⑤公示公告 |  | 5个工作日 |  |  |
| 3 | 固定资产投资项目节能审查 （省垂系统审批） | 发展改革部门 | ⑦招标、拍卖、考试、检验、检测、检疫、测绘、鉴定等特殊环节 | 技术评审 | 15个工作日 | 15个工作日 复杂情况可延长15个工作日 | 1．《固定资产投资项目节能审查办法》（2023年中华人民共和国国家发展和改革委员会第2号令）第十三条； 2.《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（粤发改资环〔2018〕268号）第十二条。 |
|  |  |  | ⑧其他环节 | 复杂情况延时 | 15个工作日 |  |  |
| 4 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 自然资源部门 | ⑤公示公告 |  | 10个自然日 | 不得少于10个自然日 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条 |
| 5 | 建设用地（含临时用地）规划许可证（试点）核发 | 自然资源部门 | ⑤公示公告 |  | 10个自然日 | 不得少于10个自然日 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条 |
| 6 | 建设工程规划类许可证核发 | 自然资源部门 | ⑤公示公告 |  | 10个自然日 | 不得少于10个自然日 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条 |
| 7 | 乡村建设规划许可证核发 | 自然资源部门 | ⑤公示公告 |  | 10个自然日 | 不得少于10个自然日 | 《广东省城乡规划条例》第二十九条 |
| 8 | 市政设施建设类审批 | 住建部门 | ①现场勘察 |  | 5个工作日 | 根据工作经验设定时限 | 《城市道路管理条例》第二十六条—三十八条 |
| 9 | 砍伐、迁移城市树木 | 住建部门 | ①现场勘察 |  | 2个工作日 | 根据工作经验设定时限 | 《广东省城市绿化条例》 |
|  |  |  | ②专家评审 |  | 2个工作日 |  |  |
|  |  |  | ⑤公示公告 |  | 7个工作日 |  |  |
| 10 | 占用城市绿地审批 | 住建部门 | ①现场勘察 |  | 2个工作日 | 根据工作经验设定时限 | 《广东省城市绿化条例》第二十六条 |
| 11 | 古树名木迁移审核 | 住建部门 | ①现场勘察 |  | 2个工作日 | 根据工作经验设定时限 | 《广东省城市绿化条例》 |
|  |  |  | ②专家评审 |  | 2个工作日 |  |  |
|  |  |  | ⑤公示公告 |  | 15个工作日 |  |  |
| 12 | 城市建筑垃圾处置核准 | 住建部门 | ①现场勘察 |  | 7个工作日 | 根据工作经验设定时限 | 1.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（2016年修订）》（中华人民共和国国务院令第671号）附件第101号 2.《城市建筑垃圾管理规定》（中华人民共和国建设部令第139号）第七条 |
| 13 | 污水排入排水管网许可证核发（新办） | 住建部门 | ①现场勘察 |  | 7个工作日 | 根据工作经验设定时限 | 1.《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号）第二十一条 2.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（2016年修订）》（中华人民共和国国务院令第671号）103项 3.《城镇污水排入排水管网许可管理办法（2022年修正）》（住房和城乡建设部令第56号）第二条 |
| 14 | 城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 | 住建部门 | ①现场勘察 |  | 7个工作日 | 根据工作经验设定时限 | 《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号）第十五条 |
| 15 | 燃气设施建设工程竣工验收备案 | 住建部门 | ①现场勘察 |  | 7个工作日 | 根据工作经验设定时限 | 1.《城镇燃气管理条例（2016年修订）》（中华人民共和国国务院令第666号）第十一条 2.《广东省燃气管理条例》第十二条 |
| 16 | 建设工程消防验收或备案 | 住建部门 | ①现场勘察 |  | 5个工作日 | 根据工作实际需要设定时限 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）第二十九条 |
| 17 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查 | 应急部门 | ②专家评审 |  | 20个工作日 | 20个工作日 20个工作日内不能作出决定的，经批准可延长10个工作日 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号）第十三条 |
|  |  |  | ⑧其他环节 | 延时 | 10个工作日 |  |  |
| 18 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 应急部门 | ②专家评审 |  | 45个工作日 | 45个工作日 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全监管总局令第45号）第十二条 |
| 19 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 应急部门 | ②专家评审 |  | 20个工作日 | 20个工作日 20个工作日内不能出具审查意见的，经批准可延长10个工作日 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全监管总局令第45号）第十八条 |
|  |  |  | ⑧其他环节 | 延时 | 10个工作日 |  |  |
| 20 | 烟花爆竹批发经营企业储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查 | 应急部门 | ②专家评审 |  | 20个工作日 | 20个工作日 20个工作日内不能作出决定的，经批准可延长10个工作日 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号）第十三条 |
|  |  |  | ⑧其他环节 | 延时 | 10个工作日 |  |  |
| 21 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 应急部门 | ②专家评审 |  | 20个工作日 | 20个工作日 20个工作日内不能作出决定的，经批准可延长10个工作日 | 1.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号）第十三条 2.《广东省应急管理厅关于印发<广东省应急管理厅金属冶炼建设项目安全设施“三同时”监督管理实施细则>的通知》（粤应急规[2022]1号）第十三条 |
|  |  |  | ⑧其他环节 | 延时 | 10个工作日 |  |  |
| 22 | 雷电防护装置设计审核 | 气象部门 | ②专家评审 | 设计技术评价 | 5个工作日 | 5个工作日 | 1.《中华人民共和国行政许可法》第四十五条 2.《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》(中国气象局第37号令)第九条 |
| 23 | 雷电防护装置竣工验收 | 气象部门 | ⑦招标、拍卖、考试、检验、检测、检疫、测绘、鉴定等特殊环节 | 竣工检测 | 5个工作日 | 5个工作日 | 1.《中华人民共和国行政许可法》第四十五条 2.《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》(中国气象局第37号令)第十四条 |
|  |  |  | ①现场勘察 |  | 3个工作日 | 3个工作日 |  |
| 24 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 生态环境部门 | ⑦招标、拍卖、考试、检验、检测、检疫、测绘、鉴定等特殊环节 | 技术评估 | 12个工作日 | 1.技术评估（30个自然日）； 2.公示公告（报告书：15个工作日、报告表10个工作日） | 1.技术评估依据：《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版） 2.公示公告依据：环境影响评价公众参与办法（中华人民共和国生态环境部令第4号） |
|  |  |  | ⑤公示公告 | 报告书 | 15个工作日 |  |  |
|  |  |  | ⑤公示公告 | 报告表 | 10个工作日 |  |  |
| 25 | 建设工程使用林地审核、审批 | 林业部门 | ①现场勘察 |  | 10个工作日 | 收到申请之日起20个工作日内提出初步审查意见，10个工作日进行用地现场查验，开展组织公示不少于5个工作日。 | 《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）第十条、第十一条 |
|  |  |  | ⑤公示公告 |  | 5个工作日 |  |  |
|  |  |  | ⑧其他环节 | 集体讨论 | 5个工作日 |  |  |
| 26 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 水务部门 | ②专家评审 |  | 15个工作日 | 30个工作日 | 1.《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号发布） 2.《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177号） |
| 27 | 新增取水许可 | 水务部门 | ②专家评审 |  | 5个工作日 | 根据实际需要设定。简单项目收到报告后1至2周内就组织评审，复杂的项目需要1至3个月甚至更长时间准备和安排评审。为改善营商环境，承诺在5个工作日内完成。 | 1.《取水许可管理办法》第九条 2.《取水许可和水资源费征收管理条例》第十八条） 3.《水行政许可听证规定》第四、五、六条 |
|  |  |  | ④社会听证 |  | 25个自然日 | 举行听证的，应当在举行听证20日前，向社会公告听证内容和听证代表人的报名要求及产生方式，公告期限不得少于5日 |  |
| 28 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 水务部门 | ②专家评审 |  | 5个工作日 | 根据实际需要设定。简单项目收到报告后1至2周内就组织评审，复杂的项目需要1至3个月甚至更长时间准备和安排评审。为改善营商环境，承诺在5个工作日内完成。 | 《水利工程建设程序管理暂行规定（2017年修改）》第七条 |
| 29 | 河道管理范围工程建设方案审批 | 水务部门 | ②专家评审 |  | 5个工作日 | 根据实际需要设定。简单项目收到报告后1至2周内就组织评审，复杂的项目需要1至3个月甚至更长时间准备和安排评审。为改善营商环境，承诺在5个工作日内完成。 | 《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》第六条，《水行政许可实施办法》第二十九条、《水行政许可听证规定》第四、五、六条 |
|  |  |  | ④社会听证 |  | 25个自然日 | 举行听证的，应当在举行听证20日前，向社会公告听证内容和听证代表人的报名要求及产生方式，公告期限不得少于5日 |  |
| 30 | 公路建设项目设计审批 | 交通部门 | ②专家评审 |  | 20个工作日 | 无法定时限，参考省交通运输厅公布的时限设定 | 《公路建设市场管理办法》第十七条 |
|  |  |  | ⑧其他环节 | 预算审查 | 10个工作日 |  |  |

注：1. 特殊程序类别规范为以下8种：①现场勘察；②专家评审；③集体讨论；④社会听证；⑤公示公告；⑥上报或转报事项的规范意见；⑦招标、拍卖、考试、检验、检测、检疫、测绘、鉴定等特殊环节；⑧其他环节。“其他环节”的应注明具体程序。

2. 同一事项的同一类别只能启用一次。