## 施工许可证
云浮市住房和城乡建设局2025年上半年建筑市场执法检查“双随机、一公开”检查结果公示
序号 | 施工许可证编号 | 工程名称 | 投资(万元) | 招标方式 | 建设单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 监理单位 | 施工单位 | 招标代理 | 造价咨询 | 存在问题 | 备注
1 | 445322202501070101 | 郁南县东坝镇龙塘小学综合教学楼 | 641.17 | 公开招标 | 郁南县东坝镇中心小学 | 中科科航工程设计有限公司 | 广东鸿利设计顾问有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 广东宏捷建设工程有限公司 | 云浮市宏正项目管理咨询有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 一、建设单位未提供工程款支付担保，未按月拨付人工费用。 二、施工单位机械员、材料员、劳资员、资料员没录入实名制考勤系统，项目负责人检查当天不在场，没有录入实名制考勤系统，没有制作项目发承包信息公示表，施工日志录入和施工单位项目负责人员没有签名,工人工资保证金保函，人工费用拨付和工人工资发放等信息未上传工人工资预警平台。 三、监理单位没有提供注册人员社保、劳动合同、专监证书和社保及劳动合同。 四、设计单位造价咨询机构不在场，设计没有提供资质证书，项目负责人劳动合同、资格证书、设计交底会议表。造价机构未提供2024年以来承接业务清单、造价合同等资料。 五、施工图违反专业规范、规程和设计深度不足。 | 已发整改通知书。
2 | 445322202502200102 | 郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程 | 15324.7 | 公开招标 | 郁南县住房和城乡建设局 | 皓粤建筑科技集团有限公司 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 中铁二十二局集团有限公司 | 广东国御工程项目管理有限公司、广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 广东省吉光工程咨询有限公司 | 一、项目未提供勘察设计招标投标、招标代理资料，未提供设计负责人在办理施工许可证已变更手读。 二、建设单位未提供工程款支付担保、工伤保险。 三、施工单位未提供工人资专户发放工人工资凭证，没有将费用拨付和工人工资发放凭证等信息上传工人工资预警平台，工人劳动合同签订不规范，管理人员班子中项目技术负责人、安全员、质量员、劳资员、施工员等未提供劳动合同。 四、施工图违反专业规范、规程和设计深度不足。 | 已发整改通知书。
3 | 445381202503270102 | 罗定产业转移工业园（附城片区）连接线科园路一期项目（标段一） | 2234.1799 | 公开招标 | 罗定市附城街道办事处 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 罗定市泷博工程咨询有限公司 | 广东富新建设工程咨询有限公司 | 一、勘察初步设计、设计施工总承包的招标文件的评标办法资信业绩评分标准中设置投标人同时获得质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书加分条款，违反负面清单。 二、项目监理的招标代理,劳务分包公司不在现场,没有提供相关资料。 三、建设单位未提供预付款进度款支付凭证，工人工资专户拨付凭证。 四、施工单位技术负专人未买入实名制考勤平台、劳资专管员没有任命文件，劳动合同工作岗位表述内容不规苑,工人工资未能通过工资专户发放，205年4日份发现金工资。劳动合同期限不规范。 五、施工图违反专业规范、规程和设计深度不足。 | 已发整改通知书。
4 | 445381202505070101 | 鸿禧喜悦里商住小区（“±0.000以下”阶段） | 1657.8683 | 直接委托 | 罗定深源贸易有限公司 | 珠海艺蓁工程设计有限公司 | 江苏翔凯岩土工程有限公司 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 广东钧盛建设有限公司 |  |  | 一、设计单位没有提供设计交底会议记录和施工单位参会人员名单，设计合同没有签订日期，勘察单位没有提供勘察合同。 二、项目没有安装实名制考勤系统，检查当天，项目技术负责人不在场，安全员已变更没提供办理手续，施工单位没开设农民工工资专用账户，部分劳动合同签订不规范。 三、未依法以项目为单位参加工伤保险。 | 已发整改通知书。