云浮市科技领域人才项目管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为进一步规范云浮市科技领域人才项目（以下简称“市科技人才项目”）组织管理，提升项目实施质量和管理效率，充分发挥财政资金使用效能，根据《关于推进人才云聚强市工程的意见》（云委人才〔2024〕3号）、《云浮市中医药（南药）产业创新团队及领军人才遴选实施细则（试行，2022年修订本）》（云科〔2022〕30号）、《云浮市实施现代农业产业集群人才振兴计划项目（2024-2026年）领导小组议事规则等六项制度（实施细则）》（云人才项目〔2024〕1 号），以上政策统称“市人才项目政策”，结合我市实际，制定本办法。

第二条  市科技人才项目是指在中共云浮市委人才工作领导小组办公室(以下简称“市委人才办”)指导下，经云浮市科学技术局（以下简称“市科技局”）按程序组织申报、遴选立项，或者推荐参评国家、省级人才专项获批立项，接受财政资金支持的个人项目或团队项目。

第三条 市科技人才项目资金由市级财政统筹安排，项目经费的使用和管理按照相关专项资金管理办法执行。

第二章 职责分工

第四条  市科技人才项目的实施主体包括市科技局、项目主管部门、评审机构、项目承担单位、入选个人（团队）等，实施主体按职责各司其职、各负其责。

- 第五条  市科技局主要职责是：

- （一）对国家、省级重大人才工程专项项目：

- 1.开展政策宣传、组织发动、材料审查和推荐。

- 2.对获批立项项目，签订项目任务书；协助资金申请、配合做好项目过程管理工作。

- （二）对省下达地市自主组织申报和择优遴选推荐项目及市级人才计划项目：

1.根据省、市委人才办等上级部门的要求，提出年度财政预算经费安排建议。

2.组织开展项目申报、形式审查、专家评审、立项下达等工作。

3.对获批项目，组织签订任务书；审批变更申请，开展常态化监督检查、绩效评价、结题验收和科研诚信管理等工作。

第六条  评审机构是指依职权或市科技局委托组织开展评审工作的相关机构（部门）。主要职责是：

（一）评审方案承接与材料接收。

（二）评审专家抽取与管理。

（三）评审管理与会务组织。

（四）评审过程组织与协调。

（五）评审结果汇总与报告撰写并提交市科技局。

第七条  项目主管部门是指具有科技人才项目推荐资格的市直部门、各县（市、区）科技主管部门。主要职责是：

（一）组织发动申报、项目初审和推荐。

（二）对获批立项项目，组织签订任务书；审核变更申请，协助开展常态化监督检查、绩效评价、结题验收和科研诚信管理等工作。

（三）遇有重大事项，及时报告市科技局。

第八条  项目承担单位是指以其名义独立申报市科技人才项目，是项目计划和财政资金下达对象，按规定做好以下工作：

（一）对申报材料的真实性、合法性、有效性审核把关。

（二）项目获批立项后，与入选个人（团队）签订劳动合同（合作协议），签订任务书并严格履行劳动合同、任务书约定；做好对入选个人（团队）的日常管理服务，配合做好考核验收等工作。

（三）遇有重大事项，及时报告项目主管部门。

第九条  入选个人（团队）按规定做好以下工作：

（一）确保申报材料真实、合法、有效；

（二）履行来云工作时间承诺，按任务书要求开展科研工作，如期完成各项任务目标，配合做好日常管理、考核验收等工作；

第三章 申报受理

第十条  市科技局发布年度申报通知，明确申报条件、申报方式、申报程序和资助标准。

第十一条  用人单位和项目主管部门应当做好申报材料真实性、合法性、有效性及引才安全风险的评估把关。一经发现存在不符合申报要求、弄虚作假、存在重大引才安全风险等问题的，取消申报资格。

第十二条 市科技局在接收项目主管部门报送的申报材料后，应完成以下工作：

（一）形式审查：对申报材料的完整性、规范性进行核对；

（二）材料补正：发现材料缺失一次性告知申报单位补充完善；

（三）材料移送：移送材料至评审机构或向上级部门提交申报推荐材料。

第四章  评审组织

第十三条  评审工作坚持客观性、专业性、回避性、保密性原则。

第十四条  市科技局业务科室草拟评审工作方案，经局集体研究审定同意后，连同申报材料移交评审机构组织评审，具体评审工作根据《云浮市科技领域项目专家评审工作规程》的规定执行。

第五章  立项下达

第十五条  市科技局负责本市科技人才项目的立项管理与资金下达工作，具体分以下情形办理：

（一）国家、省级项目执行。市科技局根据国家、省级下达文件要求，组织入选人才（团队）签订任务书，协调落实项目资金的申请与拨付。

（二）市级项目审定与下达。对市级层面组织申报的科技人才项目，市科技局依据审核受理结果及专家评审意见，履行集体研究决策程序，审定立项推荐及经费安排方案，下达项目立项资助文件。

第十六条  项目立项文件下达后1个月内，市科技局、项目主管部门、项目承担单位、入选个人（团队）签订任务书，任务书作为资金拨付、管理服务、考核验收等项目管理的依据。

第十七条  逾期提交任务书的，应当提交逾期说明材料，层级提交项目主管部门、市科技局审批同意后，须在立项后3个月内完成任务书签订。

第十八条  项目立项文件下达后，组织签订任务书期间，有下列情形之一的，原则上不予签订任务书，撤销该项目立项资格，以该类项目立项前专家评审得分结果高低排序为主要依据，由顺延项目递补立项。

（一）入选个人或团队负责人明确无法履约来云工作；

（二）团队全职成员变更人数达到原全职成员人数100%或变更后新团队全职成员经项目承担单位评估后，项目承担单位明确表示不同意引进，随后1个月内未成功引进合适新全职成员的；

（三）变更项目承担单位；

（四）项目承担单位有失信行为记录且在惩戒期内；

（五）项目研究内容、预期目标发生重大变更；

（六）项目承担单位无正当理由逾期超过3个月未提交任务书及相关材料的，视为主动放弃该项目；

（七）其他不宜给予立项资助的情形。

- 第十九条  任务书的填写要求如下：

- （一）项目起止时间。项目执行周期一般为3年，项目执行的起始时间一般不得早于项目申报时间（以当年项目申报通知规定的最终截止申报之日为准），且不得迟于项目立项文件下达之日。

- （二）任务书所列项目承担单位、个人（团队）信息、考核指标等内容原则上应与项目申报书一致。当实际立项资助经费金额少于申报经费金额时，不硬性要求补足缺口资金。与项目申报书比照，任务书中的项目承担单位、团队成员、任务目标、总经费投入、技术经济指标等内容若有调整，须说明理由，并于签订任务书期限内层级提交项目主管部门、市科技局审批。

- （三）任务书约定的项目考核指标应遵循明确、量化、可考核的原则，其中技术指标应明确项目完成时达到的关键技术参数；经济指标应明确项目完成时累计产生的销售收入、利税等；项目成果应明确项目实施期间产生的专利、论文、软件著作权、版权、技术标准等。明确项目承担单位与入选个人（团队）等各方的合作方式、任务分工、经费分配、成果归属、成果转化预期等。

- （四）项目承担单位和入选个人（团队）对项目总经费的科研经费与人才自主使用经费的分配比例，应当符合人才政策有关规定，项目承担单位与入选个人（团队）之间另行签订合作协议的，其内容应与任务书的约定和条款相符，如有冲突，以任务书内容为准。合作协议作为补充内容随任务书一并提交项目主管部门、市科技局备案存档。

- （五）项目总经费的科研经费预算参照《省级财政科研项目资金管理监督办法（2023年修订）》规定编制，其中，间接费用一般不超过直接费用扣除设备费后的30%，数学等纯理论基础研究项目间接费用比例不超过60%。

- （六）任务书的保密条款原则上不要求填写，如有因保密确需填写的，项目承担单位、入选个人（团队）可根据项目实际需要另行签订保密协议。涉及国家秘密的项目任务书，须严格遵照国家有关保密法规及管理程序另行办理。

- 第二十条  在任务书签订后30日内，项目主管部门应协助项目承担单位向相关部门申请经费拨付。

第六章  执行管理

- 第二十一条  任务书变更的类别。任务书变更分为重大变更与一般变更。重大变更主要包括项目承担单位变更、项目负责人变更、项目内容变更（包括主要研究目标、研究内容、创新点、考核指标等）、项目总预算变更等；一般变更主要包括项目起止时间变更、项目经费使用变更（包括科研经费预算与人才自主使用经费预算，科研经费中的直接费用和间接费用预算等）、入选团队除项目负责人以外的其他成员变更等。

- 第二十二条  任务书变更申请。项目承担单位应在原执行期终止日前至少30天，书面报告项目主管部门提出申请。

- 第二十三条  任务书变更要求。任务书变更申请应针对变更的事项详细填写变更的原因和依据等，并提交相关附件材料。根据具体变更事项，相关审核流程与要求如下：

- （一）项目承担单位变更。新项目承担单位须经原项目承担单位与入选人才或团队成员协商一致后，由原项目承担单位提出申请，并提供变更前后上述三方的变更协议，层级提交项目主管部门、市科技局审批。根据需要，市科技局可委托评审机构组织专家对变更的合理性和合规性进行咨询论证。

- （二）项目负责人变更。项目负责人为团队负责人的，因工作调动、出国（境）、死亡伤病及其他等不可抗因素不能在项目承担单位工作的，可由项目承担单位书面提出申请，层级提交项目主管部门、市科技局审批。新项目负责人需具备与原项目负责人相当的学术研究和专业技术水平。根据需要，市科技局可委托评审机构组织专家对变更的合理性和合规性进行咨询论证。

- （三）项目负责人为入选个人的，不允许变更，如入选人才确需离职的，应在离职前由项目承担单位向项目主管部门、市科技局书面提出项目主动终止申请，经项目主管部门、市科技局审批同意后，按照项目主动终止程序办理。

- （四）入选团队其他成员变更。由项目负责人书面提出申请，项目承担单位审核后，层级提交项目主管部门、市科技局审批同意方可生效。

- （五）项目内容变更（包括主要研究目标、研究内容、创新点、考核指标等）。由项目负责人书面提出申请，项目承担单位审核后，层级提交项目主管部门、市科技局审批同意方可生效。对于项目调整内容涉及主要技术指标或经济指标且变化较大的，根据需要，市科技局可委托评审机构组织专家对变更的合理性和合规性进行咨询论证。

- （六）项目经费变更：

- 1.在项目总预算不变的情况下，财政科研经费中直接费用变更，以及间接费用在核定比例范围内的变更，由项目承担单位与项目负责人协商一致，自行审批；

- 2.项目自筹经费各科目间调剂由承担单位根据内部管理规定自主决定；

- 3.科研经费与人才自主使用经费之间的预算调剂由项目承担单位与入选个人（团队）协商一致，提出变更申请层级报送项目主管部门、市科技局审批同意方可生效；

- 4.项目总经费预算调整，由项目承担单位与入选个人（团队）协商一致，提出变更申请层级报送项目主管部门、市科技局审批同意方可生效，项目总经费预算的调减幅度一般不得大于原任务书约定总经费的20%。

- （七）项目起止时间变更。项目需延期的，应在执行期结束日1个月前提出书面申请，层级提交项目主管部门、市科技局审批后方可生效。延期申请不超过2次，每次最长1年。

- （八）其他变更。在研究方向不变、不降低主要技术指标和经济指标的前提下，技术路线、研究方案或项目承担单位的科研辅助人员变更，由项目承担单位与项目负责人协商一致，自行审批。

- 第二十四条  任务书变更事项按规定审批同意生效的，项目承担单位应按年度汇总各类变更的审核批复情况，层级向项目主管部门、市科技局报备。

- 考核评估

第二十五条  坚持“党管人才、服务发展、公平公正、分类考评、改革创新”为原则，对未完成验收的事前资助类科技人才项目实行年度考核评估。

第二十六条  一般于每年第一季度开展上一年度的考评工作。具体工作要求和考评结果运用按照市委人才办的工作要求执行。

第七章  验收管理

第二十七条  项目验收应遵循“分工负责、科学评价、对标考核、简约高效、激励创新、宽容失败”的原则执行。

第二十八条  入选个人（团队）应在任务书执行期结束后的1个月内通过书面材料提交项目承担单位，项目承担单位审核后，层级提交项目主管部门、市科技局审批，审批通过后，市科技局委托评审机构组织项目验收评审。项目承担单位在任务书执行期内已完成目标任务，可直接提出验收申请。

- 第二十九条  项目承担单位提交的验收申请材料主要包括：

（一）验收申请书；

（二）项目实施总结报告；

（三）财政经费拨款100万元以下的项目由项目承担单位出具经费决算表并加盖公章，财政经费拨款100万元（含）以上的项目由项目承担单位委托在市财政局备案的第三方会计师事务所出具审计报告。审计范围应包括项目已拨付的财政经费与自筹资金，以及项目经济指标完成情况。

（四）承诺全额退还财政经费的，可不提供经费决算表或不进行财务审计，但须提供财政经费退回承诺函并加盖公章；

（五）人才在岗证明（全职人才社保证明、纳税证明，柔性人才所在单位调研函、到岗工作记录表、来云差旅费用凭证等）；

（六）相关成果（包括任务书要求的技术指标、经济指标、知识产权、项目成果等）；

- （七）恪守诚信承诺书；

- （八）其他相关材料。

- 第三十条  市科技局应在收到验收申请后的10个工作日内，对验收材料的完整性进行审核，并反馈审核意见。验收申请正式受理后，一般应在3个月内完成验收组织工作。

- 第三十一条  项目验收结论分别为“通过”“不通过”，项目实施评价等次分为“好”“较好”“一般”“差”四个等次。

- 好：履行合同约定，出色完成任务，并作出额外重要贡献或发现，形成人才集聚效应，以才引才、以才育才的成效显著；

- 较好：履行合同约定，未完成任务，形成人才集聚效应，以才引才、以才育才的成效明显；

- 一般：基本履行合同约定，主要任务基本完成，但未形成明显人才集聚效应，以才引才、以才育才成效有限；

- 差：未能有效履行合同约定，主要任务未完成，未形成人才集聚效应，以才引才、以才育才成效缺失。

- 项目实施评价等次为“好”“较好”“一般”可确定为验收“通过”，项目实施评价等次为“差”则确定为验收“不通过”。

- 验收结题不通过的，市科技局在结论形成之日起的15个工作日内，通过发文向项目承担单位发出整改通知，整改期一般不超过6个月。整改完毕后，项目承担单位可重新提交验收申请。市科技局再次委托评审机构组织项目验收评审。第二次验收仍不通过的，或者整改通知发出之日起6个月未重新提出申请的，自动转入终止结题程序处理。

- 第三十二条  项目验收结论及项目实施评价等级将作为项目当年考评等次结果，不再对已验收项目开展年度考核评估。

- 第八章  项目终止

第三十三条  有下列情形之一的，合同各方均应及时提出终止申请并暂停使用财政资金：

（一）符合第二十四条第（三）款规定的；

（二）入选个人（团队）与项目承担单位之间出现严重分歧，导致项目无法继续实施的；

（三）入选个人（团队）或项目承担单位在项目申报、实施过程中存在弄虚作假、学术不端、违反科研伦理、违法违纪等行为的；

（四）签订任务书后，项目承担单位发生经营困难、兼并重组、停止经营活动等重大变故的；

（五）因市场环境发生重大变化，导致项目无法继续实施的，或经行业领域专家组（至少3人或以上单数专家）评估如继续实施，将面临高度风险的；

（六）项目承担单位无正当理由未按任务书约定的计划进度推进项目实施，且项目进展严重滞后，经催告后在规定期限内仍迟延实施；

- （七）其他违反项目管理有关规定或严重影响任务书履约的行为。

- 第三十四条  项目终止分为主动终止和依职权终止：

- （一）主动终止：由项目承担单位或入选个人（团队）在终止情形出现后3个月内提出申请；

- （二）被动终止：项目主管部门或市科技局核查发现存在终止情形且未主动申请终止，或整改后仍不符合要求的。

- 第三十五条  主动终止的，由项目承担单位提出终止申请，按程序层级报项目主管部门、市科技局审批；被动终止的，由项目市科技局提出终止建议，按被动终止程序执行。

- 第三十六条  涉及财政资金回收的，项目承担单位应当于项目终止之日起3个月内将收回的财政资金及利息按原渠道退回财政部门，无法追回的由其在收到通知后30日内先行垫付。

- 第三十七条  主动终止的，结合项目进展情况收回相应比例财政资金，资金方式为人才生活补助的，按实际来云工作时间折算退还。对科研失败、环境变化或其他不可抗因素等原因造成的主动终止，可视情不追回已使用的财政资金。

- 第三十八条  被终止的，项目已完成主要绩效目标和经济指标的比例低于已使用财政资金比例的，结合项目进展情况收回相应比例的财政资金及利息（利息按中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）计算，自财政资金拨付之日起计至实际退还之日止）；项目已完成主要绩效目标和经济指标的比例高于已使用财政资金比例的，收回剩余财政资金及利息；涉及人才生活补助的，按实际来粤工作时间折算退还。对项目承担单位、入选个人（团队）以及项目主管部门存在故意拖延、推诿塞责，严重失职情况的，市科技局报告市委人才办后，视情予以通报批评。情节严重的，收回全部财政资金及利息，取消入选个人（团队）的资格（称号），以及相关人才政策优惠。被取消资格（称号）的个人（团队）、项目承担单位在3年内不得申报云浮市组织实施或推荐的各级人才项目，并严肃追究相关人员责任，违反社会信用或科研诚信管理规定的，按相关规定处理。

- 第九章  成果管理

- 第三十九条  入选个人（团队）应当如实、及时向项目承担单位披露创造发明或研究成果。

- 入选个人（团队）公布突破性研究成果和重大科研进展，经项目承担单位同意，并应当在1个月内报项目主管部门和市科技局备案，其中涉及国家安全和重大公共利益的，经项目承担单位审核，并按程序报项目主管部门、市科技局评估同意后方可公开；涉及国家秘密的，按照有关规定执行。

- 第四十条  项目核心研究活动应在广东省内开展，项目成果优先在云浮市内转化应用，如确需到省外转化的，应提前向项目主管部门和市科技局报告说明。项目成果应符合以下要求：

- 成果取得、发表、发布时间应在任务书执行期间内；

- 成果内容与入选个人（团队）研究内容相关；

- 团队项目的成果发明人、作者、署名人应有团队成员；个人项目成果发明人、作者、署名人应为入选人才本人；

- （四）项目产生的知识产权归属按照任务书约定执行；未约定的，专利权归项目承担单位所有，入选个人（团队）享有署名权。

- 第四十一条  入选个人（团队）和项目承担单位应充分发挥人才集聚效应，引进和培养更多人才。项目承担单位应落实国家科技成果登记制度，大力推广项目产生的新产品、新工艺、新装备等，促进技术交易与成果转化。

- 服务监督

- 第四十二条  市委人才办、市科技局和项目主管部门应当加强对入选个人（团队）和项目承担单位的党管人才工作。

- 第四十三条  入选个人（团队）按规定可申领“人才优粤卡”或我市相关县（市、区）人才卡，享受人才政策优惠。

- 第四十四条  市科技局、项目主管部门应该建立专人联络制度，通过电话、走访等形式主动了解人才情况，协调解决人才在工作上和生活上的困难和问题，具体做法依照市委人才办《关于加强人才工作营造惜才爱才用才氛围的若干措施（试行）》，以及项目承担单位所在地人才政策的有关规定执行。

- 第四十五条  市科技局加强与市财政局、市审计局等监督部门的沟通协调，在相对集中的时间开展联合检查，实行结题互认，避免在同一年度对同一项目重复检查、多头检查。

- 第四十六条  项目主管部门切实履行所辖（属）个人项目和团队项目的监督管理及服务保障职责。项目承担单位应健全内控制度和常态化自查自纠机制，加强风险防控和科研日志管理，强化入选个人（团队）、科研管理人员、科研辅助人员的责任意识、绩效意识和自律意识。

- 第四十七条  项目承担单位、项目主管部门应当如实、及时报告人才动态和项目实施过程中出现的问题，不得隐瞒、包庇，一经发现存在上述情形，市科技局将对项目承担单位、项目主管部门予以提醒劝诫，存在项目终止情形的，参照本办法相关规定严肃处理。

- 第四十八条  入选个人（团队）应当坚守科研诚信和科研伦理要求，严肃查处违背科研诚信和科研伦理的行为，对严重违背科研诚信和科研伦理要求的行为，将相关单位和个人纳入严重失信行为记录，登入科研诚信档案，实行终身追责、联合惩戒，视情节追回责任人、责任单位所获利益，在表彰奖励、科研项目申报等方面“一票否决”。对涉嫌违纪违法的，按有关规定处理。

- 第四十九条  对项目终止的入选个人（团队），由市科技局报送市委人才办，按规定取消相应人才荣誉称号。

- 附  则

- 第五十条  本办法由市科技局负责解释，自发布之日起实施，有效期三年。