## Sheet1
云浮市2026年下半年市政道路挖掘计划
汇总单位：云浮市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 汇总日期：2026年 6月25日
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 项目名称 | 需挖掘市政道路路段桩号 | 挖掘内容 | 计划施工时间 | 备注
1 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 起舒建设集团有限公司 | 云城区南山河考核断面水质提升截污整治工程 | 云浮市云城区金山路顺景楼私厨店旁边 暂用两车道，占用长度约30米 | 金山路埋设雨水管道 | 2026年6月20日-2026年7月10日
2 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广东益康生环保科技有限公司 | 云浮市云城区污水管网建设工程 | 屏峰路 | 屏峰路埋设污水管道 | 2026年6月20日-2026年10月10日
3 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广东益康生环保科技有限公司 | 云浮市云城区污水管网建设工程 | 珊瑚路 | 珊瑚路新建雨水箱涵 | 2026年6月30日-2026年10月30日
4 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广东益康生环保科技有限公司 | 云浮市云城区污水管网建设工程 | 横岗路 | 横岗路埋设污水管道 | 2026年6月25日-2026年9月30日
5 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广东益康生环保科技有限公司 | 云浮市云城区污水管网建设工程 | 园林路 | 埋设污水管道 | 2026年6月16日-2026年7月10日
6 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广东益康生环保科技有限公司 | 云浮市云城区污水管网建设工程 | 世纪大道中 | 埋设雨水管道 | 2026年6月17日-2026年6月24日
7 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广州建筑股份有限公司 | 云浮市云城区内涝整治工程 | 龙华路大塱桥（旧324国道检测站段）内涝（积水）点，K0+760～K0+871.06 | 云城区市政道路开挖河道整治K0+760～K0+871.06 | 2026年8月1日-2026年12月31日
8 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广州建筑股份有限公司 | 云浮市云城区内涝整治工程 | 环市中路（武警支队至烧烤街段）内涝（积水）点Y1～Y29 | 云城区G324国道开挖排水管道沟槽Y1～Y29 | 2026年7月1日-2026年12月31日
9 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广东润达建设工程有限公司 | 云城区中心城区排水管网运维管理、清淤、修复项目 | 新平路安安幼儿园门前 | 新增集雨井及管网 | 2026年6月底
10 | 云浮市云城区城市管理和综合执法局 | 广东润达建设工程有限公司 | 云城区中心城区排水管网运维管理、清淤、修复项目 | 文笔路转入浩林西路辅道 | 新增集雨井及管网 | 2026年6月底
11 | 云浮华润燃气有限公司 | 成都华润燃气工程有限公司 | 云安区邮政银行与东星饭店市政燃气管道接驳工程 | / | 新敷设燃气管道约120米； 1、府前一路惠民银行门前开挖至邮政银行侧； 2、邮政银行侧定向钻至东星饭店后门处。 | 2026-08-01
12 | 云浮华润燃气有限公司 | 成都华润燃气工程有限公司 | 云安区云港大道（紫量公司）市政燃气管道接驳工程 | / | 新敷设燃气管道约400米； 1、由云港大道侧喜来福饭店前开挖至紫量公司门前； | 2026-12-01
13 | 云浮华润燃气有限公司 | 成都华润燃气工程有限公司 | 云安区青州大道（青州水泥厂-南段路）市政燃气管道工程 | / | 新敷设燃气管道约1200米； 1、由云硫大道与青州大道交汇处采用定向钻施工，由西往东敷设至南段路与青州大道交汇处。 | 2026-08-01
14 | 罗定市住房和城乡建设局 | 广州建筑股份有限公司 | 罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）子项目—附城街道雨污分流 工程 | 西门岗路罗定职业技术学院（东校区）南门口至泷江路交界处 | 污水管网敷设 | 2026年7月1日-2026年7月31日
15 | 罗定市住房和城乡建设局 | 广州建筑股份有限公司 | 罗定市城区污水处理能力提升工程（一期）子项目—附城街道雨污分流 工程 | 环市西路罗定市体育公园前方至罗定职业技术学院（西校区）路段人行道开挖 | 污水管网敷设 | 2026年8月1日-2026年12月31日
16 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 中铁雄安建设有限公司 | 罗定市城区老旧居住区宜居改造项目一期—新风一路（新前二路至大岗路段）道路建设工程 | 大岗西路（罗城派出所城西执勤点附近） | 新风一路接驳大岗西路雨水井，管道沟槽开挖、安装、回填。 | 2026年6月15日- 2026年7月22日 | 罗定市政府投资项目代建中心
17 | 广东恒沣投资有限公司 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 罗定市PPP项目-学府路建设工程 | 北角路（学宫门前，工程桩号K1+020-K1+152段） | 破除现状路面混凝土结构，明挖或顶管敷设管道 | 2026年7月10日-2026年9月1日 | 罗定市国有资产监督管理局
18 | 广东恒沣投资有限公司 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 罗定市PPP项目-城东北路以及周边路网建设工程（尚文路） | 龙华东路（长裕公馆旁，工程桩号K0+297.709） | 破除人行道路面结构，开设路口，接顺龙华东路辅道 | 2026年7月10日-2026年10月1日 | 罗定市国有资产监督管理局
19 | 广东恒沣投资有限公司 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 罗定市PPP项目-城东北路以及周边路网建设工程（木胡三路） | 站前路（双东镇政府对面，工程桩号K0+300） | 破除人行道路面结构，开设路口，接顺站前路辅道 | 2026年7月10日-2026年10月1日 | 罗定市国有资产监督管理局
20 | 广东恒沣投资有限公司 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 罗定市PPP项目-城东北路以及周边路网建设工程（东锋路） | 龙华东路（侨城花园旁，工程桩号AK0+280） | 破除人行道路面结构，开设路口，接顺龙华东路辅道 | 2026年7月10日-2026年10月1日 | 罗定市国有资产监督管理局
21 | 罗定市亿城实业投资有限公司 | 罗定市泷广建设有限公司 | 罗定市泷州新城道路和桥梁工程（站前路北延线首期工程）路面病害修复 | 站前路北延线右幅全线 | 凿除病害路面、基层、路基， | 2026年5月30日-2026年8月31日 | 罗定市国有资产监督管理局
22 | 罗定市亿康投资有限公司 | 中交广州航道局有限公司 | 罗定市人民医院新院提升工程（一期）实际施工总承包项目-10KV备供电源建设工程-管线施工工程 | 大岗西路 | 2个路口，挖4个井，62天 | 2026年06月20日-2026年08月20日 | 罗定市国有资产监督管理局
23 | 罗定市亿康投资有限公司 | 中交广州航道局有限公司 | 罗定市人民医院新院提升工程（一期）实际施工总承包项目-10KV备供电源建设工程-管线施工工程 | 泷江路 |  | 2026年06月20日-2026年08月20日 | 罗定市国有资产监督管理局
24 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 江西邮电建设工程有限公司 | 云浮罗定罗城皮鞋街01#-兴隆路11#新建1孔管道工程 | 云浮罗定罗城皮鞋街01#-兴隆路11# | 云浮罗定罗城皮鞋街01#-兴隆路11# | 2026年6月25日-2026年7月15日
25 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 江西邮电建设工程有限公司 | 罗定罗城锦绣新天地普通机房至人民南01-1#新建2孔管道工程 | 罗定罗城锦绣新天地普通机房至人民南01-1# | 罗定罗城锦绣新天地普通机房至人民南01-1#公路用地范围内埋设线路管道 | 2026年6月20日-2026年7月10日
26 | 广东联通云浮分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 2025年中国联通广东云浮本地传输主干预覆盖一期工程 | 云浮罗定电视台光交箱二至云浮罗定法院光交箱至云浮罗定国税局光交箱新建管道工程（龙华西路国税罗定税务分局联通17#至迎宾一路三木摩托旁联通新建01#） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖1676米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
27 | 广东联通云浮分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 2025年中国联通广东云浮本地传输主干预覆盖一期工程 | 云浮罗定柏力广场基站至云浮罗定电视台光交二新建96芯光缆工程(金叶发展公司旁利旧井柏力05#至迎宾一路三木摩托新建井) | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖390米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
28 | 广东联通云浮分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 2025年中国联通广东云浮本地传输主干预覆盖一期工程 | 云浮罗定综合楼机房至罗定兴华一路光交新建144芯光缆工程（兴华一路美容艾灸旁） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖3米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
29 | 广东联通云浮分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮罗定双东工业园2基站至云浮郁南大湾基站新建48芯光缆工程(广东连昌科技旁新建井SD01#至G234国道诚汇再生资源有限公司门口旁移动01#井新建联通#) | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖453米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
30 | 广东联通云浮分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮罗定水厂基站至罗定生江路口光交箱新建48芯光缆工程(龙华西路罗定特产农仓优品旁联通新建01#至大岗西路山地鸡商店旁) | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖352米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
31 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 中通服建设有限公司 | 通信管道建设 | 龙华东路与环市东路交界红绿灯至环市东路自编04#(111.610192,22.779728) | 沿路开挖0.5公里管道 | 2026年7月1日至2026年12月31日
32 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 中通服建设有限公司 | 通信管道建设 | 环市东路自编04#(111.610192,22.779728)至自编市政089#(111.613522,22.777060) | 沿路开挖0.5公里管道 | 2026年7月1日至2026年12月31日
33 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市恒安厨房天然气附属中压管道工程 | 罗定市双东街道产业大道8号 | 铺设燃气管道 | 2026年7月1日-2026年7月30日
34 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市新人民医院天然气附属中压管道工程 | 罗定市环市西路 | 铺设燃气管道 | 2026年8月1日-2026年8月30日
35 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市罗城中学天然气附属中压管道工程 | 罗定市罗城街道戏院路57号 | 铺设燃气管道 | 2026年9月1日-2026年9月30日
36 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市城市便捷酒店天然气附属中压管道工程 | 罗定市龙华东路166号 | 铺设燃气管道 | 2026年12月1日-2026年12月30日
37 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市粤龙花园天然气附属中压管道工程 | 罗定市沿江五路 | 铺设燃气管道 | 2026年11月1日-2026年11月30日
38 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市附城G324国道（阳光新城~丰乐园）中压管道工程 | 罗定市附城G324国道（阳光新城~丰乐园） | 铺设燃气管道 | 2026年8月1日-2026年8月30日
39 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市双东街道电厂路（同力水泥厂~长胜屠宰）天然气市政中压管道工程 | 罗定市双东街道电厂路（同力水泥厂~长胜屠宰） | 铺设燃气管道 | 2026年11月1日-2026年11月30日
40 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市府前路（雍爵帝景大酒店）天然气市政中压管道工程 | 罗定市府前路雍爵帝景大酒店 | 铺设燃气管道 | 2026年9月1日-2026年9月30日
41 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市工业三路（天盛华轩~星浩苑）天然气市政中压管道工程 | 罗定市工业三路（天盛华轩~星浩苑） | 铺设燃气管道 | 2026年7月1日-2026年8月30日
42 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市环市西路~迎宾路（泷洲职业技术学校~铨欣照明集团）天然气市政中压管道工程 | 罗定市环市西路~迎宾路（泷洲职业技术学校~铨欣照明集团） | 铺设燃气管道 | 2026年9月1日-2026年11月30日
43 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市环市东路~S279省道（迈巴克酒吧~德康饲料）天然气市政中压管道工程 | 罗定市环市东路~S279省道（迈巴克酒吧~德康饲料） | 铺设燃气管道 | 2026年8月1日-2026年12月30日
44 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市人民北路（旧电影院门口~金盛雅苑）天然气市政中压管道工程 | 罗定市人民北路94号（旧电影院门口~金盛雅苑） | 铺设燃气管道 | 2026年9月1日-2026年10月30日
45 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市泷洲北路（金汇名园）天然气市政中压管道工程 | 罗定市泷州北路（金汇名园） | 铺设燃气管道 | 2026年10月1日-2026年12月25日
46 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市龙园路（七天酒店~中国银行）天然气市政中压管道工程 | 罗定市龙园路（七天酒店~中国银行） | 铺设燃气管道 | 2026年8月1日-2026年9月30日
47 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市海富二横路~海富一横路（炫亮汽美服务中心~品越家具）天然气市政中压管道工程 | 罗定市海富二横路~海富一横路（炫亮汽美服务中心~品越家具） | 铺设燃气管道 | 2026年8月1日-2026年10月30日
48 | 罗定新奥燃气有限公司 | 新地新能源工程技术有限公司 | 罗定市龙华西路~富豪西路天然气市政中压管道工程 | 罗定市龙华西路~富豪西路 | 铺设燃气管道 | 2026年8月1日-2026年9月30日
49 | 广东万马管道投资有限公司 | 安徽中孝建设有限公司 | 新兴县城区综合管道维修工程 | 广兴大道西：二环路至城西路路段 | 南侧人行道开挖顶管井14个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度1135米，埋设综合管道 | 2026年7月1日- 2026年12月31日
50 | 广东万马管道投资有限公司 | 安徽中孝建设有限公司 | 新兴县城区综合管道新建工程 | 二环路：美丽西河至联群桥路段 | 北侧人行道开挖顶管井3个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度300米，埋设综合管道 | 2026年7月1日- 2026年12月31日
51 | 广东万马管道投资有限公司 | 安徽中孝建设有限公司 | 新兴县城区综合管道新建工程 | 二环路：新州大道北至沿江中路路段 | 南侧人行道开挖顶管井6个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度550米，埋设综合管道 | 2026年7月1日- 2026年12月31日
52 | 广东万马管道投资有限公司 | 安徽中孝建设有限公司 | 新兴县城区综合管道新建工程 | 黄岗大道：工业园北园牌坊至站前路路段 | 东侧人行道开挖顶管井14个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度1400米，埋设综合管道 | 2026年7月1日- 2026年12月31日
53 | 广东万马管道投资有限公司 | 安徽中孝建设有限公司 | 新兴县城区综合管道新建工程 | 站前路：站前路至明基水产路段 | 南侧人行道开挖顶管井4个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度400米，埋设综合管道 | 2026年7月1日- 2026年12月31日
54 | 广东万马管道投资有限公司 | 安徽中孝建设有限公司 | 新兴县城区综合管道新建工程 | 船厂路：明基水产至新都吉桥路段 | 东侧人行道开挖顶管井15个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度1500米，埋设综合管道 | 2026年7月1日- 2026年12月31日
55 | 广东万马管道投资有限公司 | 安徽中孝建设有限公司 | 新兴县城区综合管道新建工程 | 二环路：新都吉桥至小南路（X483）路段 | 东侧人行道开挖顶管井75个（长1.2米*宽0.8米），顶管长度7650米，开挖普通土长度2350米，埋设综合管道 | 2026年7月1日- 2026年12月31日
56 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 深圳乐邦工程建设有限公司 | 黄岗大道-站前路市政中压燃气管道工程 | 黄岗大道至站前路 | 东侧人行道机械开挖顶管井4个（长2米*宽2米），顶管长度364米，埋设燃气管道 | 2026年7月1日-2026年12月1日
57 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 深圳乐邦工程建设有限公司 | 筠州花园三区中压支线燃气管道工程 | 二环路至筠州花园三区 | 东侧人行道机械开挖顶管井3个（长2米*宽2米），顶管长度230米，埋设燃气管道 | 2026年7月1日-2026年12月2日
58 | 新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 新城镇凤凰站前锋线新建台区满足枫洞头#2公用台变新增负荷工程 | 新兴县G359国道线127+624至G359国道127+810公路 | 新兴县G359国道线127+624至G359国道127+810公路用地范围内埋设电缆管道 | 2026年7月10日-2026年12月1日
59 | 新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 红木站新出筠二线满足筠州二区新增负荷工程 | 新兴县荔园路筠州三区往筠州二区方向 | 新兴县荔园路筠州三区往筠州二区方向市政用地范围内埋设电缆管道 | 2026年7月10日-2026年12月1日
60 | 新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 红木站新出美丽线满足美丽西河负荷工程 | 新兴县二环路美丽西河前，象岗路汇入兴业东路段，筠州路往筠州三区方向 | 新兴县二环路美丽西河前，象岗路汇入兴业东路段，筠州路往筠州三区方向市政用地范围内埋设电缆管道 | 2026年7月10日-2026年12月1日
61 | 新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 红木站新出侨亭线调整黄岗站一中线负荷工程 | 新兴县荔园路筠州三区门口前，敏行幼儿园侧；文兴路恒裕名轩门口右侧，升平路筠州花园左侧；裕华南路烟草局门口前 | 新兴县荔园路筠州三区门口前，敏行幼儿园侧，文兴路恒裕名轩门口右侧，升平路筠州花园左侧，裕华南路烟草局门口前市政用地范围内埋设电缆管道 | 2026年7月10日-2026年12月1日
62 | 新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 新城镇红木站新出枫冼线和凤凰站枫洞线网架完善工程 | 新兴县Y289乡道公路；润江混凝土有限公司左侧路段 | 新兴县Y289乡道，润江混凝土有限公司左侧路段公路用地范围内埋设电缆管道 | 2026年7月10日-2026年12月1日
63 | 新兴县供水管理中心 | 广州一建建设集团有限公司 | 新兴县城区供水能力提升工程（施工） | 茅园路、环城北路、广兴大道中、大园路、 环城南路、南街、沿江北路、环城中路、 建设南路、建设路、高第街、沿江中路、沿江南路、教育路、体育南路 | 茅园路路面开挖，开设水口； 环城北路人行道开挖，开设水口； 广兴大道中路面开挖，开设水口； 大园路、园里路牵引管施工，部分人工开挖、砌筑水表井、阀门井、消防栓井、安装消防栓； 环城南路、环城中路、南街、建设南路人行道开挖，砌筑水表井、阀门井、消防栓井、安装消防栓； 沿江北路人行道开挖，砌筑水表井、阀门井、消防栓井、安装消防栓； 环城中路人行道开挖，砌筑水表井、阀门井、消防栓井、安装消防栓； 建设南路，建设路、高第街、沿江中路、沿江南路人行道、市政路开挖，砌筑水表井、阀门井、消防栓井、安装消防栓； 教育路、沿江南路、体育南路人行道开挖，砌筑水表井、阀门井、消防栓井、安装消防栓； | 2026年7月1日-2026年12月31日
64 | 郁南县住房和城乡建设局 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期） | 云苍公路S368线古勉村委会至十二岭转盘 （s368104-6~s368100-5） | 云苍公路S368线古勉村委会至十二岭转盘公路用地范围内埋设污水管道 | 2026年7月10日-2026年11月1日
65 | 郁南县住房和城乡建设局 | 广东众强建设工程有限公司 | 郁南县都城镇雨污分流和排污黑点综合整治工程（一期） | 都城镇五龙村委前WE46-WD34、西江明珠WC159-WC137、宝成园前雨水篦、实验小学前雨水篦 | 截污井、雨水篦施工 | 2026年6月15日-2026年7月15日
66 | 郁南县产业园管理委员会 | 中冶天工集团有限公司 | 郁南产业转移工业园（都城片区）产业发展配套基础设施建设工程（一期）园区配套道路扩建 | 需挖掘公路路段桩号：郁南省道S266线 K176+320至K182+870 | 挖掘内容：全段落原路面结构及用地范围内的平交口，全厂6.56公里 | 2026年7月1日-2026年12月31日
67 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 云浮郁南都城承平路和九星大道路口、新建2孔管道工程 | 云浮郁南都城承平路和九星大道路口 | 云浮郁南都城承平路和九星大道路口公路用地范围内埋设通信管道 | 2026年6月10日-2026年12月1日
68 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 云浮郁南都城林语春天二环路党校路口新建2孔管道工程总 | 云浮郁南都城林语春天二环路党校路口 | 云浮郁南都城林语春天二环路党校路口公路用地范围内埋设通信管道 | 2026年6月10日-2026年12月1日
69 | 云浮新奥燃气有限公司 | 德阳市旌能天然气管道工程有限公司 | 郁南县南都学校市政中压 | 郁南县三环路（碧桂园-南都学校) | 铺设燃气管道 | 2026年6月20日-2026年7月20日
70 | 云浮新奥燃气有限公司 | 德阳市旌能天然气管道工程有限公司 | 郁南县一环中路路连排自建房集资房天然气附属中压管道工程 | 郁南县一环中路二号至22号 | 铺设燃气管道 | 2026年7月1日-2026年7月30日
71 | 云浮新奥燃气有限公司 | 德阳市旌能天然气管道工程有限公司 | 郁南县署前二路连排自建房及集资房天然气附属中压管道工程 | 郁南县城中路与署前二路交汇处至大堤二路 | 铺设燃气管道 | 2026年8月1日-2026年8月30日
72 | 云浮新奥燃气有限公司 | 德阳市旌能天然气管道工程有限公司 | 郁南县城中北二路8号天然气附属中压管道工程 | 郁南县城中北二路 | 铺设燃气管道 | 2026年9月1日-2026年9月30日
73 | 云浮新奥燃气有限公司 | 德阳市旌能天然气管道工程有限公司 | 郁南县16号院子天然气附属中压管道工程 | 郁南县承平西路 | 铺设燃气管道 | 2026年10月1日-2026年10月30日
74 | 云浮新奥燃气有限公司 | 德阳市旌能天然气管道工程有限公司 | 郁南县湖景轩天然气附属中压管道工程 | 郁南县二环路（都城派出所-湖景轩） | 铺设燃气管道 | 2026年11月1日-2026年11月30日
75 | 云浮新奥燃气有限公司 | 德阳市旌能天然气管道工程有限公司 | 郁南木场路4-16号天然气附属中压管道工程 | 郁南县木场路 | 铺设燃气管道 | 2026年12月1日-2026年12月30日
76 | 云浮新奥燃气有限公司 | 德阳市旌能天然气管道工程有限公司 | 郁南县279省道（虎头电池厂-新中医院-博雅西江学校）市政中压管道工程 | 郁南县279省道虎头电池厂-新中医院-博雅西江学校 | 铺设燃气管道 | 2026年10月1日-2027年6月1日
77 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇大王山公园P1停车场 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
78 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县西江驿站（原三鸟市场） | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
79 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇人民医院正门前 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
80 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县妇幼保健院正门前 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
81 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇九星湖公园正门前 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
82 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇承平大道（富丽大酒店正对面） | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
83 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇文化广场 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
84 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇体育路（职工活动中心侧） | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
85 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇新兴村文化广场 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
86 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇飞凤车站 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
87 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 一环路（郁南县消防大队门前） | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
88 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 署前二路（水务局旁） | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
89 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 文化广场立体车库 | 智能道匝及配套设备铺设线路 | 2026年7月10日-2026年11月30日
90 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇智慧停车泊位运营中心门口路段 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
91 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇金融街 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
92 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇锦绣湖环湖路 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
93 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇锦绣湖公园广场内 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
94 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇四一八路与江滨路交叉路段 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
95 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇四一八路 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
96 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇河堤路宠物店路口一侧 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
97 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇河堤路法院与国税中间路段 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
98 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇县府旁边道路 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
99 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇华盛幼儿园旁 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
100 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇平江路臻品大酒店 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
101 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇新生东路 （财政局门口-水闸口） | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
102 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇大堤二路 (平江路口至教育路口) | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
103 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇大堤路 商贸城大鸡六斜坡花坛两边 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
104 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇署前路 西江府斜坡路段-工商管理局 | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
105 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇城中路 （纪中往中医院红绿灯路口） | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
106 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇工业北路 （入旧味精厂路段） | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
107 | 郁南县水电发展有限公司 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 郁南县城市公共区域停车泊位与新能源汽车充电基础设施有偿使用项目 | 郁南县都城镇工业大道 (社保局门前路段) | 新能源汽车充电桩电缆沟及配套设备基础挖掘 | 2026年7月10日-2026年11月30日
108 | 中国移动通信集团有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 云浮郁南都城承平路，九星大道新建2孔管道工程 | 郁南县承平路和九星大道交叉路口 | 承平路和九星大道交叉路口用地范围内埋设管道 | 2026年7月1日-2026年8月1日
109 | 中国移动通信集团有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 云浮市郁南县都城镇林语春天业务汇聚机房双路由新建管道工程 | 郁南县中共云浮市委党校郁南分校侧道路 | 中共云浮市委党校郁南分校侧道路用地范围内埋设管道 | 2026年7月1日-2026年8月1日
110 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 2026年中国联通广东云浮本地主干光缆网二期工程 | 云浮罗定附城基站至罗定碧桂园光交箱新建管道工程（江景壹品在建工地联通09#至碧桂园联通06#） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖363米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
111 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 云浮罗定阳界塘光交箱至云浮罗定时代广场光交箱新建48芯光缆工程 | 云浮罗定阳界塘光交箱至云浮罗定时代广场光交箱新建48芯光缆工程（工业三路智黄新鲜鸡鸭档旁原有联通#至龙华路时代广场新建井LHL05#） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖488米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
112 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮罗定双东工业园2基站至云浮郁南大湾基站新建48芯光缆工程(广东连昌科技旁新建井SD01#至G234国道诚汇再生资源有限公司门口旁移动01#井新建联通#) | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖453米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
113 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮罗定水厂基站至罗定生江路口光交箱新建48芯光缆工程(龙华西路罗定特产农仓优品旁联通新建01#至大岗西路山地鸡商店旁) | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖352米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
114 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2025年中国联通广东云浮干线铠装光缆新建工程 | 云浮罗定太平收费站路口至官渡头村委新建管道工程（S369省道官渡头村旧井LDLJ001#至罗定太平收费站S369省道农村电商培训和创业就业基地联通旧井39#） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖3778米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
115 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 润建股份有限公司 | 2025年广东联通第一批网络隐患整治项目（管线）云浮业务区单项工程 | 云浮云城思劳路口至云卜村新建管道工程(G324国道河口方向骏弘石材联通#至G324国道盈建工地旁新建井) | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖670米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
116 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2025年中国联通广东云浮干线铠装光缆新建工程 | 云浮罗定市广南2号自建光缆分界架空段-云浮罗定分界至山边村段(云浮罗定太平收费站路口至官渡头村委新建管道工程) | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖6900米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
117 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 中国通信建设第五工程局有限公司 | 2025年中国联通广东云浮干线铠装光缆新建工程 | 云浮云安镇安大车迳村附近至罗定金鸡冲口村新建管道工程(云浮云安区广南3号光缆镇安架空段) | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖3300米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
118 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 2025年中国联通广东云浮5G频率调优传输工程 | 云浮思劳产业转移工业园管委会576芯光交箱至云城思劳佛云园智能产业园光交箱（中铁大道与佛云大道交界孵化器建设项目旁新建井至佛云大道中铁十二局集团新建井FY003#） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖200米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
119 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 云浮云城腰古镇中心搬迁新建管道工程 | 云浮云城腰古镇中心搬迁新建管道工程（腰古新江大道浩客贸易有限公司旁新建井至YO13路陆氏酒庄正对面新建井） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖600米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
120 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮都骑码头基站至云浮云安都杨都骑地头村光交箱新建48芯光缆工程（粤海水务云浮区域水质检测中心护坡旁联通井至印象都骑生活超市旁新建井） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖150米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
121 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮云安都杨大播基站至云浮都杨云都大道光交箱新建48芯光缆工程（云都大道水泥涵管预制厂对面公路新建井至云都大道水泥涵管预制厂200米旁通信25#旁新建井） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖100米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
122 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮牧羊基站至云浮人民医院光交箱新建48芯光缆工程（环市东路利泰汽车销售服务有限公司电信#01井旁新建井至环市东路领克站(肇庆粤顺达云城)联通井） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖80米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
123 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮兴云中路基站至云浮购物中心光交箱新建48芯光缆工程（兴云西路与城中路交界OPPO店至兴云中路苏记美食店新建井） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖124米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
124 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮云城鹏石接入网机房（电信）至云浮迳口加油站光交箱至云浮华策星科光交箱新建144芯光缆工程（环市西路九龙钢材电信#01井旁新建井到环市西路迳口加油站联通井） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖170米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
125 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮泰安路口基站至云浮云城初城绿景石材光交箱新建48芯光缆工程（河口大道河口中学对面超华石材工具新建井至G324国道红馆联通02#） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖90米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
126 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮城市花园基站至云浮中国石化总站光交箱至云浮翠丰路世纪华庭光交箱新建144芯管道光缆工程（城中市场路口道理旁新建井至世纪大道中国石化总站对面马路原有井） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖350米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
127 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 广州天越通信技术发展有限公司 | 2026年中国联通广东云浮极简网络专项架构节点传输主干双路由改造一期工程 | 云浮初城基站至云浮云城初城恒邦石材光交箱新建48芯光缆工程（初城工业区西三路大路商店与万杰龙五金至G324(福昆线)众立石材原有干线103#） | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖390米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
128 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 郁南大湾工业园光交箱05至大湾工业园北光交新建144芯光缆工程 | 郁南大湾工业园光交箱05至大湾工业园北光交新建144芯光缆工程(云浮巿霞美环保科技有限公司对面新建厂房新建井至新建工业园尽头文显塘村方向) | 公路边用地范围内埋设通信管道，开挖750米埋设光缆 | 2026年6月1日-2026年12月30日
129 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 110kV教育园区站新出翔顺线完善网架工程 | 金山大道段、富丰路段 | 顶管约300米 | 2026年9月份 | 施工中
130 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所教育园区站新出云翔线完善富丰乙线网架工程 | 环市西路英伦豪城西侧 | 开挖约60米 | 2026年7月份 | 施工中
131 | 云城供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 东安所新增配电房满足荔枝围回迁地用电需求工程 | 于金山大道大坑边村路两侧 | 于金山大道开挖约10米中压通道及50米低压通道，新建箱变1台 | 2026年8月份
132 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安供电所解决碧桂园路口箱变预重过载工程 | 金山大道靠盛泰大厦侧 | 金山大道靠盛泰大厦侧开挖约60米，并埋设供电管道，同时新建箱变一台 | 2026年8月份
133 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增变压器解决栗子围公变的负荷增长需求工程 | 富乐路与金山大道交汇处 | 顶管约100米 | 2026年7月份
134 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增配变满足和平饭店#2公用箱变新增负荷需求工程 | 兴云东路靠卓成大厦侧 | 开挖约15米，并新建箱变一台 | 2026年8月份
135 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所解决10KV育华线路残旧开关隐患工程 | 城南路靠建兴大厦侧 | 开挖约80米驳接旧管道 | 2026年7月份
136 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增配变满足桐油墩公用台变新增负荷工程 | 富丰路靠凤洲岗村侧道路 | 利用富丰路综合管廊约120米，及开挖约60米入村 | 2026年8月份
137 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增配变满足粤东厂侧公用台变新增负荷工程 | 富丰路靠崩岗村侧道路 | 利用富丰路综合管廊约200米，及开挖约60米驳接村内管道 | 2026年8月份
138 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安供电所新增配变满足毛巾厂桥头公用台变新增负荷需求工程 | 河南东路靠毛巾厂侧道路 | 开挖约60米驳接苏屋村路口新建管道 | 2026年9月份
139 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所110kV教育园区站新出线路完善鹏石线中压网架工程 | 翰林华府侧道路 | 贯通体育公园至富丰路管道（开挖靠大塘基侧约200米道路） | 2026年10月份
140 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安供电所新增配变满足江山村公用台变新增负荷需求工程 | 富宁路靠江山村侧道路 | 利用富丰路综合管廊约100米，及开挖约50米驳接村内管道 | 2026年9月份
141 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增配变满足大汉岗村回迁地新增负荷工程 | 金山大道、富民路 | 利用金山路综合管廊约300米，同时新建管道至大汉岗村 | 2026年10月份
142 | 云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所110kV丰收站新出10kV调度线完善10kV金湾线网架工程 | 育才路 | 育才路靠新云中侧顶管约200米，并于御龙山水附近横穿育才路 | 2026年10月份
143 | 郁南供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 南江口所西林线长安台区分立改造工程 | 郁南县南江口镇S368云苍大道南江口镇内路段 | 在公路边开挖箱变基础 | 2026年7月1日-2026年12月30日