
附件1：
云浮市市场监督管理局2027年省级知识产权专项资金转移市县部分知识产权

保护类项目储备申报指南

专题一：数据知识产权推广项目
一、项目名称 

数据知识产权推广项目

二、项目目标
推广数据知识产权社会宣传、登记保护、多元应用等综合性措施，增强社会公众的数据知识产权保护意识，推动数据知识产权登记、运用和保护，培育数据要素市场新生态，建立和完善数据知识产权保护体系，促进数据要素市场的健康发展，提升地方产业竞争力。
三、项目任务

（一）主动对接本地优势和特色产业、重点企业、高校科研院所，依托广东省数据知识产权存证登记平台，协助市场主体开展数据知识产权登记，提供数据存证、登记合法性审查及申请指导等服务，实现数据知识产权登记不少于60件。
（二）培养熟悉数据知识产权工作的人才数量（人）不少于4人。

（三）总结提炼本地可复制推广经验或典型案例不少于1个。

（四）根据数据知识产权登记情况形成分析报告1份。
四、项目实施周期

项目完成期限截止2027年11月30日，预算资金15万元（最终以省财政厅批复为准）。
五、申报条件

（一）合法注册登记、具有独立法人资格的知识产权服务机构、科研院所或社会组织等；

（二）知识产权工作基础良好，熟悉数据知识产权工作。具有良好的信用记录和健全的管理制度，具有实施申报项目必需的实施条件和专业技术能力，在经营活动中没有重大违法记录。
六、申报材料

（一）《云浮市2027年省级知识产权专项资金转移市县部分知识产权保护类项目储备申报书》；

（二）法人资格证书复印件；

（三）近两年的财务报表;

（四）证明申报条件、申报优势的佐证材料；

（五）信用承诺书；
（六）其他证明符合申报条件的材料等。
专题二：强化知识产权行政保护项目
一、项目名称

强化知识产权行政保护项目

二、项目目标

强化知识产权行政保护，提高保护成效。健全知识产权行政与司法协同保护机制，推动知识产权纠纷多元化解、高效化解，切实保护知识产权权力人和创新主体的合法权益，促进知识产权协同保护发展，营造良好的营商环境和市场氛围。
三、项目任务

（一）开展电商知识产权保护，协助办理电商知识产权侵权纠纷≥30件。

（二）协助开展海外知识产权应对指导案例≥1件。

（三）开展重点领域企业知识产权风险排查，发现线索≥7件。

（四）协助办理仲裁案件≥1件。

四、项目实施周期

本项目实施截止日期为2027年11月30日，预算资金9万元（最终以省财政厅批复为准）。
五、申报条件

（一）合法注册登记、具有独立法人资格的知识产权服务机构、科研院所或社会组织等；

（二）知识产权工作基础良好，熟悉知识产权行政保护工作。具有良好的信用记录和健全的管理制度，具有实施申报项目必需的实施条件和专业技术能力，在经营活动中没有重大违法记录。
六、申报材料

（一）《云浮市2027年省级知识产权专项资金转移市县部分知识产权保护类项目储备申报书》；

（二）法人资格证书复印件；

（三）近两年的财务报表;

（四）证明申报条件、申报优势的佐证材料；

（五）信用承诺书；
（六）其他证明符合申报条件的材料等。


