# 云浮市“三旧”改造项目引入合作方开展土地前期整理操作指引

为引入市场力量推动土地整理，提高节约集约土地利用水平，高效推进“三旧”改造工作，依据《广东省国土资源厅关于印发深入推进“三旧”改造工作实施意见的通知》（粤国土资规字〔2018〕3号）、《云浮市“三旧”改造管理办法》（云府办〔2019〕18号）有关规定，结合我市实际，制定本操作指引。

## 一、适用范围

本指引适用于已纳入“三旧”改造范围，土地权属为农村集体经济组织，因缺乏前期整理资金和经验需引入土地前期整理合作方进行土地前期整理，且以公开出让方式供地的“三旧”改造项目。

本指引主要适用于云城区“三旧”改造项目，其他县（市、区）可参照执行。

## 二、工作内容

农村集体经济组织是项目土地前期整理工作的实施主体；按规定公开选取的土地前期整理合作方作为协助主体，在项目土地前期整理过程中垫资，协助进行土地整合、建筑物拆迁、土地通平、办理用地手续等土地前期整理工作，并按合同约定享受权利和承担义务、获得合理回报。

## 三、主要流程

土地前期整理的工作流程主要包括摸底调查、提出土地前期整理申请、方案编制、镇（街道）审核、村集体表决、在平台选取土地前期整理合作方和签订协议七个阶段（见附件1）。

### （一）摸底调查

农村集体经济组织依据基础数据调查成果对拟引入合作方开展土地前期整理的项目地块进行摸底调查。

主要包括项目地块范围、面积、权属及用地手续办理情况、地上建（构）筑物测量及拆迁补偿成本、土地租赁合同关系解除成本、地块前期整理可能存在的难点分析（包括但不限于管线等其他公共设施迁改、建筑控高、环境影响评价、交通影响评价）等，以及了解项目地块的规划用途、规划用地红线范围、容积率等主要规划指标，形成摸底调查报告。

农村集体经济组织可以聘请专业机构进行摸底调查，拟聘请的专业机构、摸底调查费用、主要服务内容，需在村（社）公示栏公示5日，由农村集体经济组织成员大会或成员代表会议表决确定服务机构后，才可签订服务协议。

摸底调查的经费可以由农村集体经济组织自筹，也可在选定土地前期整理合作方后，由土地前期整理合作方垫付，计入整理成本。

### （二）提出土地前期整理申请

农村集体经济组织根据摸底调查情况，确定初步改造意向后，向属地镇（街道）提出引入土地前期整理合作方开展项目土地前期整理的书面申请，并提交摸底调查报告（见附件2、3）。

### （三）方案编制

在属地镇（街道）的指导下，农村集体经济组织负责编制《土地前期整理方案》，编制过程应公开并充分征集农村集体经济组织成员的意见。

编制具体应包含以下内容（见附件4）：

1.项目地块的位置、前期整理的范围、地上建（构）筑物现状及租约等基本情况；

2.土地规划用途、容积率、建筑密度等主要规划指标；

3.合理确定村集体的基本收益；

基本收益指根据项目实际情况和市“三旧”改造政策，农村集体经济组织希望通过项目改造获得的基本预期收益。农村集体经济组织根据项目区位条件、规划指标、参考房地产市场评估结果以及我市“三旧”改造政策，经充分研究后，合理确定基本收益（包括货币形式和物业形式）。

4.合理确定项目地块的土地整理成本；

土地整理成本包括但不限于办证费、测量费、评估费、法律中介服务费、拆迁补偿款、搬迁奖励、土地前期整理方案编制费、环评费、交评费、场地围蔽费、租金保障款等。

5.明确合作方的垫资回报和增值奖励；

土地前期整理合作方按照《土地前期整理协议》约定全面履行义务，项目地块如期完成出让的，可获得合理的收益；土地前期整理合作方收益有三种方式选择：

- 垫资回报。垫资回报是指土地前期整理合作方垫资的固定收益，可按照不高于土地前期整理成本20%的比例确定，具体比例由农村集体经济组织表决决定。

- 增值奖励。增值奖励是指项目土地出让后，若农村集体经济组织实际获得的收益扣除土地整理成本和垫资回报后超出基本收益，超出部分的增值收益的一定比例可奖励给土地前期整理合作方。

增值收益＝农村集体经济组织获得的土地出让收益补偿－基本收益－土地整理成本－垫资回报。（基本收益包含物业形式的，在计算增值收益时需扣除物业回购款或代建物业款。）

增值奖励＝增值收益×竞投后确定的奖励比例。

合理设定奖励比例区间。奖励比例最高值和最低值均由农村集体经济组织表决决定；实际的奖励比例以农村集体资产交易平台公开竞投成交后确定的比例为准。

（3）垫资回报与增值奖励相结合。

6.明确土地前期整理期限；

土地前期整理期限从双方签署《土地前期整理协议》之日起至项目土地达到出让交付使用条件时止，一般不超过三年。

7.农村集体经济组织和土地前期整理合作方的权利、义务、责任；

为保障土地前期整理顺利推进，农村集体经济组织可根据项目规模、整理成本、整理周期等实际情况，合理确定土地前期整理竞投保证金和履约保证金。

8.土地前期整理垫资款的使用及结算规定（含土地前期整理合作方的退出机制）；

（1）土地前期整理合作方确定后，应在规定期限内将垫资款交付农村集体经济组织。相关款项由农村集体经济组织开设“土地前期整理专户”收取，要实行专款专用，不得挪作他用，同时接受政府有关部门及合作方的共同监督。

（2）土地前期整理合作方提供的垫资款原则上不计算利息，具体由农村集体经济组织与土地前期整理合作方在《土地前期整理协议》中约定。

（3）无法在约定期限内完成土地前期整理工作，或土地前期整理完成后因故无法实现出让的，农村集体经济组织应与土地前期整理合作方及时确认实际垫资额，双方解除或终止《土地前期整理协议》，合作方退出该土地前期整理项目，双方约定垫资款在日后土地完成交易后进行结算，期间垫资款不计算利息。

9.土地前期整理的其他规定。

完成《土地前期整理方案》编制后，在上述方案基础上编制《土地前期整理协议》（见附件5）。《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》可委托第三方专业机构编制，委托的编制费用可由农村集体经济组织自筹，也可以由选定的土地前期整理合作方垫付，计入整理成本。

### （四）镇（街道）审核

农村集体经济组织将《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》报属地镇（街道）审核。

### （五）村集体表决

经属地镇（街道）审核通过的《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》，由农村集体经济组织进行民主表决。

1.公示和答疑。表决前，农村集体经济组织应采取公示或答疑会的形式对方案和协议的内容向集体经济组织成员进行充分披露。公示的方式包括在村务公开栏上张贴，公示时间不少于5日；答疑会应着重就项目土地前期整理合作形式、双方权利义务、项目地块情况、项目出让收益的计算方式、基本收益、土地整理成本及合作方的收益计算（垫资回报、奖励比例）等重要信息向集体经济组织成员进行解释答疑。

2.表决。农村集体经济组织按《广东省农村集体经济组织管理规定》的要求对《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》进行表决，表决书及表决证明参考模板（见附件6、7），政府相关部门对表决过程予以监督。

### （六）在平台选取合作方

#### 1.选定流程

经表决通过且公示无异议的《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》由农村集体经济组织提交至农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）进行公开招标，通过对增值奖励或垫资回报的竞价，选定土地前期整理合作方。

#### 2.选定方式

选定土地前期整理合作方的方式包括：

- 以增值奖励比例作为竞投标的，奖励比例最低为竞得人的原则确定土地前期整理合作方（即从最高值往最低值向下竞）。

（2）以垫资回报作为竞投标的，价低者得的原则确定土地前期合作方。

#### 3.选定原则

选取土地前期整理合作方的原则如下：

（1）选择增值奖励或垫资回报与增值收益相结合方式

采取以奖励比例作为竞投标的，奖励比例最低者为竞得人的原则确定土地前期整理合作方（即从最高值往最低值向下竞）。当竞投的奖励比例已到达最低值，竞投终止。若接受最低值的竞投方为1家，选定其作为土地前期整理合作方；若接受最低值的竞投方多于1家，可以选择民主表决或摇珠的方式选定1家作为土地前期整理合作方。采用民主表决还是采用摇珠方式，在制定《土地前期整理方案》时必须明确。

其中，采取民主表决方式选定合作方的，若项目属经济社级集体经济组织，应于竞价结束后15天内由农村集体经济组织成员大会进行表决；若项目属经济联合社级集体经济组织，应于竞价结束后15天内由农村集体经济组织成员代表大会进行表决。

- 选择垫资回报

以垫资回报作为竞投标的，价低者得的原则确定土地前期整理合作方。项目拟采用纯物业补偿形式的，因农村集体经济组织分配的土地出让收益补偿全部用于回购物业，不存在增值收益，应以垫资回报作为竞投标的。

### （七）签订协议

土地前期整理合作方与农村集体经济组织签订《土地前期整理协议》，垫资开展土地前期整理工作，协助农村集体经济组织落实搬迁补偿，办理集转国、收储手续等，将地块整理至可交付出让阶段。

## 四、其他规定

1.不得设置影响项目土地出让公平性的限制性及排他性条件，不得通过量身定制方式选取土地前期整理合作方。

2.农村集体经济组织引入合作方开展土地前期整理工作的，需按本操作指引执行。对不按本操作指引的规定开展土地前期整理工作的，或在开展土地前期整理工作中违反法律法规及市有关文件规定的，政府及有关部门有权责令引入的合作方限期整改，对拒不整改的依法追究相应责任。

3.《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》均须明示，容积率等规划指标、垫资回报、土地增值收益分配等主要条款在协议签订之后不得变更，若必须变更的，双方解除协议，农村集体经济组织重新按程序编制方案、报批、组织表决后，在农村集体资产交易平台（或公共资源交易平台）再次公开选择土地前期整理合作方。

4.本指引自2021年10月23日起施行，有效期至2026年10月23日。法律、法规、规章或者上级政策文件另有规定的，从其规定。

附件：1.引入合作方开展土地前期整理操作流程图

2.改造项目地块摸底调查报告

3.关于引入合作方开展土地前期整理的申请

4.《土地前期整理方案》

5.《土地前期整理协议》

6.引入合作方开展土地前期整理表决书

7.引入合作方开展土地前期整理表决结果证明

## 附件1 ：引入合作方开展土地前期整理操作流程图

## 附件2 ：改造项目地块摸底调查报告

云浮市云城区××镇（街道）××“三旧”改造

项目地块摸底调查报告

# （参考范本）

云浮市云城区××镇人民政府（街道办事处）：

我___________________________________位于_____________________，面积________平方米（折合约________亩）的地块通过________________模式改造为________用途。根据云浮市“三旧”改造政策，引入合作方开展土地前期整理的，须对地块进行摸底调查。现已完成项目地块摸底调查，报告如下。

一、项目地块范围及基本概况

本次拟进行土地前期整理的____________地块位于_____________________，北至________，南至________，西至________，东至________。

项目地块面积________平方米（合________亩），已纳入“三旧”改造范围。权属情况：________________；办证情况： ________________。

（一）本项目地块地上建筑物约_______平方米，涉及租赁合同_______份，具体情况如下：

地块一涉及土地面积为_______平方米，建筑物面积为_______平方米，租期至_______。

地块二涉及土地面积为_______平方米，建筑物面积为_______平方米，租期至_______。

……

（二）其他情况：

二、土地整理成本估算

土地整理成本初步估算合共为     万元。具体如下：

- 办证费：本项目地块中未办理土地证的面积约为

_______平方米（合_______亩），办理土地证总费用合共约_______万元；

（二）测量费：土地测量费按照_______元/平方米进行结算，房屋测量费按照_______元/平方米进行结算，总费用约_______万元；

（三）评估费：土地评估费用及建筑成本单价评估费用合共约_______万元；

（四）法律中介服务费：合共约_______万元，用于法律服务聘请、诉讼赔偿及到期未搬迁厂房诉讼所产生费用；

（五）拆迁补偿款：合共约       万元；

（六）搬迁奖励：合共约_______万元；

（七）土地前期整理方案编制费：合共约_______万元；

（八）环评费：合共约_______万元；

（九）交评费：合共约_______万元；

（十）场地围蔽费：合共约_______万元；

（十一）租金保障款：合共_______万元。

三、本地块土地整理可能存在的难点（包括但不限于管线等其他公共设施迁改、建筑控高、环境影响评价、交通影响评价等）：

四、其他须披露的情况：

以上报告，请审阅。

单位名称：（盖章）

法定代表人:（签名）

年   月   日

## 附件3：关于引入合作方开展土地前期整理的申请

关于公开引入合作方开展××“三旧”改造

项目土地前期整理的申请

# （参考范本）

云浮市云城区××镇人民政府（街道办事处）：

我___________________________________对位于___________________________________，面积________平方米（折合约________亩）的地块已完成摸底调查，并出具《摸底调查报告》。该项目现用途为________，拟通过______________的模式改造为________用途。

现我___________________________________已表决通过引入合作方开展土地前期整理，请求贵单位同意我集体经济组织引入合作方开展土地前期整理工作，并协调区规划主管部门出具该项目地块的规划设计要点，确定该项目地块的规划用途和容积率等主要规划指标。

特此申请，请审批。

单位名称：（盖章）

法定代表人:（签名）

年   月   日

## 附件4 ：土地前期整理方案

云浮市云城区××镇（街道）××“三旧”改造

土地前期整理方案

# （参考范本）

经联社（以下简称“我社”）拟采用　　　　方式，改造开发位

于　　　　　　　　（位置）的地块。依照《云浮市“三旧”改造项目引入合作方开展土地前期整理操作指引》的精神，我社计划通过　　　农村集体资产交易平台，以公开竞投的方式选取土地前期整理合作方，负责筹资开展土地前期整理工作。

一、项目概述

（一）土地情况

本项目土地整理总面积约　　　　亩，其中净用地面积约　　　　亩可供出让，余下约　　　　亩按照土地收储的要求，无偿移交给政府作公益性配套建设。

（二）地上物情况

本项目共有地上建筑物　　　　平方米，具体租赁情况另作附表说明（内容包括：租户名称、租赁面积、单价、租期等）。

（三）项目地块规划功能是　　　　、容积率　　　　、建筑密度　　　　%、控高　　　　米（最终以规划设计条件为准）。

二、工作内容

（一）我社是本项目地块土地前期整理工作的实施主体。经选定的土地前期整理方负责筹资开展本项目地块的土地前期整理工作，包括但不限于整合改造单元范围的用地、完善用地手续、申请规划设计条件、商定搬迁补偿并实施清拆、完成管线迁移、纳入政府土地储备等。

（二）整理期限为　　　　年。

三、整理费用

本项目土地前期整理费用　　　　万元，包括但不限于：

（一）办理用地手续费用　　　　万元。

（二）土地测绘及评估费　　　　万元。

（三）地块围蔽费用　　　　万元。

（四）建（构）筑物搬迁补偿费　　　　万元。

（五）管线迁移费用　　　　万元。

（六）租金保障款　　　　万元。

（七）纳入政府储备前发生的其他费用。

四、项目基本收益

（一）本项目ＸＸ经济社拟采用　　　　形式进行出让收益补偿（农村集体经济组织可选择货币收益、物业返还、货币收益与物业返还相结合等三种出让收益补偿分配方式，并根据该分配方式确定土地出让基本收益的计算公式，明确物业折算货币单价　　　　元/㎡，折合货币收益　　　　万元。

（二）本项目ＸＸ经济社拟收取的基本收益如下：

货币收益为　　　　万元（或以单价进行计算）；

拟收取的物业返还为　　　　　　　　平方米。

五、合作方选定

本项目在　　　　农村集体资产交易平台进行公开招标，合作方选取方式及标准如下：

（一）选取方式

选取方式一：

本项目通过　　　　农村集体资产交易平台公开招标选取土地前期整理合作方，采取以奖励比例作为竞投标的、奖励比例最低者为竞得人（或以垫资回报作为竞投标的、价低者得的原则）的原则确定土地前期整理合作方（即从最高值往最低值向下竞）。

奖励比例最高值：　　　　最低值：　　　　。

当竞投的奖励比例已到达最低值，竞投终止。若接受最低值的竞投方为1家，选定其作为土地前期整理合作方；当接受最低值的竞投方多于1家，通过农村集体经济组织民主表决（或摇珠）的方式选定1家作为土地前期整理合作方。

选取方式二：

本项目通过　　　　农村集体资产交易平台公开招标选取土地前期整理合作方，采取以垫资回报作为竞投标的、价低者得的原则确定土地前期整理合作方。

（二）竞投标准

1、竞投标的：　　　　。（增值奖励比例或者垫资回报）

2、竞投起始比例（或竞投起始价）：　　　　。

3、竞投幅度　　　　/次。

4、竞投保证金：　　　　万元。

（三）竞投参与条件

（四）土地整理履约保证金：　　　　万元（签订《土地前期整理协议》后，由土地前期整理人汇至共管账户，待完成土地整理工作后退还。

（五）土地出让竞投承诺保证金　　　　万元，签订《土地前期整理协议》后，由土地前期整理人汇至共管账户，待整理地块出让后退还。

土地前期整理合作方必须承诺参与出让地块出让的招拍挂竞投并按不低于保底土地出让价报价，并交纳土地出让竞投承诺保证金。

六、资金管理

（一）整理费用

1.设立共管账户

双方以农村集体经济组织的名义开设保证金、土地整理费用两个共管账户，实行专账核算、专款专用，不得用于分红或其他开支。

镇（街道）农村相关部门办对共管账户进行监管，账户资金须经镇（街道）农村相关部门审核后才能支出。

2.本项目土地前期整理费用　　　　万元，由土地前期整理人筹集，按整理进度，分　　　　期足额划拨至共管账户：

第一期：　　　　年　　　　月　　　　日前，划拨　　　　万元。

第二期：　　　　年　　　　月　　　　日前，划拨　　　　万元。

……

3.在开展整理期间，每月进行一次支出汇结，由双方确认整理费用的实际支出情况。

4.土地整理过程中，如实际发生的土地整理费用超出本条第2点的整理费用总额，超出部分，双方另行签订补充协议，约定由　　　　先行垫付。

5.土地整理完成、公开出让前，双方对共管账户中已发生的土地整理费用总额进行确认，并于　　　　工作日内将余款一次性返还给土地前期整理合作方。

6.待项目土地完成出让、收到土地出让金分成款之日起，　　　　个工作日内，本单位一次性返还土地整理前期费用。

（二）土地整理奖励

1.项目土地完成出让后，双方按签订《土地前期整理协议》约定的奖励收益方案计算土地前期整理奖励。

2.本单位在收到土地出让金分成款之日起　　　　个工作日内，本单位一次性返还土地前期整理人的土地整理收益。

七、退出机制

（一）土地前期整理人未能履行义务，在约定期限内无法完成土地整理，我社可解除《土地前期整理协议》并没收土地前期整理履约保证金，按程序重新选定土地前期整理人。原土地前期整理人已支付的整理费用实施挂账，待土地完成挂牌出让后退还或由重新选定的土地前期整理人对原土地前期整理人予以补偿。

（二）土地前期整理人已履行义务，但因我社原因或政策的调整，在约定期限内无法完成土地整理，双方可解除《土地前期整理协议》或签定补充协议进行延期。

云浮市云城区    镇（街道）      社

日期：       年      月       日

## 附件5 ：土地前期整理协议

云浮市云城区××镇（街道）××“三旧”改造

项目土地前期整理协议

# （参考范本）

甲方：

乙方：

根据相关法律及政策的规定，通过合法、公开的招标竞投，乙方于   年

月     日竞得位于地块“三旧”改造项目的土地前期整理人资格，双方经协商，达成如下协议：

一、地块情况

（一）土地情况

本项目土地整理总面积约     亩，其中净用地面积约     亩可供出让，余下约     亩按照土地收储的要求，无偿移交给政府作公益性配套建设。

（二）地上物情况

本项目共有地上建筑物     平方米（具体租赁情况另作附表说明,内容包括：租户名称、租赁面积、单价、租期等）。

（三）项目地块规划功能为     、容积率为     、建筑密度为     %、控高     米（最终以规划设计条件为准）。

二、土地整理

（一）内容主要包括：

1、完善相关用地手续并办理国有用地使用证及缴交相应税费。

2、制定《搬迁补偿方案》，并与被搬迁租户商定地上建筑物搬迁补偿并实施相应的清拆工作。

3、确定土地整理过程中所需测绘公司等中介单位以及清拆施工单位。

4、提供完成上述工作所需的资金并保障甲方整理期间的租金收入分配。

（二）整理期限：自本协议签订之日起，至土地挂牌公告之日止，共计

年。

（三）双方主要职责

1、甲方职责

（1）向乙方提供项目的用地红线图、租赁合同及实施搬迁工作的必要资料。

（2）配合乙方安排以甲方的名义与中介服务单位签订相关服务合同、协议。

（3）负责对乙方提交的《搬迁补偿协议》中的补偿款及其标准进行审核，但除“搬迁补偿标准”应满足《搬迁补偿协议》的条件之外，其他所有条件由乙方单独确定。

（4）定期按土地整理进度和相关协议、合同的约定及时支付搬迁补偿款及中介单位服务费用。

（5）甲方应积极配合本项目土地整理，解决工作过程中出现的问题，维护社会稳定，为土地整理推进创造良好的外部环境，保障土地整理工作的顺利开展。

2、乙方职责

（1）负责配合甲方与被搬迁户协商补偿，及时将《搬迁补偿协议》提交甲方审核、签订，并负责依法组织搬迁。

（2）负责自行选定相关中介服务单位（法律服务除外），及时知会甲方签订相关的中介服务合同、协议。

（3）制定土地整理的实施方案及进度计划表，并提交甲方备案。及时向甲方汇报进度、确认已搬迁的面积，并保证共管账户的资金根据支付节点足额到位。

（4）协助甲方解决土地整理过程中出现的问题，维护社会稳定，为土地整理推进创造良好的外部环境。

（5）签订本协议之日起个        月内，乙方须完成经测绘确认的总建筑面积        %或以上的搬迁补偿商定工作，并协助甲方签订《搬迁补偿协议》，余下部分须在签订本协议之日起        个月内完成。

余下部分在本协议签订之日起        个月内仍未签订搬迁补偿协议，但已提请诉讼程序处理（以法院出具的立案通知书为依据）的，视为完成《搬迁补偿协议》的签订工作。

（6）完成《搬迁补偿协议》约定工作后需对地上建筑物进行清拆工作，并整理土地达到平整。清拆所产生的相关费用及收益均由乙方承接。

三、整理费用及支付（即垫资款，以人民币为结算单位，下同）

（一）费用构成

1、甲方的租金保障款：不超过        万元（        万元/年），按实结算。

2、搬迁补偿款：根据《搬迁补偿方案》估算搬迁补偿款约        万元，最终金额按甲方签订的《搬迁补偿协议》以及相关发票或者收据汇总相加核算为准。

3、其他费用合计不超过        万元，包括：

（1）土地评估费约        万元。

（2）地块围蔽费约        万元。

（3）办证费用约        万元。

（4）不可预测费，包括但不限于诉讼费及因诉讼而产生的超出《搬迁补偿方案》的补偿款，约        万元。

以上所有费用共约        万元的支出，必须提供相关协议与票据，按实核算。

（二）支付方式

1、在签订本协议之日起        日内，甲方应与乙方共同选择一家银行以甲方名义共同开设土地整理费用专用共管账户。该账户的资金实行专账核算、专款专用，并接受相关部门对共管账户进行监管。

2、本项目土地前期整理费用        万元，由土地前期整理人筹集，按整理进度，分期足额划拨至共管账户：

第一期：自签订本协议之日起，        个月内划拨        万元。

第二期：自签订本协议之日起，        个月内划拨        万元。

……

四、土地整理收益

协议有效期内，乙方按协议约定完成土地整理的，乙方享有如下土地整理收益，包括垫资回报和增值奖励，具体如下：

（一）垫资回报和增值奖励的计算

乙方按本协议约定完成土地前期整理，且出让地块在本协议签订之日起××年内完成出让的，乙方可享有垫资回报和增值奖励：

1、垫资回报的计算方式如下：

___________________________________________________________

2、增值奖励的计算方式如下：

___________________________________________________________

（二）垫资回报和增值奖励的支付

在乙方完全履行本协议约定的义务的前提下，自本协议签订之日起××年内，若出让地块成功出让的，甲方应在收到当期土地出让金分成款之日起××日内将对应的垫资回报和增值奖励一次性支付给乙方。逾期××日未支付的，自逾期之日起甲方每日按未支付的垫资回报和增值奖励额的××（违约金标准）支付违约金给乙方。

五、保证金

（一）土地整理履约保证金：_____________万元

双方签订本协议后，______个工作日内，由乙方汇至共管账户。在符合本协议约定的前提下，乙方完成土地整理并协助甲方签订《土地储备协议》后______个工作日内，甲方应一次性全额退还土地整理履约保证金。

如乙方逾期日未存入的，自逾期第______日开始乙方每日按未存入金额的万分之______支付违约金给甲方；逾期______日未存入的，则甲方有权没收土地整理履约保证金并解除本协议。

（二）土地出让竞投承诺保证金______万元

双方签订本协议后，______个工作日内，由乙方汇至共管账户。在土地挂牌出让时，乙方履行了保底竞投承诺的，在完成土地出让______个工作日内，甲方应一次性全额退还土地出让竞投承诺保证金。

在符合本协议规定的前提下，因乙方不参与本项目土地出让竞投而土地未能公开出让成交，甲方有权不清偿乙方全部垫付的本项目实际土地整理费以及没收土地出让竞投承诺保证金。

六、声明

（一）甲方的声明

1、甲方进行土地整理符合现时的政策规定。

2、甲方对整理土地的现状及日后土地使用权出让所有风险已向乙方作了充分、完整的告知。

3、甲方是基于乙方已充分了解整理土地的现状并承诺承担所有风险的前提下与其签订本协议的。

4、甲方承诺不再与所有物业使用人进行续租或出具任何允许继续使用土地的证明。

（二）乙方的声明

1、乙方具备独立的企业法人资格，具备缔结本协议的主体资格。

2、乙方已对整理土地的现状及日后土地使用权出让有关的所有信息、风险做了充分、完整和真实的了解及评估，包括但不限于：

（1）因政策方针调整，在土地完成整理后政府部门可能不对土地开展土地收储程序。

（2）甲方需就土地收储进行民主表决程序，不保证相关的民主议事程序能表决通过。

（3）因政策原因土地在完成收储程序后，存在不再将土地进行公开出让的可能。

3、乙方确认签订本协议及承诺承担参与日后土地出让竞投的所有风险均不属于法律法规中显失公平、不可抗力的范围。

七、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方不可再与第三方就本地块签订《土地前期整理协议》。

2、甲方有权按土地整理进度支付用地手续费用、搬迁补偿款及中介单位服务的费用。

3、甲方应积极履行本协议第二条中约定的甲方职责。

4、土地整理完成后，甲方应积极配合政府推进土地的收储及出让工作。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方承诺按照本协议约定参与土地出让竞投。

2、乙方积极履行本协议第二条中约定的乙方职责。

3、乙方应根据整理进度及相关协议、合同的支付约定，及时支付相应费用，以保证整理工作的顺利推进。

4、乙方对垫资款的支出可进行监督，约束甲方实行专款专用。

八、违约责任

（一）出现下列情形之一的，视为乙方违约，乙方已缴交的土地整理履约保证金不作退还；同时，甲方有权解除本协议，乙方已支付的垫资款不予退还，乙方已缴交的土地出让竞投承诺保证金由甲方退还：

1、乙方未按本协议约定存入垫资款。

2、在甲方无过错的情形下，乙方单方提出解除协议（符合约定情况除外）。

（二）如出现下列情形之一的，视为甲方违约，甲方需向乙方支付违约金

万元（大写：   万元整）；同时乙方有权解除本协议，要求甲方退还土地整理履约保证金、土地出让承诺竞投保证金、已垫付的所有垫资款及共管账户中的剩余款项（包含利息）；

1、在乙方无过错的情形下，甲方单方提出解除本协议的。

2、甲方与第三方就本地块签订《土地前期整理协议》的。

九、协议变更、解除

（一）由于不可抗力、政策等因素导致土地整理无法进行而造成协议终止的，双方互不负违约责任，甲方应退还乙方土地整理履约保证金、土地出让竞投承诺保证金及共管账户中的余款，已发生的垫资款项以欠款进行挂账处理。甲乙双方核对确认扣除已发生的垫资费用后      日内，由甲方将共管账户中的余款一次性退还给乙方。

（二）本协议履行期间，如发生以下情况之一，则乙方有权提前日通知甲方解除本协议，甲、乙双方互不负违约责任：

1、因甲方就本项目土地集体转国有、土地收储、公开出让、公益性用地征收等方案进行民主表决，未能表决通过而造成本项目土地未能公开出让的。

2、在乙方按本协议约定履行其义务的情况下，土地从签订本协议之日起

满      年，未能公开出让的。

（三）在本协议有效期限内，甲、乙方终止或解除本协议的，甲方须在双方解除本协议之日起      日内将共管账户内余款一次性退还给乙方，同时甲方应一次性退还乙方缴交的土地整理履约保证金、土地出让竞投承诺保证金。已支付的垫资款按以下程序处理：

1、双方应及时确认实际垫资额。

2、在乙方无任何违反本协议约定情况下，双方确认将按约定支出的垫资款转为欠款，并以所发生的实际垫资额作为欠款本金计算利息（不计复利）。

3、上述土地整理费用与利息（若有）直至土地出让完成为止，或由新土地前期整理人对原土地前期整理人予以补偿。

十、其他

（一）本协议未尽事宜，双方另行协商解决，并签订补充协议。补充协议为本协议之不可分割的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

（二）土地整理期内，遇到政府政策调整，按政府政策调整后的有关规定执行，甲、乙双方就调整变更事宜进行协商一致的，需签订相关的补充协议。

（三）甲乙双方发生争议，应协商解决；协商不成的，向土地所在地人民法院提起诉讼。

（四）本协议自签订之日起生效；本协议一式      份，其中：甲方执      份、乙方执      份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法定代表人（或授权人）：       法定代表人（或授权人）：

日期：                        日期：

## 附件6 ：引入合作方开展土地前期整理表决书

云浮市云城区××镇（街道）××“三旧”改造

项目引入合作方开展土地前期整理成员表决书

# （参考范本）

时间：    年   月   日

地点：

表决内容：

一、同意按照《土地前期整理方案》的规定，将我社                   的                   土地前期整理事宜，通过        农村集体资产交易平台以公开招标的方式选取土地前期整理合作方。

二、与合作方签订《土地前期整理协议》，由在项目土地前期整理过程中垫资，协助进行土地整合、建筑物拆迁、土地通平、办理用地手续等土地前期整理工作，并按合同约定享受权利和承担义务、获得合理回报。

现将《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》提交我社全体18周岁以上合资格成员进行表决。

参加签名表决的成员人数超过全体有表决资格成员人数的三分之二（含三分之二），且签名表决同意的成员人数超过参与表决成员人数的三分之二（含三分之二）的，则本次表决方为通过。

我                   选民表决情况如下：

同意的请在“同意栏”签名，不同意的请在“不同意栏”签名，弃权的请在“弃权栏”签名。以下为本集体经济组织18周岁以上全体成员对上述事项进行表决签字（按指模）。

同意《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》成员签名：

不同意《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》成员签名：

弃权成员签名：

## 附件7 ：引入合作方开展土地前期整理表决结果证明

云浮市云城区××镇（街道）××“三旧”改造项目

引入合作方开展土地前期整理成员表决结果证明

# （参考范本）

于    年   月   日就以下事宜进行表决：

一、同意《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》的内容。

二、同意将位于                                            地块（约       平方米，合       亩）通过       农村集体资产交易平台以公开招标方式选取土地前期整理合作方，负责在项目土地前期整理过程中垫资，协助进行土地整合、建筑物拆迁、土地通平、办理用地手续等土地前期整理工作。

我社年满18周岁的成员    人，参加本次表决的成员有  人，占应表决人数的   %，同意的   人，占表决人数的   %；反对的  人，占表决人数的  %；弃权的  人，占表决人数的  %，表决程序符合有关规定。

（盖章）：

年    月     日

# Text boxes

前期摸底调查了解项目地块基本情况及规划要点并出具《摸底调查报告》

土地前期整理合作方与农村集体经济组织签订《土地前期整理协议》

农村集体经济组织组织按《广东省农村集体经济组织管理规定》的要求表决

对方案和协议的内容公示和答疑

签订协议

以增值奖励比例作为竞投标的，奖励比例最低为竞得人的原则确定土地前期整理合作方;以垫资回报作为竞投标的，价低者得的原则确定土地前期合作方。

在平台选取土地整理合作方

审核通过

村集体表决

镇（街道）审核

方案编制

农村集体经济组织可委托第三方专业机构编制

编制《土地前期整理方案》和《土地前期整理协议》

农村集体经济组织可以聘请专业机构进行摸底调查

农村集体经济组织向属地镇（街道）提交摸底调查报告

农村集体经济组织向属地镇（街道）提出书面申请

提出土地前

期整理申请

摸底调查