## Sheet1
云浮市2023年下半年干线公路挖掘计划
汇总单位：云浮市交通运输局 | [5 empty] | 汇总日期：2023年6月30日
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 项目名称 | 需挖掘公路路段桩号 | 挖掘内容 | 计划施工时间 | 备注
1 | 罗定市嘉裕电子有限公司 | 中山市南下建筑工程有限公司 | 罗定市嘉裕电子有限公司电力电子元器件制造项目 | 罗定市国道G234线K3138+337至K3138+364 | 在罗定市国道G234左侧K3138+337至K3138+364处新增出入口 | 2023年6月5日-2023年8月3日
2 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 罗定市老旧城区改造工程(二期)工程-实验中学花坛渠化升级改造工程 | 罗定市国道G234线K3134+400至K3134+800 | 在罗定市国道G234线K3134+400至K3134+800处改造平面交叉道口 | 2023年6月25日-2023年9月22日
3 | 云浮市城区污水处理有限公司 | 云浮市广建工程建设有限公司 | 云浮市城区供水主管网改造升级工程 | S368线K17+350至K17+365左侧， K17+365左侧至K17+353中， K17＋181至K17＋353中， S368线K17+181中至G324线K1186+780左侧， G324线K1186+780至K1185+700左侧， S368线K8+720至K11+107右侧， S368线K8+720、K9+487、K10+958左侧至右侧 | 挖掘G324线行车道，挖掘S368线路肩 | 2023年6月26日-2023年12月31日
4 | 华弘教育服务（云浮）有限公司 | 华弘建设集团有限公司 | 华弘云浮学校（一期）建设项目 | 国道G324线K1184+025至K1184+283右侧 | 挖掘G324线花基 | 2023年6月25日-2023年8月31日
5 | 云浮云城供电局 | 云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增线路满足高峰街道高峰村委负荷工程 | G324线K1186+927至K1187+171左侧，G324线K1187+020左侧至K1187+158右侧，G324线K1187+138至K1187+170右侧，G324线K1187+541至K1187+718右侧，G324线K1188+854至K1188+879左侧 | 挖掘G324线公路用地 | 2023年6月14日-2023年9月13日
6 | 云浮云城供电局 | 云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所五月花配电站新出电缆至迳口线#4分接箱完善中压网架工程 | S368线K0+004至K0+029左右侧公路 | 在公路用地或控制区开挖及制作电缆井 | 2023年11月1日-2023年12月1日
7 | 云浮云城供电局 | 云浮合盛能源发展有限责任公司 | 云浮万洋众创城（一期 ）项目业扩配套工程 | G324线K1159+800至K1160+545左侧 | 在公路用地或控制区开挖及制作电缆井 | 2023年7月1日-2023年7月25日
8 | 云浮罗定供电局 | 罗定市送变电工程有限公司 | 罗城供电所10kV泷州北线新建保健院对面配变及华天龙路口台区改建工程 | 国道G324线K1266+810至K1266+840左右两侧公路 | 在公路用地或控制区开挖制作电缆井及顶管穿越国道 | 2023年7月10日-2023年9月10日
9 | 云浮罗定供电局 | 罗定市送变电工程有限公司 | 110kV城东站新建10kV文苑线接入中华文苑负荷工程 | 国道G234线K3132+810至K3132+820左右两侧公路 | 在公路用地或控制区开挖制作电缆井及顶管穿越国道 | 2023年8月10日-2023年10月10日
10 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 广东新兴凤铝铝业有限公司业扩配套工程 | 新兴县国道G359线，东成高速匝道口红绿灯向西200米路南绿化带处 | 顶管、电力电缆、施工开挖电杆坑、铁塔基础 | 2023年9月1日-2023年9月30日
11 | 中国移动云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 云浮杨古公路云都40#井-云浮河滨-肇庆古塔43#井新建管道工程 | 杨古公路至思劳镇X429县道 | 通信管道建设 | 2023年7月1日-2023年9月15日
12 | 中国移动云浮分公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 云浮郁南地心村环北部湾引水项目（冷水-都城#020 -南江口-冷水184#）新建管道工程 | 省道S368线云浮郁南地心村附近路段 | 通信管道建设 | 2023年9月1日-2023年10月15日
13 | 中国移动云浮分公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 云浮郁南S368（冷水-都城#014至南江口-冷水173#）新建管道工程 | 省道S368线罗旁至都城段 | 通信管道建设 | 2023年7月1日-2023年9月15日
14 | 中国移动云浮分公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 云六公路(云浮-六都管道1#至高峰－大庆55#)新建管道工程 | 省道S368线（云六公路段） | 通信管道建设 | 2023年9月1日-2023年12月15日
15 | 中国移动云浮分公司 | 山东省邮电工程有限公司 | 云浮罗定双东双大15#至双大28#新建管道工程 | 国道G234线双东段 | 通信管道建设 | 2023年8月1日-2023年8月15日
16 | 广东省路桥建设发展有限公司云梧分公司 | 广东冠粤路桥 有限公司 | 广昆高速公路河口 至平台段云浮西互 通立交项目 | G80广昆高速公路 ZK97+012至 ZK97+910、 YK96+915至YK97+951 | 高速公路旁山体和 既有路基扩宽 | 2023年3月10日- 2024年9月28日
17 | 中国铁塔股份有限公司云浮市分公司 | 润建股份有限公司 | 涉路施工活动许可( 线内设置：在公路用地范围内架设电缆等设施的审批) | 省道S276线K53+720公路右侧排水沟外缘≥2米（无排水沟时为路堤或坡脚）公路用地范围内 | 涉路施工活动许可( 线内设置：在公路用地范围内架设电缆等设施的审批) | 2023年7月1日-2023年7月25日
18 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 中通服建设有限公司 | 涉路施工活动许可( 线内设置：在公路用地范围内埋设通信管道设施的审批) | 新兴县国道G359线K118+800至K119+985左侧公路用地范围内 | 涉路施工活动许可( 线内设置：在公路用地范围内埋设通信管道设施的审批) | 2023年7月1日-2023年7月25日
19 | 新兴县新成工业园开发有限公司 | 太平洋建设集团有限公司 | 涉路施工活动许可（设施跨穿：穿越公路埋设给水管道设施的审批） | 新兴县国道G359线K116+800公路两侧 | 涉路施工活动许可（设施跨穿：穿越公路埋设给水管道设施的审批） | 2023年7月1日-2023年7月25日
20 | 悦创食品（云浮市）有限公司 | 中铁十二局集团有限公司广湛铁路站前四标项目经理部 | 涉路施工活动许可（道口设置：在公路上增设或者改造平面交叉道口的审批） | 新兴县国道G359线K119+300公路左侧 | 涉路施工活动许可（道口设置：在公路上增设或者改造平面交叉道口的审批） | 2023年7月1日-2023年7月25日