## Sheet1
云浮市2024年上半年市政道路挖掘计划
汇总单位：云浮市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 汇总日期：2024年1月29日
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 项目名称 | 需挖掘市政道路路段桩号 | 挖掘内容 | 计划施工时间 | 备注
1 | 云浮供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 河口广云站新出广北线完善石片北线网架工程 | 国道G324线，桩号K1181+80--K1181+750；新城快速，新城快速与国道G324交汇处至秀坑桥约2306米。 | 新城快速：新城快速与G324交汇处-新城快速与G324交汇处往北613米，架空线路共1693米。 国道G324线：桩号K1181+80--K1181+7504线顶管691米，2层2列行车排管56米 | 2024年6月1日--2024年12月30日
2 | 云浮供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增配变满足牛路口箱变新增负荷需求工程 | 世纪大道中（S368线,桩号K6+638） | 人行道，开挖2层2列排管4米，3层3列电缆井1座 | 2024年4月1日--2024年4月30日
3 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所10kV毛巾线残旧改造项目 | 云城区河南东路新云中侧至毛巾厂桥头 | 河南东路新云中侧至毛巾厂桥头范围内电力管道顶管作业及设备基础建设 | 2024年3月5日-2024年3月30日 | 已完成国土报建
4 | 云浮云城供电局 | 广东源叶电力工程有限公司 | 东安所星岩站新出河东线完善客服甲线网架工程 | 1、云城区兴云东路（百盛对面）至翠石路云翠大厦 2、云城区金龙一路、金龙横巷至金龙二路 | 1、云城区兴云东路（百盛对面）至翠石路云翠大厦范围内电力管道顶管作业 2、云城区金龙一路、金龙横巷至金龙二路范围内电力管道顶管作业 | 2024年3月10日-2024年4月10日 | 已完成国土报建
5 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所天马站新出10kV富华线满足新增负荷工程 | 1、云城区河滨西路邓中大门右侧 2、云城区金山大道、浩林西路至华盛圆坊都汇售楼部侧 | 1、邓中大门右侧新旧管道驳接，埋设电力管道约20米 2、沿金山大道、浩林西路至华盛圆坊都汇售楼部侧范围内电力管道顶管作业 | 2024年4月10日-2024年5月20日
6 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增配电房（箱变）满足臻汇园南侧回迁地用电需求工程 | 云城区河滨西路大坑边村侧 | 河滨西路大坑边村侧电力管道跨路顶管跨路作业 | 2024年4月20日-2024年4月30日
7 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安所新增台区满足建村箱变新增负荷需求工程 | 云城区金丰路城中市场路口至丰收路路口 | 金丰路城中市场路口至丰收路路口范围内电力管道顶管作业及设备基础建设 | 2024年5月15日-2024年5月30日
8 | 云浮云城供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 东安供电所解决育华楼公用箱变预重过载工程 | 云城区育华路靠九龙桥转盘侧 | 云城区育华路靠九龙桥转盘侧范围内电力管道顶管作业及设备基础建设 | 2024年5月20日-2024年5月30日
9 | 云浮云安供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 新建110kV园区站10kV大播线大播村公用台变满足工业园回迁地#1公用箱变未来负荷发展需求工程 | 云安区都杨文化路云郁大道以东、广东药科大学以北段 | 广东药科大学东北门往东端跨路及道路北侧人行道顶管(电力管) | 2024年6月2日-2024年6月30日 | 顶管
10 | 云浮云安供电局 | 广东大荣建设工程有限公司 | 110kV南乡站10kV亨达Ⅱ线网架完善工程 | 云安区六都镇S368省道K28+260及X467县道K3+080至K3+920段 | 云安区六都镇S368省道K28+260及X467县道K3+080至K3+920段公路用地范围内埋设电缆管道 | 2024年3月2日-2024年4月30日 | 顶管
11 | 云浮云安供电局 | 广东大荣建设工程有限公司 | 新建南乡站10kV庆丰线大岗围3#台区解决大岗围#1台区未来负荷增长需要问题 | 云安区六都镇S368省道K25+300、K25+155 | 云安区六都镇S368省道K25+300、K25+155公路用地范围内埋设电缆管道 | 2024年3月2日-2024年4月30日 | 顶管
12 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出平南线调整凤凰站前锋线负荷工程 | 新城镇平南路 | 开挖3层2列行车排管路径长556米 | 2024年6月30日前
13 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出平南线调整凤凰站前锋线负荷工程 | 新城镇平南路 | 6孔机械顶管412米,钻井开挖 | 2024年6月30日前
14 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出茅园线调整凤凰站前锋线负荷工程 | 新城镇城西路 | 2孔机械顶管190米，钻井开挖 | 2024年6月30日前
15 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出茅园线调整凤凰站前锋线负荷工程 | 广兴大道西路北侧 | 2孔机械顶管80米，钻井开挖 | 2024年6月30日前
16 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出茅园线调整凤凰站前锋线负荷工程 | 广兴大道西路北侧 | 开挖2层2列行车排管路径长280米 | 2024年6月30日前
17 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出茅园线调整凤凰站前锋线负荷工程 | 新城镇文井街 | 电缆分接箱基础开挖 | 2024年6月30日前
18 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出平康线调整飞鹅亭站城关线和龙岗线负荷工程 | 振兴三路北侧未建规划路 | 开挖2层2列行车排管路径长110米 | 2024年6月30日前
19 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出新平线调整飞鹅亭站铝材线负荷工程 | 新城镇振兴三路 | 2孔机械顶管90米，钻井开挖 | 2024年6月30日前
20 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出新平线调整飞鹅亭站铝材线负荷工程 | 新城镇振兴三路 | 开挖1层2列行车排管路径长165米 | 2024年6月30日前
21 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出新平线调整飞鹅亭站铝材线负荷工程 | 新城镇新成四路与未建规划路交叉口 | 4孔机械顶管50米，钻井开挖 | 2024年6月30日前
22 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出新平线调整飞鹅亭站铝材线负荷工程 | 新城镇新成四路 | 开挖1层2列行车排管路径长62米 | 2024年6月30日前
23 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出新平线调整飞鹅亭站铝材线负荷工程 | 振兴三路往新成四路未命名建规划路 | 电杆坑、铁塔基础开挖 | 2024年6月30日前
24 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出豪轩线调整飞鹅亭站兴南线负荷工程 | 新城镇新成四路 | 开挖1层2列行车排管 路径长470米 | 2024年6月30日前
25 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出金台乙线调整凤凰站金台线负荷工程 | 新城镇振兴二路东侧人行道新城三路（先丰新产业园大门旁） | 4孔机械顶管220米，钻井开挖 2孔机械顶管178米，钻井开挖 | 2024年6月30日前
26 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出金台乙线调整凤凰站金台线负荷工程 | 新城镇新城三路（先丰新产业园大门正对面） | 开挖1层2列行车排管路径长15米 | 2024年6月30日前
27 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出金台乙线调整凤凰站金台线负荷工程 | 新城镇翔顺新城花园大门口到路边 | 4孔机械顶管475米，钻井开挖 | 2024年6月30日前
28 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出金台乙线调整凤凰站金台线负荷工程 | 新城镇新成四路 | 开挖电缆分接箱基础 | 2024年6月30日前
29 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出祥利线调整凤凰站园区甲线负荷工程 | 新城镇平南路与振兴三路交叉口向西400米路北侧绿化带处 | 开挖1层2列行车排管路径长130米 | 2024年6月30日前
30 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出祥利线调整凤凰站园区甲线负荷工程 | 新城镇新城二路（祥利集团公司大门口向北150米路西） | 4孔机械顶管83米，钻井开挖 | 2024年6月30日前
31 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 信息园站新出祥利线调整凤凰站园区甲线负荷工程 | 新城镇新城二路 | 开挖电缆分接箱基础 | 2024年6月30日前
32 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 六祖镇六祖站含桃线冼河桥侧公变改建工程 | S276省道与六祖大道交叉口红绿灯处 | 3孔机械顶管220米，钻井开挖 2孔机械顶管43米，钻井开挖 | 2024年6月30日前
33 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 集成站10kV雅冈线与蕉山站10kV共成线联络工程 | 六祖镇集新路 | 4孔机械顶管50米，钻井开挖 电杆、铁塔基础开挖 | 2024年6月30日前
34 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 河头镇天堂站河头线步朗村委台区改建工程 | S274省道 | 电杆坑开挖 | 2024年6月30日前
35 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 太平镇六祖站江上线新增悦塘养殖区台区满足悦塘荔园新增负荷工程 | X485县道 | 电杆坑开挖 | 2024年6月30日前
36 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 稔村镇布乾站双阳线新增双阳养殖区台变满足养殖区新增负荷工程 | S274省道 | 电杆坑开挖 | 2024年6月30日前
37 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 水台站长江线新增水街6号变满足水台街新增负荷工程 | S297省道 | 电杆坑开挖 | 2024年6月30日前
38 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 新城镇飞鹅亭站铝材线新建沙亭#2公用台变解决10kV沙亭公用配电站#1变压器低电压工程 | 新城镇华丽喷绘旁路口直入50米处开始往左45米路段 | 6孔机械顶管50米，开挖2层3列行车排管路径长40米，开挖2层2列行车排管路径长5米 | 2024年6月30日前
39 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 新城镇凤凰站象山线新增洪桥路口#2台区解决洪桥路口公用台变#1台区重载工程 | 新城镇城西路段新兴县公安局城南派出所环城中学警务室往奔宝汽车快修中心方向 | 开挖2层3列行车排管路径长165米 | 2024年6月30日前
40 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 广东新兴凤铝铝业有限公司业扩配套工程 | G359国道 | 电杆坑、铁塔基础、开挖2层2列行车排管路径长68米、4孔机械顶管315米 | 2024年6月30日前
41 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 簕竹镇簕竹站云竹线新建圩镇#7台区解决圩镇#2台区公用台变过载工程 | S265省道 | 新建变压器基础开挖， 电杆坑开挖 | 2024年6月30日前
42 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 六祖站印村线新增龙岩村#2公用台区满足龙岩村新增负荷工程 | 274省道龙岩村路段 | 电杆基础开挖 | 2024年6月30日前
43 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 太平镇新建10kV马山线对塘开发区台区工程 | 县道X483， 桩号K2+915--K3+140 | 4孔机械顶管200米 | 2024年6月30日前
44 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 太平镇新建10kV马山线对塘开发区台区工程 | 县道X483， 桩号K3+156--K3+320 | 电杆坑 | 2024年6月30日前
45 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 太平镇新建10kV马山线对塘开发区台区工程 | 县道X483， 桩号K3+430--K3+450 | 电杆坑 | 2024年6月30日前
46 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 太平镇新建10kV马山线对塘开发区台区工程 | 县道X483， 桩号K3+570 | 电杆坑 | 2024年6月30日前
47 | 云浮新兴供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 太平镇蕉山站太平线新增社圩河子洞台区满足社圩村新增负荷工程 | 县道X483 桩号K9+728--K10+975 | 电杆坑 | 2024年6月30日前
48 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 簕竹镇簕竹站云竹线新增甜良坑公用台变满足洞心村新增负荷工程 | G359-K138+62 | 水沟外新建电缆井，2线顶管穿越道路 | 2024年6月30日前
49 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 新城镇惠中线新增明心公园侧水东地块#1工程 | 明心路西侧人行道 | 建设6孔顶管，电缆井7座 | 2024年6月30日前
50 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 河头镇10kV河头线木栱台区改造工程 | S274-K91 | 公路边建设新台架 | 2024年6月30日前
51 | 云浮新兴供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 新城镇黄岗站北大洞线新建五里亭#4公用变压器解决10kV北大洞线五里亭#1公用配电站#1变压器重载工程 | 新城镇新州大道北，西侧花坛至五里亭小区内部道路 | 箱变基础，2线顶管路径长157米，2层2列行车排管路径长80米，1层2列行车排管路径长74米开挖 | 2024年6月30日前
52 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 新城镇兴瑶站水东线自动化改造工程 | 新城镇城东豪轩侧城东路 | 电缆分接箱基础，4线顶管路径长55米，6线顶管路径长65米，1层2列行车排管路径长12米 | 2024年6月30日前
53 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 新城镇兴瑶站水东线新增水东村#4台变解决水东村#1公用台变重载工程 | 新城镇星汇广场小区内部道路，水东村内部道路 | 箱变基础，2层2列行车排管路径长35米，1层2列行车排管路径长223米 | 2024年6月30日前
54 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 新城镇飞鹅亭站三A线新增交警车管所侧公变满足陇塘计岗村新增负荷工程 | 新城镇大南路御品酒楼侧道路 | 电缆分接箱基础，箱变基础，2层2列行车排管路径长150米，1层2列行车排管路径长43米 | 2024年6月30日前
55 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 新城镇惠中线新增温氏研究院侧水东地块#1台区工程 | 新城镇惠中路慧能中学侧水东返还地道路 | 6线顶管100米，2层3列行车排管路径长171米，1层2列行车排管路径长21米 | 2024年6月30日前
56 | 云浮新兴供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 新城镇凤凰站前锋线新增枫洞乡#2公用箱变满足枫洞村新增负荷工程 | 新城镇翔顺凌丰新天地侧道路 | 箱变基础、四间隔户外开关箱基础，1层2列行人埋管路径长5米，新建2线顶管路径长50米，新建4线顶管路径长62米. | 2024年6月30日前
57 | 云浮新兴供电局 | 新兴县明珠电力发展有限公司 | 新城镇泰安站黄塘线新建翔顺品园侧返还地台区工程 | 新城镇翔顺品园侧道路 | 箱变基础，6线顶管路径长55m，1层2列行车排管路径长11m， | 2024年6月30日前
58 | 云浮新兴供电局 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 | 车岗镇黄岗站河东线新增高廊3号公用台变满足高廊村新增负荷工程 | 车岗镇高廊村侧X431道路 | 电杆坑 | 2024年6月30日前
59 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 润建通信股份有限公司 | 云浮新兴稔村镇X534县道56#至X534县道112#新建管道工程 | 云浮新兴稔村镇X534县道56#至X534县道112#新建管道工程 |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 23年结转
60 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 润建通信股份有限公司 | 云浮新兴东成工业园新建管道工程 | 云浮新兴东成工业园新建管道工程 |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 24年新立项
61 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 山东省邮电工程有限公司 | 连州普通汇聚至渡头新建1孔管道工程 | 连州普通汇聚至渡头新建1孔管道工程 |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 24年新立项
62 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 山东省邮电工程有限公司 | 云浮罗定双东工业园#01至云浮罗定双东工业园#14新建管道工程 | 云浮罗定双东工业园#01至云浮罗定双东工业园#14新建管道工程 |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 23年结转
63 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 山东省邮电工程有限公司 | 云浮罗定分界18#至云浮罗定分界70#新建一孔管道工程 | 云浮罗定分界18#至云浮罗定分界70#新建一孔管道工程 |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 23年结转
64 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 山东省邮电工程有限公司 | 云浮罗定加益业务汇聚01#至黎少-信宜管道269#新建一孔管道工程 | 云浮罗定加益业务汇聚01#至黎少-信宜管道269#新建一孔管道工程 |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 23年结转
65 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 云浮郁南千官至大湾新路(水千97#-大湾-罗定20#)新建管道工程 | 大湾-千官新道路 |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 24年新立项
66 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 324新国道第一批（金晟兰-安塘）新建管道工程 | 金晟兰-安塘（新国道） |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 24年新立项
67 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 云浮云安区X461县道石城云-镇257#-富林-金鸡1#新建管道工程 | 云安区X461县道 |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 24年新立项
68 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司、中国通信建设第三工程局有限公司 | 杨古快线新建管道工程 | 杨古快线 |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 24年新立项
69 | 中国移动广东公司云浮分公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 云浮腰古镇小朱147#-新腰156#新建扩容管道工程 | X470 腰古段 |  | 2024年2月10日-2024年6月1日 | 24年新立项
70 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2024年中国联通云浮线路更新改造工程 | 罗定国道G324线(罗定山口岗附近) | 罗定国道G324线(罗定山口岗附近)公路用地范围内埋设通信管道约500米左右 | 2024年1月10日-2024年5月1日
71 | 中国联通云浮市分公司 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2024年中国联通云浮线路更新改造工程 | 罗定国道G324线金鸡高速出口 | 罗定国道G324线金鸡高速出口公路用地范围内埋设通信管道约500米左右 | 2024年1月10日-2024年5月1日
72 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 润建通信股份有限公司 | 云浮新兴东二环路新建管道工程 | 东二环路道路 | 公路用地范围内埋设通信管道 | 2024年2月10日-2024年12月31日 | 移动联系人：黎德津 13826886465
73 | 中国铁塔股份有限公司云浮市分公司 | 润建股份有限公司 | 新兴县新城镇坡边村委在建道路5G单管塔工程 | K0+500 | 铺设电力电缆及光缆 | 2024-02-01 | 铁塔联系人：方忠云13922668895
74 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 未定 | X534县道 | 高村至坝塘 | 2024年3月至2024年6月 | 电信联系人：梁海光13302378898
75 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 未定 | S113省道 | 东成布乾村路口附件112.340472,22.680270-跨路 | 2024年3月至2024年6月 | 电信联系人：梁海光13302378898
76 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 未定 | S113省道 | 稔村路口客运站112.357163,22.668875-跨路 | 2024年3月至2024年6月 | 电信联系人：梁海光13302378898
77 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 未定 | 稔村新街 | 稔村新街口（三角花坛）112.358282,22.667541-跨路 | 2024年3月至2024年6月 | 电信联系人：梁海光13302378898
78 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 未定 | S276省道 | S276与X534路口112.369802,22.656988-S276跨路 | 2024年3月至2024年6月 | 电信联系人：梁海光13302378898
79 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 未定 | 双合公路 | 双合公路（奄村学校附近）112.439939,22.628470-跨路 | 2024年3月至2024年6月 | 电信联系人：梁海光13302378898
80 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 未定 | S274公路 | 稔村第二人民医院至稔村双阳段公路 | 2024年3月至2024年6月 | 电信联系人：梁海光13302378898
81 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 未定 | 沿江五路 | 罗定沿江五路与工业四路交汇处-罗定培英启迪幼儿园门前 | 未定 | 电信联系人：郭心怡18933033083
82 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 中通服建设有限公司 | 未定 | 凤华路 | 喜耀粤西小学-罗定第四小学 | 未定 | 电信联系人：郭心怡18933033083
83 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信管道 | X467 | 大庆桥至中材亨达水泥厂约1.6公里（公路用地范围内埋设通信管道） | 2024年2月10日-2024年6月30日 | 电信联系人：莫伟针13377666132
84 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信管道 | X465 | 南乡高村路口至南乡中学约0.5公里（（公路用地范围内埋设通信管道）） | 2024年2月10日-2024年6月30日 | 电信联系人：莫伟针13377666132
85 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信管道 | S471 | 都骑中心小学至雷允上药业公司约1.5公里（公路用地范围内埋设通信管道） | 2024年2月10日-2024年6月30日 | 电信联系人：莫伟针13377666132
86 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信管道 | 建设路 | 都骑榃容村至雷允上药业公司约1公里（公路用地范围内埋设通信管道） | 2024年2月10日-2024年6月30日 | 电信联系人：莫伟针13377666132
87 | 中国电信股份有限公司云浮分公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 通信管道 | S537 | 广州港路段约0.5公里（公路用地范围内埋设通信管道） | 2024年2月10日-2024年6月30日 | 电信联系人：莫伟针13377666132
88 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 中国建筑第八工程有限公司 | 罗定市供水升级改造工程 | 罗定市省道S279线K118+455至K120+595 | 罗定市省道S279线K118+455至K120+595公路用地范围内埋设供水管道 | 2024年2月20日-2024年4月20日
89 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 中国建筑第八工程有限公司 | 罗定市供水升级改造工程 | 罗定市省道S294线K3+435-K5+856 | 罗定市省道S294线K3+435-K5+856公路用地范围内埋设供水管道 | 2024年2月20日-2024年4月20日
90 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 中国建筑第八工程有限公司 | 罗定市供水升级改造工程 | 罗定市省道S279线S279K120+595-K121+060 | 罗定市省道S279线S279K120+595-K121+060公路用地范围内埋设供水管道 | 2024年4月1日-2024年6月20日
91 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 中国建筑第八工程有限公司 | 罗定市供水升级改造工程 | 罗定市国道G324线 K1271+591至 K1273+591 | 罗定市国道G324线 K1271+591至 K1273+591公路用地范围内埋设供水管道 | 2024年4月1日-2024年6月20日
92 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 中国建筑第八工程有限公司 | 罗定市供水升级改造工程 | 罗定市国道G324线 K1269+473至 K1269+987 | 罗定市国道G324线 K1269+473至 K1269+987公路用地范围内埋设供水管道 | 2024年6月10日-2024年8月20日
93 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 中国建筑第八工程有限公司 | 罗定市供水升级改造工程 | 罗定市国道G234线 K3160+163至K3160+668 | 罗定市国道G234线 K3160+163至K3160+668公路用地范围内埋设供水管道 | 2024年3月10日-2024年6月20日
94 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 中国建筑第八工程有限公司 | 罗定市供水升级改造工程 | 罗定市国道G324线K1247+458至K1252+759 | 罗定市国道G324线K1247+458至K1252+759 公路用地范围内埋设供水管道 | 2024年3月10日-2024年6月20日
95 | 罗定市建昊工程管理有限公司 | 中国建筑第八工程有限公司 | 罗定市供水升级改造工程 | 罗定市国道G234线K3137+173-K3137+353 | 罗定市国道G234线K3137+173-K3137+353公路用地范围内埋设供水管道 | 2024年3月10日-2024年6月20日
96 | 新兴县公安局 | 天盈市政 | 新兴县交通信号灯、电子警察及测速设备灯运行维护项目 | 筠洲路与升平路管道 | 筠洲路与升平路管道埋没 | 2024年3月2日-2024年3月15日
97 | 新兴县公安局 | 天盈市政 | 新兴县交通信号灯、电子警察及测速设备灯运行维护项目 | 西二环与振兴路 | 西二环与振兴路管道埋没 | 2024年3月16日-2024年3月31日
98 | 新兴县公安局 | 天盈市政 | 新兴县交通信号灯、电子警察及测速设备灯运行维护项目 | 广兴大道与东二环交叉口 | 广兴大道与东二环交叉口管道埋没 | 2024年4月1日-2024年4月16日
99 | 新兴县公安局 | 天盈市政 | 新兴县交通信号灯、电子警察及测速设备灯运行维护项目 | 东门桥与沿江路 | 东门桥与沿江路管道埋没 | 2024年4月17日-2024年4月30日
100 | 新兴县公安局 | 天盈市政 | 新兴县交通信号灯、电子警察及测速设备灯运行维护项目 | 新城镇黄岗路段 | 新城镇黄岗路段卡口管道埋没 | 2024年5月6日-2024年5月30日
101 | 新兴县公安局 | 佳都科技集团股份有限公司 | 视频监控建设联网应用项目 | RL029(明珠三区与筠州二区南园交汇处T字路口） | 绿化带开挖60米 | 2024年3月20日-2024年3月25日
102 | 新兴县公安局 | 云浮移动公司 | 新兴县公安局人脸信息识别设备（二期）建设项目 | 新成镇沿江南路与兴南路口至沿江南路恒力电器维修路段 | 跨路顶管110米，新建管井一个（在沿南南路与兴南路交叉位置、沿江南人行道），从管井引上光缆3-5米至监控抢。 | 2024年3月20日-2024年3月25日
103 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 升平路-荔园路市政中压燃气管道工程 | 敏行小学至筠州三区 | 人行道路燃气管沟开挖及回填 | 2024年1月1日-2024年6月30日
104 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 洞口小学燃气管道支线工程 | 都吉桥至新洞口小学 | 人行道路燃气管沟开挖及回填 | 2024年1月1日-2024年6月30日
105 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴中燃城市燃气发展有限公司 | 新兴县茅园文井街市政燃气管道工程 | 茅园文井街片区 | 燃气管沟开挖及回填 | 2024年1月1日-2024年6月30日
106 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县新中医院中央花园明珠华府配套供水管道工程 | 新城镇小南路（鸭仔寮路口-中油加油站） | 左侧人行道（从起点）机械开挖500米,机械开挖顶管井7个 | 2023年4月16日-2024年6月29日
107 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县新中医院中央花园明珠华府配套供水管道工程 | 城西路（理工校门口）- 平南路- 兴业东路 - 象岗路 | 右侧人行道（从起点）机械开挖1320米,机械开挖顶管井2个 | 2024年4月15日-2024年6月15日
108 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县新中医院中央花园明珠华府配套供水管道工程 | 沙洲北路（二环北路出口）- 沙洲北路中路 - 沿江北路 | 左侧（目前泥路）机械开挖560米。 | 2024年4月15日-2024年6月15日
109 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县新中医院中央花园明珠华府配套供水管道工程 | 沙洲北路（二环北路出口）- 沙洲北路中路 - 沿江北路 | 左侧（目前泥路）机械开挖560米。 | 2024年4月15日-2024年6月25日
110 | 新兴县供水管理中心 | 未开标 | 新兴县翰林公馆及新拓展花园市政供水接入工程 | 07地块南侧30米路 - 二环东路；二环东路（3+360）- 07地块南侧30米路 | 07地块南侧30米路北侧人行道开挖400米。07地块南侧30米路南侧30米。 | 2024年6月1日-2024年6月30日 | 07地块南侧30米路未命名
111 | 云浮新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县都城镇平江二路（十八冲装饰~广东省郁南烟草专卖局）天然气管道工程约150m | 郁南县都城镇平江二路 | 燃气管道敷设工程 | 2024年4月01日-2024年5月01日
112 | 云浮新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县都城镇城东西路（美宜佳路口~中国人民银行）天然气管道工程约250m | 郁南县都城镇城东西路 | 燃气管道敷设工程 | 2024年3月1日-2024年3月20日
113 | 云浮新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县都城镇二环东路（顺丰速运~甘进行自建房）天然气管道工程约400m | 郁南县都城镇二环东路 | 燃气管道敷设工程 | 2024年3月1日-2024年4月1日
114 | 云浮新奥燃气有限公司 | 新奥新能源工程技术有限公司 | 郁南县都城镇高铁大道（黄皮产业园~南峰御苑）天然气管道工程约4000m | 都城镇高铁大道 | 燃气管道敷设工程 | 2024年5月20日-2024年7月20日
115 | 郁南县住房和城乡建设局 | 立乔建设集团有限公司 | 大河灌区续建配套与节水改造工程 | 郁南县二环路、兴业路、西宁大道（J94-J48) | 郁南县二环路、兴业路、西宁大道（J94-J48)公路用地范围内埋设供水管道 | 2024年3月1日-2024年5月1日
116 | 云浮中燃城市燃气发展有限公司 | 深圳乐邦建设工程有限公司 | 世纪大道（云石大道至棋盘路）中压支线燃气管道工程 | 云城区国道G324线K6+600至K4+800 | 云城区国道G324线K6+600至K4+800公路用地范围内埋设dn250天然气管道 | 2024年3月10日-2024年4月10日
117 | 云浮中燃城市燃气发展有限公司 | 深圳乐邦建设工程有限公司 | 世纪大道（宝马路至金丰路）中压支线燃气管道工程 | 云城区国道G324线K8+400至K11+200 | 云城区国道G324线K8+400至K11+200公路用地范围内埋设dn250天然气管道 | 2024年4月20日-2024年5月30日