云浮市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工联合验收工作方案

（2024年版）

为贯彻落实《云浮市优化营商环境条例》精神，持续推进工程建设项目审批制度改革，进一步规范我市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收，根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省自然资源厅 广东省人民防空办公室 广东省档案局关于房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收的管理办法（试行）》（粤建规范〔2022〕2号）等有关规定，结合我市实际，制定本工作方案。

一、工作原则

对实行竣工联合验收的房屋市政工程，依托一套申报材料（含图纸）全过程网上流转，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享，相关部门限时开展竣工联合验收。

二、实施范围

在云浮市行政区域范围内，由住房城乡建设行政主管部门核发施工许可手续的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程，适用本方案。

其他建设工程的竣工验收，可以参照本方案实施。

三、竣工联合验收内容

竣工联合验收包括规划、消防、人防、防雷、城建档案等9个事项。其中，“必办”事项应同时申请、同时验收，“可选”事项应遵循法律法规和各行业主管部门业务规范，结合项目实际与“必办”事项同时申请验收。联合验收审批事项清单详见附件1。

申请人在工程建设项目具备所有法定验收条件后，统一通过云浮市工程建设项目审批管理系统申请工程竣工联合验收，各专项验收（备案）主管部门利用信息化手段开展竣工联合验收工作。

四、各部门职责分工

（一）牵头部门。

1．市住房城乡建设局统筹竣工联合验收工作方案。

2．工程项目竣工联合验收的牵头部门一般由负责工程施工质量安全监管的住房城乡建设主管部门担任，负责统筹、组织、协调各专项验收（备案）主管部门依照各自职责，依托工程建设项目审批管理系统统一开展专项验收（备案）工作。各县（市、区）住房城乡建设主管部门可将竣工联合验收的组织协调工作委托给建设工程质量监督机构具体实施。

各县（市、区）政府对职责分工另行规定的从其规定。

（二）各专项验收（备案）主管部门。

1．各专项验收（备案）主管部门具体负责事项：

住房城乡建设主管部门（结建式人防主管部门、城市综合执法管理部门）负责工程质量竣工验收监督、特殊建设工程消防验收/其他建设工程消防验收备案、结建式人防工程竣工验收备案、燃气设施建设工程竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、污水排入排水管网许可证核发。

人防办负责结建式人防工程平战功能转换预案、人防通信警报工作间移交协议书、人防工程面积测量报告、人防建设说明资料、《人防工程易地建设意见书》所涉建筑的规划核实测量资料、《人防工程竣工验收备案意见书》所涉建筑的规划核实测量资料、人防建设事项承诺书。

自然资源主管部门（城建档案管理机构）负责规划条件核实、城建档案验收。

通信建设管理部门负责通信设施工程竣工验收备案。

气象主管部门负责特殊项目雷电防护装置竣工验收。

2．明确各专项验收（备案）市县（市、区）统一的受理条件、申请材料、法律法规依据等。

有关职权已委托或下放各县（市、区）实施的，市级主管部门负责协调、督促、指导各县（市、区）按要求开展相关验收（备案）工作。有关职权已委托或下放至各镇（街）实施的，县级主管部门负责协调、督促、指导各镇（街）按要求开展相关验收（备案）工作。

3．按照职责分工，按时参与工程的竣工联合验收工作，对建设单位申报材料进行确认，并按规定时限出具专项验收（备案）意见。原则上不得单独受理专项验收（备案）申请。

（三）政务服务主管部门

负责业务件受理、分发、意见反馈、发证等集成服务工作。

（四）工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室

市工改办负责工程建设项目审批管理系统建设、日常运转技术保障，统筹联合验收事项的标准调整。各县（市、区）工改办负责汇集、跟进解决各地专项验收（备案）主管部门使用工程建设项目审批管理系统中遇到的系统问题。

五、竣工联合验收条件

（一）申报竣工联合验收前应满足以下条件。

1．已按规划许可文件要求完成，具备建设工程规划条件核实条件；一个施工许可证涉及多个规划许可证的项目可一并申请办理。

2．已按设计和合同约定的内容建成，完成安全标准化评定，取得《项目安全生产标准化考评结果告知书》，具备法律法规规定的质量竣工验收条件。

3．已完成消防设计和合同约定的消防专业各项内容；有完整的工程消防技术档案和施工管理资料；消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格；验收区域应包含完整的防火分区、安全疏散、消防设施等消防工程。

4．已按人防主管部门审批要求完成结建式人防工程建设（或易地建设），符合人防工程设计、施工规范及验收标准。

5．建设单位已组织通水、通电调试，对供水设备、管道严格进行清洗消毒；道路、燃气、通讯等公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入。

6．雨水、污水管道已按雨污分流建设，并按规划要求与市政雨水、污水管道指定的位置完成接驳。

7．通信设施工程按要求完成，经有资质的单位检测符合标准规范要求。

8．已批复水土保持方案的工程，按标准规范完成水土保持设施验收。

9．由气象部门负责雷电防护装置设计审核和竣工验收许可的工程项目，雷电防护装置按核准的设计要求建成，经具备雷电防护装置检测资质的机构检测符合标准规范要求；其他由住房城乡建设部门监管的房屋建筑和市政基础设施工程雷电防护装置已按规定通过质量验收。

10．白蚁预防工程竣工后，已按国家、省、市白蚁防治工程质量检验评定标准进行验收。

11．对应当移交城建档案管理机构的工程档案进行收集汇总，按要求整理完毕，并完成自行验收。

12．其他依法应当具备的条件。

（二）可分期办理竣工联合验收的条件。

对办理了一张施工许可证（或一张工程规划许可证）但涉及多个单位工程，在符合项目整体的质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，建设单位可按照“功能独立、确保安全”的原则申请组织办理分期竣工联合验收。分期办理竣工联合验收需满足以下条件：

1．房屋建筑工程：

（1）分期验收的范围为单幢或多幢建筑工程，并具备独立出入口；裙楼相连的多幢塔楼申请分期验收时，应将裙楼以及与其相连的一幢塔楼作为最小单位工程先行验收。

（2）建设工程规划许可的同期配建公共服务设施按照建设时序同步建设完成，具备单位工程规划条件核实条件。

（3）单位工程应满足有完全独立使用功能，相关设施设备经验收能独立使用，建设单位完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有关分部分项工程质量验收合格。

（4）单位工程消防设计和合同约定的各项内容已完成，各项消防设施性能和系统功能联调联试等内容检测合格，消防车道能正常使用，防火分区、安全疏散、消防设施等消防工程不完整的非单体工程不能进行分期验收。

（5）道路、供水、电力、燃气、通信等市政公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入。

（6）分期办理验收的单位工程应采用安全、可靠、美观的隔离设施与继续施工的单位工程（或场地）进行完全隔断，且符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔，保证投用部分具有安全独立的使用空间。

2．市政基础设施工程：

（1）分期验收的范围为单位市政工程，已按照建设时序同步完成道路、供水、排水、电力、燃气、通信、路灯、绿化等各项建设内容（按实际确定），具备单位工程规划条件核实条件。

（2）单位工程应满足有完全独立使用功能，相关设施设备经验收能独立使用，建设单位完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有关分部分项工程质量验收合格。

（3）单位工程消防设计和合同约定的各项内容已完成，各项消防设施性能和系统功能联调联试等内容检测合格，消防工程不完整的非单位工程不能进行分期验收。

（4）分期办理验收的单位工程应采用安全、可靠、美观的隔离设施与继续施工的单位工程（或场地）进行完全隔断，且符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔，保证投用部分具有安全独立的使用空间。

（三）可运用承诺制申请办理的条件。

为提高验收效率，减少等待时间，加快项目投产使用，建设单位在申请办理竣工联合验收时，可选用承诺制办理“城建档案验收”“通信设施工程竣工验收备案”等专项验收（备案）。

采用承诺制申请办理的建设单位，应无不履行审批承诺的公示信息。若存在立项、用地、规划、施工等许可阶段办理相关审批手续时的承诺事项未完成的，不得运用承诺制办理竣工联合验收有关事项。

建设单位应在承诺期限内履行相关承诺事项，承诺期限最长不超过6个月；承诺事项超期未经相关专项验收（备案）部门闭合确认的，系统于超期后第6日将建设单位不履行承诺信息自动推送至“信用云浮”公示，并将其列为重点检查对象，依法依规严肃处理。

六、竣工联合验收流程

（一）申请

项目具备竣工联合验收条件的，由建设单位在网上提出申请或向政务服务中心实体窗口提出申请。

1．网上申请

建设单位登录“云浮市工程建设项目审批管理平台网上办事大厅（https://gcjs.yunfu.gov.cn/aplanmis-mall/rest/guide/toDeclarGuidePage）”选择竣工验收阶段，勾选联合验收事项并填写一张表单上传一套材料后提交申请。申请人根据项目实际情况，对已经验收通过的事项选择“已验收（或已备案）”并上传或关联结果文书；对不涉及的事项，选择“不涉及”并上传相关情况说明。

2．实体窗口申请

对不具备网上申请条件的，建设单位可将相关材料原件递交至工程所在地县（市、区）行政服务中心窗口，由窗口工作人员录入工程建设项目审批管理系统。

申请后由系统推送至各专项验收（备案）主管部门进行审核。

分阶段办理施工许可证的工程，建设单位应选择该工程所有阶段的施工许可信息，合并办理竣工联合验收。

（二）综合受理

专项验收（备案）主管部门对事项是否涉及或是否已办理进行审核确认，在2个工作日内回复受理/不予受理/材料补正和事项确认意见并出具相关文书，不属于本部门审批权限的直接转派至对应层级的专项验收（备案）主管部门。

综合服务窗口在0.5个工作日内根据部门反馈意见确认是否受理并出具综合受理回执。符合受理条件的应当受理，受理后系统自动推送至相关专项验收（备案）主管部门；不予受理的，应当明确不予受理原因。需要补正申请材料的事项，由综合服务窗口一次性告知申请人需要补正的全部内容，并要求申请人在5个工作日内补正，申请人逾期未补正材料或材料审核仍不通过的，作出不予受理决定。

其中，商品住宅类房屋建筑工程同步推送至教育部门、民政部门。

（三）现场核验

联合验收牵头部门负责组织竣工联合验收现场核验，各专项（备案）验收主管部门按职责分工开展专项验收（备案）。联合验收牵头部门应在综合受理后2.0～4.0个工作日内（具体详见附件2）组织完成联合验收现场核验。

1．联合验收牵头部门根据项目实际情况和申请人意见，协调相关部门确定联合验收现场核验具体日期，并提前通过工程建设项目审批管理系统通知各专项验收（备案）主管部门和申请人。

各专项验收（备案）主管部门在系统登记说明是否需到现场查验（受理后1个工作日内未登记说明的，系统默认不参加现场查验）。也可提前在系统中提出相关问题，反馈给建设单位在现场查验前解决。

2．联合验收牵头部门按约定时间组织需要现场核验部门的专项验收人员集中上门，按职责分工分别进行现场核验。项目设计、施工、监理、勘察等参建单位项目负责人由申请人组织到现场配合核验工作。

3．各专项验收（备案）主管部门按职责分工现场核验完成后，由联合验收牵头部门组织各专项验收（备案）主管部门在现场核验意见书上填写核验意见并签字确认，一份在现场交予申请人，一份由牵头部门上传至工程建设项目审批管理系统并填写现场核验整体意见。现场核验合格的直接进入审查决定环节。

4．现场核验过程中发现的问题需要较长时间整改，同时满足通过事中事后监管能够纠正且不会产生严重后果条件的，经专项验收（备案）主管部门确认后可实行告知承诺，申请人现场签署告知承诺书承诺按照建设要求和国家标准进行整改，由联合验收牵头部门将告知承诺书上传至工程建设项目审批管理系统后进入审查决定环节。后续检查监管工作由专项验收（备案）主管部门跟进负责。

5．现场核验过程中发现的问题需要较长时间整改且不适用告知承诺方式的，专项验收（备案）主管部门应当面一次性告知申请人需要整改的内容，并对整改工作进行监督指导。建设单位应当根据整改意见在规定期限内（最长不超过20个工作日）完成整改，整改期间对应事项自动挂起，申请人完成整改发起复验后由对应专项验收（备案）主管部门确认并进入审查决定环节。

6．上传现场查验提出要求的材料。建设单位按各专项验收（备案）主管部门现场查验提出的要求，自综合受理之日起2.5～4.5个工作日内在工程建设项目审批管理系统上补充相关资料。

（四）审查决定、证件签发

1．各专项验收（备案）主管部门在规定时限内（具体详见附件2）完成审查决定并出具审查意见书上传至工程建设项目审批管理系统。在工程质量竣工验收（或复验）监督现场核验通过后，建设单位应在1个工作日内上传建设各方责任主体出具的《工程竣工验收报告》、《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》等材料，住房城乡建设部门在1.0个工作日内对报告进行核验。

申请的各专项验收（备案）全部通过后，由联合验收牵头部门在0.5个工作日内汇总各专项验收（备案）主管部门意见和材料，编制《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》（具体详见附件3），意见书中注明“根据《建设工程质量管理条例》，予以工程竣工联合验收备案”（不再单独核发《竣工验收备案表》），由住房城乡建设部门在0.5个工作日内确认并加盖公章后出具。经核准应修建防空地下室的民用建筑项目同步核发结建式人防工程竣工验收备案书。建设单位凭工程竣工联合验收意见书办理不动产首次登记或政府固定资产等相关手续。

有部分专项验收或者备案不通过的，由联合验收牵头部门汇总存在问题，出具工程竣工联合验收意见交由综合服务窗口一次性告知申请人，业务件自动挂起，进入整改复验环节。

（五）整改复验

有部分专项验收或者备案不通过的（不含人防工程竣工验收备案），申请人根据意见在规定期限内完成整改，整改完毕后在工程建设项目审批管理系统申请复验，原已审查通过并且在整改后未发生修改或者变更的材料不再重复提交。对应专项验收（备案）主管部门在2.0个工作日内完成资料审查，整改复验涉及两个部门以上的事项，由联合验收牵头部门按需组织现场复验；只涉及一个部门的事项，由需要复验部门按需自行复验。已验收（备案）通过的各专项验收（备案）主管部门如能够确认工程整改后不影响首次验收（备案）结论的，可不参加复验。

复验后，由首次专项验收（备案）不通过部门进行审查决定并出具审查意见书。全部审查通过的，由联合验收牵头部门在0.5个工作日内汇总各专项验收（备案）主管部门意见和材料，编制《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》，由住房城乡建设部门在0.5个工作日内确认并加盖公章后出具，业务件进入证件送达环节。

申请人逾期不整改或未完成整改的，视为放弃整改申请，按审批不通过处理。整改复验后仍未通过的事项，按审批不通过处理，申请人需重新申请。复验时限参照验收时限执行，不计入竣工联合验收审批时间。

（六）证件送达

各专项验收（备案）主管部门须在综合受理后3.0～5.0个工作日内在工程建设项目审批管理系统中完成专项验收（备案），并进行电子签章；综合服务窗口收到专项验收（备案）文书后须在0.5个工作日内短信通知申请人发证确认。对需要整改复验的业务件，暂不发放已通过的事项证件，待所有事项复验通过后连同《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》一次性发放；整改复验仍不通过的，发放已通过事项的证件，业务件结束业务流程。

结果文书经电子签章后形成电子证照，建设单位可直接下载打印。

（七）事中事后监管

针对“告知承诺制”项目，各专项验收（备案）主管部门在规定时限内对申请人履行承诺的情况进行批后复查。发现实际情况与承诺内容不符的，专项验收（备案）主管部门应当要求其限期整改并责令其停止从事行政许可事项的相关活动；逾期拒不整改或者整改后仍不符合条件的，行政审批部门应当依法撤销行政审批决定，系统将建设单位不履行承诺信息自动在审批界面展示，同时推送至“信用云浮”公示，并将其列为重点检查对象，依法依规严肃处理。

七、其他说明

（一）居住区配套公共服务设施的落实纳入联合验收。对于居住用地内独立设置的垃圾压缩站、变电站、公共厕所、综合医院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、消防站、派出所、燃气设施和燃气抢险点、公交首末站、老年人福利院、幼儿园、小学等配套公共服务设施项目，纳入工程竣工联合验收。

（二）施工许可证的范围涉及海绵城市、节水设施、充电设施、无障碍设施、配套附属及绿化工程等的，纳入整体工程项目的验收范围内。

（三）项目区域范围内道路、供水、排水、电力、燃气、通信等市政公用服务设施配套不完善，无接入条件的，由各专项验收（备案）主管部门确认属实后，予以收件。

（四）因省垂系统原因，不能予以材料补正、整改复验的，办事流程和办事时限以省垂系统设定为准。

（五）竣工联合验收可实现全网办，全程无需提交纸质资料。对于上位法有约定必须提交纸质资料的事项，由建设单位在办理建设工程城建档案验收时一并提交。

（六）通过竣工联合验收项目的验收面积以规划条件核实意见为准。

（七）开展融合监管，强化主动服务意识

1．各工程质量监督机构应按照工程质量安全风险分级管控要求，融合开展消防、结建式人防、白蚁防治等监督检查。项目完工后，工程质量监督机构按规定编制《工程质量监督意见》中应包含消防、人防、白蚁防治、防雷、排水等监督意见，并在各专项验收（备案）全部通过后1个工作日内上传至系统。工程质量监督机构对建设单位组织的现场验收进行监督后，在专项意见中应反馈现场验收是否符合相关要求。

2．相关职能部门应强化主动服务意识，对企业在项目建设过程中遇到的技术问题积极进行指导。申请人可以根据工程实际情况，提前与联合验收牵头部门进行工作对接。联合验收牵头部门可以统筹、协调各专项验收（备案）主管部门提前介入服务，指导申请人做好竣工验收各项准备工作。提前介入服务应依申请人意愿提供，不得列为联合验收之前的强制环节。

（八）保密工程按照保密制度管理要求，参照本方案进行线下办理竣工联合验收。

（九）本方案自2024年6月1日起施行，《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收（工程竣工验收备案）办事指南》同时废止。竣工联合验收程序中申报受理环节在各部门系统完成调整前，继续延用原模式。

（十）工程竣工联合验收申报材料如有变化的，以广东省政务服务事项管理系统所列材料清单及云浮市工程建设项目联合审批系统要求为准。

附件：

1．云浮市工程建设项目联合验收审批事项清单

2．云浮市工程建设项目联合验收各环节控制时限

3．云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书

4．云浮市结建式人防工程竣工验收备案意见书

5．云浮市工程建设项目联合验收运行流程图

6．云浮市工程建设竣工联合验收相关部门受理范围

7．云浮市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南

8．工程建设申报材料样本（部分）