云浮市人民政府办公室文件

云府办〔2011〕17号

关于2010年度农村改厕项目

市级考核验收情况的通报

各县（市、区）人民政府，市府直属有关单位：

为全面掌握2010年度全市农村中央改厕工作的进展情况，推动我市农村改厕工作深入扎实开展，市政府考核组根据《云浮市2010年度农村中央改厕项目实施工作方案》（云府办〔2010〕42号），于2011年1月18-20日对各地2010年农村改厕项目实施情况进行了考核。现将考核验收的有关情况通报如下：

一、基本情况

根据各地上报数据，2010年度项目于2010年12月底前全部完工，项目完成比较好的有云城区、郁南县、云安县。现场随机抽查305户，均新建或改建了卫生户厕。总体看来，各地在执行2010年度农村改厕项目中取得一定的成效：一是各级政府重视改厕项目工作，将其作为建设社会主义新农村的重要内容来抓，成立了工作领导小组和技术指导小组，加强对改厕工作的领导和具体指导；二是多形式、多渠道筹集农村改厕资金；三是充分发挥电视、广播、报刊等新闻媒体作用，并利用会议、黑板报、宣传车、印发宣传资料等群众喜闻乐见的形式，广泛宣传，营造氛围，发动群众积极参与；四是各地组织了多期培训班，对来自一线的各县（市、区）爱卫办主任、有关乡镇分管领导和改厕技术骨干人员进行培训；五是改厕过程中，各地能结合本地特点制定改厕模式，有效地推动了整个改厕进程；六是按照改厕管理技术方案，注重对各种相关资料归纳、整理、建档。

二、存在问题

本次验收过程中，发现部分地方存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

（一）配套资金不足，健康教育宣传及技术指导不到位；

（二）下发改厕资金较慢；

（三）部分改厕户的户牌钉挂、号码登记、归档成册不够规范，甚至存在旧厕挂新牌现象。

三、下一步工作要求

当前，我市农村改厕工作开局较好，为进一步推进改厕工作打下了一定基础。下一步要在巩固成效、扩大覆盖面等方面加大力度，力争取得新的更大成绩。

（一）要认真做好2010年度改厕项目查漏补缺工作。根据各地上报材料，2010年度农村改厕项目已于2010年12月底前全部完工，项目即将进入省级和国家考核验收阶段，各地要积极配合，抓紧进行查漏补缺工作，尽快把改厕资金、户牌发放给改厕户，各项验收资料要准备完善，确保验收工作顺利完成。

（二）要加强宣传教育，发挥项目效益。各地要切实做好宣传指导、健康教育工作深入基层、服务群众。通过多种形式教育引导农民群众正确使用和管理卫生厕所，切实发挥农村改厕项目在改善环境、预防疾病和转变意识等方面的效益。

（三）要强化责任意识，做好总结工作。各地要按照《广东省农村改厕项目资料收集整理工作指引》（粤爱卫办函〔2010〕89号）要求规范档案资料，并加强卫生厕所使用效果的跟踪调查，建立长效管理机制，总结项目经验，不断提高农村改厕工作水平。

云浮市人民政府办公室

二O一一年三月十五日

主题词：卫生  考核  通报