## 建设工程消防质量情况抽查表
建设工程消防质量情况抽查表
工程名称：
项目 | 检查内容 | 符合情况 | 备注
建筑物抽查_____ ） | 1.建筑类别及防火分区与设计一致 | □是 □否
| 2.材料耐火等级符合要求，钢结构位置防火处理达标 | □是 □否
| 3.防火间隔符合要求，消防车道、登高面符合要求无障碍物 | □是 □否
| 4.消防控制室、水泵房按图施工、措施符合要求 | □是 □否
防火防烟分隔（抽查_____） | 5.防火墙位置、方式规范，不随意开口，防火封堵符合要求 | □是 □否
| 6.防火卷帘位置无变动、功能正常 | □是 □否
| 7.防火门窗位置、类型、开启方式、质量及开闭性能符合要求 | □是 □否
| 8.竖井按图施工，功能井道独立设置，防火封堵符合要求 | □是 □否
| 9.窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙等设置规范，封堵符合要求 | □是 □否
| 10.防烟分隔分区位置、形式、完整性按图施工，功能正常 | □是 □否
安全疏散及消防电梯（抽查______） | 11.安全出口、疏散通道、疏散门形式、位置和数量按图施工，标识齐全 | □是 □否
| 12.应急照明符合要求，疏散指示系统功能正常 | □是 □否
| 13.消防电梯合理布设，专用供电回路且标识明显，功能正常 | □是 □否
| 14.消防电梯前室规范布设 | □是 □否
消防给水及消防系统（抽查______） | 15.水源、水泵、接合器、气压罐、稳压泵、管道、管道连接、阀门、消火栓、报警阀、压力开关等符合设计要求 | □是 □否
| 16.主要材料及设备符合标准规定，具备产品合格证明 | □是 □否
| 17.水泵可正常运行 | □是 □否
| 18.具备调试验收记录，联锁试验时系统动作正常 | □是 □否
报警系统（抽查______） | 19.材料、设备具备合格证明及认证标识 | □是 □否
| 20.报警系统单独布线，分类布线，线路封闭符合标准，电线符合阻燃要求 | □是 □否
| 21.探测器安装位置、各手动控制报警装置安装等符合规定 | □是 □否
| 22.调试符合要求 | □是 □否
防烟及通风空调(抽查______） | 23.防烟系统及排烟系统符合规定 | □是 □否
| 24.风管、风机、排烟防火阀等符合设计要求，可靠 | □是 □否
| 25.风管接口严密，防火封堵符合要求 | □是 □否
| 26.系统启动可与报警系统自动启动 | □是 □否
消防电气（抽查______） | 27.消防电源按图施工，备用电源满足要求 | □是 □否
| 28.柴油发电机供电满足要求，机房设置分隔合规 | □是 □否
| 29.供电自动切换设置符合要求 | □是 □否
| 30.线路明、暗敷设置符合要求 | □是 □否
建筑灭火器（抽查______） | 31.灭火级别和配置数量与设计相符 | □是 □否
| 32.设置位置合理，满足保护范围、兼容性要求 | □是 □否
气体灭火系统（抽查_______） | 33.储存容器、灭火剂等具备合格证明及检验报告，符合设计要求 | □是 □否
| 34.集流管、驱动装置、管道、喷嘴、选择阀等符合设计要求 | □是 □否
| 35.防护区及储存间设置符合设计要求，警报装置、安全标志、疏散通道、标识、照明及机械排风装置等齐全符合设计要求 | □是 □否
| 36.模拟启动系统试验动作可靠，信号正确 | □是 □否
| 37.灭火剂主、备用量可切换 | □是 □否
泡沫灭火系统（抽查______ ） | 38.位置、性质、环境温度、系统选型、泡沫比例、泡沫发生装置规格、型号等与设计相符 | □是 □否
| 39.泡沫灭火剂种类和数量与检验报告相符 | □是 □否
| 40.泡沫灭比例混合、泡沫发生装置具备检验报告及合格证明 | □是 □否
| 41.泡沫液储罐安装位置及高度符合规范要求 | □是 □否
| 42.泡沫灭比例混合器标注方向与液流方向一致，连接严密；泡沫发生装置安装位置、角度与设计相符 | □是 □否
| 43.具备喷泡沫试验记录，模拟试验符合设计要求 | □是 □否
其它:
检查组成员（签字）： 检查日期:
被抽查现场负责人（签字）： 检查日期 :

## 建设单位消防施工质量行为监督抽查表
建设单位消防施工质量行为监督抽查表
项目名称：
单位名称：
序号 | 检查项 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 备注
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 设计、施工、监理、检测委托及履约管理 |  |  |  | □未依法委托设计、施工、监理、检测单位 □未按规定对设计、施工、监理、检测等单位进行履约检查等 □对未委托监理项目未按规定履行监理职责 □其他原因： 。
2 | 设计管理 |  |  |  | □未依法取得工程设计图纸审查及消防审查意见、特殊消防设计文件专家评审意见等 □明示或暗示设计单位及人员降低标准出具设计变更 □未取得施工图审查意见或审查不合格擅自变更 □未及时组织消防设计技术交底 □其他原因： 。
3 | 材料管理 |  |  |  | □所使用材料存在不符合质量要求现象 □明示或暗示使用不合格材料行为 □对施工、监理进场验收不作为行为未发现或未有效制止 □对使用不合格材料行为未发现或未有效制止 □其他： 。
4 | 消防检测管理 |  |  |  | □工程竣工验收前未取得消防设施检测报告，或未要求监理单位进行见证 □明示或暗示检测单位出具虚假消防检测报告 □自身不具备消防检测能力或委托不具备消防检测能力的机构实施消防检测 □检测方案或报告未按程序组织审查，或检测程序、方法、数量或标准等存在明显错误或虚假情形未发现或未有效制止 □其他： 。
5 | 质量验收管理 |  |  |  | □未对涉及消防各分部分项工程、隐蔽工程质量是否符合消防要求进行查验并提出质量验收意见等 □组织工程竣工验收时，未按规定组织责任主体及检测单位参加消防查验并出具书面意见 □组织工程竣工验收时，未对工程是否符合消防要求进行查验并编制提交《工程竣工验收消防查验报告》。 □其他： 。
6 | 其他
说明：1.本表所指材料是指涉及消防的建筑原材料、构配件及设备产品； 2.本表所指消防工程包含各分部分项工程涉及建筑防火及消防设施等相关内容。
检查组成员（签字）： 检查日期:
被抽查现场负责人（签字）： 检查日期 :

## 设计单位消防施工质量行为监督抽查表
设计单位消防施工质量行为监督抽查表
项目名称：
单位名称：
序号 | 检查项 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 备注
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 消防设计文件 |  |  |  | □未提交专项设计文件或消防设计专篇 □其他原因： 。
2 | 消防设计交底、图纸会审 |  |  |  | □未就消防设计意图、关键工序、重点部位等进行交底，或无加盖设计单位公章的书面交底记录 □设计交底未明确需参加的关键工序、重点部位、重要隐蔽工程验收等 □未参与建设单位组织图纸会审，未书面回复图纸所涉及消防相关问题并在会审单上加盖设计单位公章和项目负责人签章 □其他原因： 。
3 | 消防设计变更 |  |  |  | □在工程施工过程中，消防相关设计变更未按规定出具并配合变更审查。 □其他原因： 。
4 | 消防设计服务 |  |  |  | □未对需设计单位审查的施工方案进行审查确认 □未及时参与需设计单位提出意见的消防相关施工过程质量问题的处理 □未按规定参与工程质量事故调查并对事故中出现的有关消防问题出具技术处理方案 □未参加关键工序、重点部位、隐蔽工程等验收并对消防设计实施情况提出验收意见 □未参加地基基础（含地下室）、主体分部工程验收并对消防设计实施情况签章确认 □未参加建设单位组织的单位工程竣工验收并提交《消防工程设计质量检查报告》。 □其他原因： 。
5 | 其他
说明：1.本表所指材料是指涉及消防的建筑原材料、构配件及设备产品； 2.本表所指消防工程包含各分部分项工程涉及建筑防火及消防设施等相关内容
检查组成员（签字）： 检查日期:
被抽查现场负责人（签字）： 检查日期:

## 施工单位消防施工质量行为抽查表
施工单位消防施工质量行为抽查表
项目名称：
总包单位：
消防施工单位：
序号 | 检查项 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 备注
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 总承包单位消防关键岗位人员管理 |  |  |  | □总承包单位未配备消防工程关键岗位人员、或未明确消防工程质量职责划分 □总承包单位项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员未履行涉及消防工程质量职责或无相关记录（含影像资料及台账，下同） □其他： 。
2 | 分包单位管理 |  |  |  | □分包单位未配备消防工程关键岗位人员、或未明确消防工程职责划分 □分包单位项目经理、技术负责人等关键岗位人员未履行涉及消防工程质量职责或无相关记录 □总包单位未履行总包管理职责 □其他： 。
3 | 消防施工技术管理（含分包） |  |  |  | □施工组织设计中无建筑防火或消防设施施工相关内容 □未按规定组织相关技术专项（含建筑防火、消防设施及检测等）方案编审 □施工组织设计或专项方案无针对性、可操作性，存在明显错误等； □未按规定设置施工样板或组织技术交底或无相关记录等 □未按施工图、专项方案或技术交底实施等； □其他： 。
4 | 消防料材产品进场管理 |  |  |  | □消防材料产品未按规定进场验收或未经检验合格擅自使用等 □未分类建立进场消防材料产品（含不合格）验收台账或台账内容不完善 □无进场验收资料（包括火灾报警产品、灭火设备产品强制性产品认证证书）或资料不齐全、不真实 □其他： 。
5 | 系统调试 |  |  |  | □无消防设施系统调试方案，或方案未经监理审批 □未按规定进行消防设施系统调试，或无相关记录 □其他： 。
6 | 消防过程质量验收（含检测）管理 |  |  |  | □涉及消防的隐蔽工程、检验批、分部分项工程、工程竣工等验收前，未按规定自检合格擅自进入下道工序施工或无相关记录； □未对建筑实体涉及消防的距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量指标进行测量，或无相关记录 □工程完工后未对消防施工质量组织自检合格，并提交《消防工程竣工报告》并经项目经理和施工单位有关负责人审核签字 □未按规定参加涉及消防施工质量的检验批、分部分项工程验收、工程竣工验收并对消防施工质量签章确认，或无相关记录 □未参加消防设施性能、系统功能联调联试检测，或无相关记录 □其他： 。
7 | 现场质量隐患处理 |  |  |  | □对监理、检测过程中所指出的消防工程质量问题整改到位，或无相关记录等； □对建设主管部门及监督机构等所指出的消防工程质量问题未整改落实，或无相关记录等； □未对施工自检（含调试）、检测所发现消防工程质量问题及整改闭合，或无相关记录 □其他： 。
8 | 其他
说明：1.本表所指材料是指涉及消防的建筑原材料、构配件及设备产品； 2.本表所指消防工程包含各分部分项工程涉及建筑防火及消防设施等相关内容。
检查组成员（签字）： 检查日期:
被抽查现场负责人（签名）： 检查日期:

## 监理单位消防施工质量行为抽查表
监理单位消防施工质量行为抽查表
项目名称：
单位名称：
序号 | 检查项 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 备注
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 总监理工程师履职 |  |  |  | □监理规划无建筑防火及消防设施等消防工程质量控制相关内容、无消防施工质量监理实施细则及旁站方案 □总监未按规定明确专业监理工程师消防施工质量监理职责 □总监未按规定组织分部工程验收并对消防施工质量验收签认 □总监未按规定组织监理例会并组织消防议题，或召集消防施工质量专题会议，对消防施工质量问题进行分析、督办等 □总监未按规定参加消防工程竣工验收、提出监理消防施工质量评估报告并对施工质量验收签认； □总监未按规定组织编制并签发监理报告（含监理月报）并对消防施工质量问题进行通报； □其他： 。
2 | 专业监理工程师及其他监理人员配备及履职 |  |  |  | □专业监理工程师编制消防工程质量监理实施细则及监理旁站方案时未明确消防施工质量的控制措施 □专业监理工程师未按规定组织涉及消防施工的关键部位、关键环节进行旁站并留下相关记录（含影像资料等，下同）等 □施工过程未按规定对消防施工质量进行监理巡视、平行检验、验收并留下相关记录等 □其他： 。
3 | 消防人员（含分包）监理 |  |  |  | □未对消防工程施工关键岗位人员配备、到岗及履职进行监理检查，或无相关检查记录（含影像资料） □对施工单位（含分包））消防工程施工关键岗位人员未配备、或到岗履职无处理措施，未及时向监督机构报告，或无相关记录（含影像资料） □其他： 。
4 | 消防技术监理（含分包） |  |  |  | □未按规定对方案编制、施工样板设置、技术交底等技术管理进行监理，项目消防工程技术管理体系未建立或不健全未采取监理措施； □未按规定对消防专项（含消防检测）等技术方案审批，方案存在明显错误、无针对性、可操作性等问题； □未按规定对消防按图施工及专项（含消防检测）技术方案等实施情况进行监理，存在未按图或方案实施等问题； □未对消防设计变更未经图审等行为实施监理 □其他： 。
5 | 消防材料监理 |  |  |  | □未按规定对进场消防产品材料抽检、见证及相关质量证明文件核查，存在将不合格消防产品或材料做为合格验收等行为 □对不合格产品或材料未跟踪监理并建立台账 □其他： 。
6 | 消防施工质量验收（含检测）监理 |  |  |  | □消防专监未按规定组织材料进场、隐蔽工程、检验批、分项工程等验收并对施工质量签认 □未对建筑实体涉及消防的距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量指标进行测量复核，或无相关记录 □未对涉及消防工程质量的检验批、分部分项工程、工程竣工自检行为进行检查或无相关记录 □工程完工无完整的监理资料，或未提交《消防工程监理评估报告》，或报告未经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字 □其他： 。
7 | 系统调试监理 |  |  |  | □无消防设施系统调试方案，或方案未经监理审批 □未按规定对消防设施系统调试进行监理，或无相关记录 □其他： 。
8 | 消防设施检测监理 |  |  |  | □未对消防设施性能、系统功能联调联试检测方案进行审查； □检测方案存在明显程序、方法、数量或适用标准等缺陷，未发现或未要求改正，或无相关记录等 □未对消防设施检测实施旁站见证并留下相关记录，或无正当理由未对检测原始数据签认。 □未对消防设施检测人员资格进行核查，或消防设施检测人员不具备资格未发现、未要求改正，或无相关记录 □对消防设施检测未按规定的程序、方法、数量或标准进行检测，未发现、未要求改正，或无相关记录等； □其他： 。
9 | 现场质量隐患处理 |  |  |  | □对监理、检测过程中所指出的消防施工质量问题整改未监理督促落实，或无相关记录等； □对建设主管部门及监督机构等所指出的消防施工质量问题整改未督促落实，或无相关记录等； □未对施工自检（含调试）、检测所发现消防施工质量问题整改未监理督促落实，或无相关记录 □其他： 。
10 | 其他
说明：1.本表所指材料是指涉及消防的建筑原材料、构配件及设备产品； 2.本表所指消防工程包含各分部分项工程涉及建筑防火及消防设施等相关内容
检查组成员（签字）： 检查日期：
被抽查现场负责人（签字）： 检查日期:

## 消防设施检测技术服务机构行为监督抽查表
消防设施检测技术服务机构行为监督抽查表
项目名称：
单位名称：
序号 | 检查项 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 备注
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 企业情况及消防检测基本条件 |  |  |  | □不符合《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）有关条件要求 □检测单位无检测及办公场所 □检测单位未配备相应检测仪器设备 □检测单位不具备相应检测技术能力 □其他原因： 。
2 | 管理情况 |  |  |  | □未在全国社会消防技术服务信息系统进行机构录入 □省内消防检测服务机构未将企业信息和人员信息纳入省住建厅“三库—平台”统一管理 □省外消防检测服务机构未在省住建厅“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息 □未按要求每季度报送工作台帐 □未按要求在云浮市智慧建筑管理服务信息平台进行登记 □其他原因： 。
3 | 消防检测方案编审 |  |  |  | □未签订检测合同 □未组织检测方案编写 □检测方案未明确监理见证环节及内容 □检测方案未经监理、建设等单位审批 □检测方案存在检测程序、方法、数量、执行标准等明显错误 □其他原因： 。
4 | 消防检测实施 |  |  |  | □项目检测负责人不具备相应资格 □未配备相应检测仪器设备 □未在监理人员见证下进行 □无相关原始记录（含影像资料） □监理人员未对相关记录签认 □未按规定的检测程序、方法等进行检测 □其他原因： 。
5 | 消防检测报告 |  |  |  | □未按规定的检测程序、方法检测，出具虚假报告 □检测数据、结论等实质性内容被修改，出具虚假检测报告 □未经检测，出具虚假报告 □超出技术能力和资质规定范围，出具虚假报告 □检测报告中检测内容、数量不符合要求 □检测结论错误或不明确等 □检测报告签章不全，或出具不及时 □未单独建立项目检测结果不合格台账 □检测不合格报告未及时报告监管部门 □其他原因： 。
6 | 其他
说明：1.本表所指材料是指涉及消防的建筑原材料、构配件及设备产品； 2.本表所指消防工程包含各分部分项工程涉及建筑防火及消防设施等相关内容
检查组成员（签字）： 检查日期:
被抽查现场负责人（签字）： 检查日期: